## AREAS DEGRADAS
| Provincia | Distrito | Área (ha) | Área degradada (ha) | Área degradada (%)
| Cotabambas | Tambobamba | 72223 | 626.5122 | 0.8675%
|  | Cotabambas | 33196 | 340.9666 | 1.027%
|  | Coyllurqui | 41895 | 873.2194 | 2.084%
|  | Chalhuahuacho | 47546 | 4508.57 | 9.483%
|  | Mara | 22417 | 200.8737 | 0.8961%
|  | Haquira | 43996 | 464.3063 | 1.055%
| Grau | Huayllati | 11080 | 151.9504 | 1.371%
| Total |  | 272353 | 7166.3987 | 2.6313 | 6700
[7 empty] | 7687.1507 | 404.913
[7 empty] | 7365.5238 | 158.3342
[7 empty] | 847.4307 | 1.2177 | 27000
[7 empty] | 72381.0853 | 2662.8 | 10129.4
[7 empty] | 160636.768 | 3720.6809
[7 empty] | 11041.3765 | 68.2526 | 16870.6
[7 empty] | 591.5552 | 0.4351
[7 empty] | 11440.4245 | 86.416
227.7574
[7 empty] | 200.1055 | 61.081
[7 empty] | 1361.4679 | 0.53287
273780.6456
#REF!
TAMBOBAMBA
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 3250.0644 |  | 123.1498
2 | Bosque estacionalmente seco interandino (Marañón, Mantaro, Pampas y Apurímac) | 2348.8778 |  | 17.0241
3 | Lago y laguna | 9.4264 |  | 0
4 | Matorral andino | 18267.585 |  | 122.0912
5 | Pajonal de puna húmeda | 45341.9842 |  | 354.0726
6 | Plantación forestal | 247.2076 |  | 0.087004
7 | Río | 49.7387 |  | 2.6963
8 | Zona agrícola | 1793.5077 |  | 7.3913
9 | Zona urbana | 204.5172
TOTAL |  | 71512.9091 |  | 626.5122 |  | 296960.2401 |  | 296027.6093
CHALHUAHUACHO
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 650.3756 |  | 10.5859
2 | Lago y laguna | 50.5672 |  | 0
3 | Matorral andino | 3999.6538 |  | 2079.804
4 | Pajonal de puna húmeda | 36557.266 |  | 2417.3868
5 | Pajonal de puna seca | 2841.3228 |  | 0.26045
6 | Zona periglaciar y glaciar | 1220.8089 |  | 0.53287
7 | Zona urbana | 88.5059
TOTAL |  | 45408.5002 |  | 4508.57
COTABAMBAS
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 1055.5079 |  | 4.3799
2 | Bosque estacionalmente seco interandino (Marañón, Mantaro, Pampas y Apurímac) | 4008.4896 |  | 131.8231
3 | Bosque relicto altoandino (Queñoal y otros) | 567.3395 |  | 0.86995
4 | Lago y laguna | 6.7964 |  | 0
5 | Matorral andino | 13920.2782 |  | 113.7636
6 | Pajonal de puna humeda | 11307.6309 |  | 19.5637
7 | Plantación Forestal | 152.7328 |  | 0.34809
8 | Río | 150.3667 |  | 58.3847
9 | Zona agrícola | 1543.8398 |  | 11.8336
10 | Zona urbana | 23.4153
TOTAL |  | 32736.397 |  | 340.9666
COYLLURQUI
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 2070.3609 |  | 243.5269
2 | Bosque estacionalmente seco interandino (Marañón, Mantaro, Pampas y Apurímac) | 460.5702 |  | 8.7044
3 | Bosque relicto altoandino (Queñoal y otros) | 280.0912 |  | 0.34779
4 | Matorral andino | 9062.6486 |  | 70.0739
5 | Pajonal de puna humeda | 26538.2271 |  | 532.7391
6 | Plantación Forestal | 169.14 |  | 0
7 | Zona agrícola | 3044.5627 |  | 17.8272
8 | Zona urbana | 321.2254
TOTAL |  | 41946.8259 |  | 873.2194
HAQUIRA
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 510.963 |  | 22.9229
2 | Bosque relicto altoandino (Queñoal y otros) | 19.4203 |  | 0
3 | Lago y laguna | 160.9674 |  | 1.7353
4 | Matorral andino | 10026.7236 |  | 89.2039
5 | Pajonal de puna humeda | 25060.1311 |  | 268.9015
6 | Pajonal de puna seca | 8200.0537 |  | 67.9922
7 | Periglaciar | 140.659 |  | 0
8 | Plantación Forestal | 22.4749 |  | 0
9 | Zona agrícola | 4115.703 |  | 13.5505
10 | Zona urbana | 217.4667
TOTAL |  | 48474.5626 |  | 464.3063
MARA
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bosque estacionalmente seco interandino (Marañón, Mantaro, Pampas y Apurímac) | 547.5864 |  | 0.78262
2 | Matorral andino | 9842.5989 |  | 96.1227
3 | Pajonal de puna humeda | 10940.914 |  | 69.2849
4 | Zona agrícola | 818.9438 |  | 34.6835
5 | Zona urbana | 77.5004
TOTAL |  | 22227.5434 |  | 200.8737
HUAYLLATI
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 149.8789 |  | 0.34761
2 | Matorral andino | 7261.5973 |  | 91.7407
3 | Pajonal de puna húmeda | 4890.6148 |  | 58.7322
4 | Zona agrícola | 123.8674 |  | 1.1299
TOTAL |  | 34653.5018 |  | 151.9504
7166.3987

## AREAS A INTEVENIR
Areas degradados según el MINAM
| Provincia | Distrito | Área (ha) | Área degradada potencial (ha) | Área degradada efectiva (ha)
| Cotabambas | Tambobamba | 72223 | 626.5122 | 152.0844
|  | Cotabambas | 33196 | 340.9666 | 12.1184
|  | Coyllurqui | 41895 | 873.2194 | 133.1927
|  | Chalhuahuacho | 47546 | 4508.57 | 114.6915
|  | Mara | 22417 | 200.8737 | 11.4012
|  | Haquira | 43996 | 464.3063 | 161.4162
| Grau | Huayllati | 11080 | 151.9504 | 25.1912
| Total |  | 272353 | 7166.3987 | 610.0956
| Ecosistema | Área (Ha) | % de área total de efectiva | Etiqueta | Área Degradada por ecosistema
| Pajonal de puna seca | 11041.3765 | 0.076256 |  | 8.4198
| Pajonal de puna humeda | 160636.7681 | 0.29514 |  | 474.0988
| Bofedal | 7687.1507 | 1.6348 |  | 125.6679
| Bosque de relicto | 866.851 | 0.020061 |  | 0.1739
| Lago y laguna | 227.7574 | 0.76191 |  | 1.7353
| TOTAL | 180459.9038 | 0.33808 |  | 610.0956
TAMBOBAMBA
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 3250.0644 |  | 48.4181
2 | Lago y laguna | 9.4264 |  | 0
3 | Pajonal de puna humeda | 45341.9842 |  | 103.6663
TOTAL |  | 48601.475 |  | 152.0844
COYLLURQUI
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 2070.3609 |  | 43.6889
2 | Bosque relicto altoandino (Queñoal y otros) | 280.0912 |  | 0.1739
3 | Pajonal de puna humeda | 26538.2271 |  | 89.3299
TOTAL |  | 28888.6792 |  | 133.1927
HUAYLLATI
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 149.8789 |  | 0.17379
2 | Pajonal de puna humeda | 4890.6148 |  | 25.0175
TOTAL |  | 5040.4937 |  | 25.1912
CHALHUAHUACHO
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 650.3756 |  | 11.8143
2 | Lago y laguna | 50.5672 |  | 0
3 | Pajonal de puna humeda | 36557.266 |  | 102.6168
4 | Pajonal de puna seca | 2841.3228 |  | 0.26045
5 | Periglaciar | 1220.8089 |  | 0
TOTAL |  | 41320.3405 |  | 114.6915
HAQUIRA
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 510.963 |  | 18.15
2 | Bosque relicto altoandino (Queñoal y otros) | 19.4203 |  | 0
3 | Lago y laguna | 160.9674 |  | 1.7353
4 | Pajonal de puna humeda | 25060.1312 |  | 133.3715
5 | Pajonal de puna seca | 8200.0537 |  | 8.1593
6 | Periglaciar | 140.659 |  | 0
TOTAL |  | 34092.1946 |  | 161.4162
COTABAMBAS
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Bofedal | 1055.5079 |  | 3.4228
2 | Bosque relicto altoandino (Queñoal y otros) | 567.3395 |  | 0
3 | Lago y laguna | 6.7964 |  | 0
4 | Pajonal de puna humeda | 11307.6309 |  | 8.6957
TOTAL |  | 12937.2747 |  | 12.1184
MARA
Nº | ESOSITEMAS | Total Áreas Ha | Etiqueta | Área degradada por ecosistemas
1 | Pajonal de puna humeda | 10940.914 |  | 11.4012
TOTAL |  | 10940.914 |  | 11.4012

## POBLACION
POBLACION DISTRITAL |  | INEI 2017
Distritos | Total | Población |  | Total | Urbana |  | Total | Rural
|  | Hombres | Mujeres |  | Hombres | Mujeres |  | Hombres | Mujeres
COTABAMBAS
TAMBOBAMBA | 10381 | 5143 | 5238 | 4524 | 2226 | 2298 | 5857 | 2917 | 2940
COTABAMBAS | 3886 | 1963 | 1923 | - | - | - | 3886 | 1963 | 1923
COYLLURQUI | 6586 | 3209 | 3377 | - | - | - | 6586 | 3209 | 3377
HAQUIRA | 9430 | 4683 | 4747 | 5133 | 2507 | 2626 | 4297 | 2176 | 2121
MARA | 5848 | 2938 | 2910 | - | - | - | 5848 | 2938 | 2910
CHALLHUAHUACHO | 14525 | 8895 | 5630 | 6196 | 3827 | 2 69 | 8329 | 5068 | 3261
GRAU
HUAYLLATI | 1368 | 680 | 688 | - | - | - | 1368 | 680 | 688
TOTAL | 52024 | 27511 | 24513 | 15853 | 8560 | 4924 | 36171 | 18951 | 17220
[14 empty] | 1.65 | 0.82162 | 0.547 | 0.40997 | 0.32784 | 0.27313 | 0.23406 | 0.20478 | 0.182 | 0.16379 | 0.14889 | 0.13647 | 0.12597 | 0.11696 | 0.10916 | 0.10234 | 0.096313
[14 empty] | 98.4 | 40.8545 | 25.6552 | 18.6822 | 14.6855 | 12.096 | 10.2823 | 8.9413 | 7.9096 | 7.0913 | 6.4264 | 5.8754 | 5.4115 | 5.0154 | 4.6733 | 4.375 | 4.1124
POBLACION DISTRITAL |  | INEI 2007
Distritos | Total | Población |  | Total | Urbana |  | Total | Rural |  | DISTRITO | 2007 | 2017 | Tasa | 2018 | 2019 | POBLACIÓN PROYECTADA PARA 15 AÑOS
|  | Hombres | Mujeres |  | Hombres | Mujeres |  | Hombres | Mujeres | [6 empty] | Etapa de Inversión |  |  |  |  | Etapa de Post Inversión
COTABAMBAS | [15 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
TAMBOBAMBA | 10212 | [8 empty] | COTABAMBAS
COTABAMBAS | 4166 | [8 empty] | TAMBOBAMBA | 10212 | 10381 | 0.0165 | 10557 | 10737 | 10919 | 11105 | 11294 | 11486 | 11681 | 11880 | 12082 | 12287 | 12496 | 12708 | 12924 | 12144 | 13368 | 13595 | 13826
COYLLURQUI | 7494 | [8 empty] | COTABAMBAS | 4166 | 3886 | 0 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886
HAQUIRA | 10437 | [8 empty] | COYLLURQUI | 7494 | 6586 | 0 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586
MARA | 6141 | [8 empty] | HAQUIRA | 10437 | 9430 | 0 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430
CHALLHUAHUACHO | 7321 | [8 empty] | MARA | 6141 | 5848 | 0 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848
GRAU | [9 empty] | CHALLHUAHUACHO | 7321 | 14525 | 1.984 | 15948 | 17511.3981 | 19227.5151 | 21111.8116 | 23180.7691 | 25452.4845 | 27946.828 | 30685.6171 | 33692.8076 | 36994.7028 | 40620.1836 | 44600.9616 | 48971.8559 | 53771.0977 | 59040.6653 | 64826.6505 | 71179.6623
HUAYLLATI | 1830 | [8 empty] | GRAU
TOTAL | 47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUAYLLATI | 1830 | 1368 | 0 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368
[10 empty] | TOTAL | 47601 | 52024 |  | 53623 | 55366.3981 | 57264.5151 | 59334.8116 | 61592.7691 | 64056.4845 | 66745.828 | 69683.6171 | 72892.8076 | 76399.7028 | 80234.1836 | 84426.9616 | 89013.8559 | 93033.0977 | 99526.6653 | 105539.6505 | 112123.6623
Comunidad del distrito de Tambobamba
CODIGO | CENTROS POBLADOS | REGION NATURAL(Según piso altitudinal) | ALTITUD | POBLACION CENSADA |  |  | VIVIENDAS PARTICULARES
|  |  | (msnm) | Total | Hombres | Mujer | Total | Ocupadas 1/ | Desocupadas
Tambobamba
48 | ASACASI | Suni | 3933 | 238 | 121 | 117 | 130 | 117 | 13
40 | AÑUCCALLA | Puna | 4055 | 104 | 49 | 55 | 37 | 37
Cotabambas
3 | AÑARQUI | Suni | 3565 | 25 | 10 | 15 | 37 | 37
16 | CHAUPEC | Quechua | 3352 | 24 | 11 | 13 | 21 | 21
12 | CCALLA | Quechua | 3185 | 197 | 102 | 95 | 93 | 87 | 6
9 | CCOCHAPATA | Quechua | 3268 | 433 | 216 | 217 | 155 | 155
28 | SAN JUAN | Suni | 3664 | 279 | 138 | 141 | 128 | 119 | 9
15 | COLCA | Suni | 3817 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1
Coyllurqui
21 | ACPITAN | Quechua | 3 354 | 499 | 233 | 266 | 205 | 187 | 18
47 | ÑAHUINLLA | Puna | 4000 | 403 | 189 | 214 | 239 | 192 | 47
63 | SORCCO | Suni | 3897 | 51 | 25 | 26 | 17 | 17
Haquira
61 | PATAN | Suni | 3944 | 694 | 350 | 344 | 275 | 272 | 3
93 | HUANCASCCA | Suni | 3 917 | 558 | 286 | 272 | 277 | 256 | 21
110 | HUANCA UMUYTO | Suni | 3992 | 367 | 188 | 179 | 180 | 169 | 11
Chalhuahuacho
42 | PATABAMBA | Puna | 4 077 | 125 | 56 | 69 | 37 | 37
51 | CHOCCOYO | Puna | 4032 | 241 | 128 | 113 | 93 | 66 | 27
Huayllati
11 | CCORICHICHINA | Suni | 3909 | 149 | 72 | 77 | 86 | 77 | 9
7 | YANARICO | Suni | 3 682 | 98 | 51 | 47 | 34 | 34
4 | TENERIA | Suni | 3 500 | 58 | 34 | 24 | 24 | 23 | 1
Mara
30 | ANDRES AVELINO CACERES | Suni | 3842 | 55 | 33 | 22 | 26 | 26
41 | CHACAMACHAY | Suni | 3961 | 161 | 83 | 78 | 60 | 54 | 6
Total |  |  |  | 4763 | 2376 | 2387 | 2155 | 1984 | 171

## Areas a intervenir
| Ecosistemas | AREAS DEGRADADAS |  |  | Demanda sin proyecto 2019 | Años
| Pajonal de puna humeda | 1672.8324 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
| Bofedal | 467.0615 |  |  | 2266.5119 | 2379.8375 | 2493.1631 | 2606.4887 | 2719.8143 | 2833.1399 | 2946.4655 | 3059.7911 | 3173.1167 | 3286.4423 | 3399.7679 | 3513.0935 | 3626.4191 | 3739.7447 | 3853.0702 | 3966.3958
| Bosque de relicto | 120.2403
| Lagunillas | 6.3777
| Total | 2266.5119
[5 empty] | Demanda sin proyecto 2019 | Años 2020: Años
|  | 2139.8939 | 501.8497 | 167.2832 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
|  | 167.2832 |  | 23.8976 | 2266.5119 | 453.3024 | 453.3024 | 453.3024 | 453.3024 | 453.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.8976
Años | Oferta | Demanda | Balance |  | Ecosistemas | Años 2020: Años
1 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  | Pajonal de puna humeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  | Bofedal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  | Bosque de relicto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  | Lagos y lagunillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119
8 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119
9 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  |  | Años 1: 165.83
10 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  |  | Años 1: 167.28
11 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  |  | Años 1: 1.45
12 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119
13 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  | Acpitan | Años 0: 60; Años 1: 12
14 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  | Ccorichichina | Años 0: 13; Años 1: 2.6
15 | 0 | 2266.5119 | -2266.5119 |  | Mara | Años 0: 5.9; Años 1: 1.18
[5 empty] | Choccocho | Años 0: 54; Años 1: 10.8
[5 empty] | Colca | Años 0: 84; Años 1: 16.8
[5 empty] | Huanhumuito | Años 0: 11.3; Años 1: 2.26
[5 empty] | Ñahuinlla | Años 0: 19; Años 1: 3.8
[5 empty] | Patabamba | Años 0: 12.8; Años 1: 2.56
[5 empty] | Patan | Años 0: 78.9; Años 1: 15.78
[5 empty] | San Juan | Años 0: 56; Años 1: 11.2
[5 empty] | Sorcco | Años 0: 19; Años 1: 3.8
LAGUNILLAS |  |  |  |  | BOSQUE RELICTO ALTO ANDINO | bar: Años 0 to Años 3
Nº | DISTRITO | COMUNIDAD | SECTOR | TOTA Ha | Nº | Años 0: DISTRITO; Años 1: COMUNIDAD; Años 2: SECTOR; Años 3: TOTA Ha
1 | HAQUIRA | PATAN | SECT.YANACCOCHA 1 | 0.46829 | 1 | Años 0: COTABAMBAS; Años 1: CHAUPEC; Años 2: SECT. ACCHIHUCHANA; Años 3: 97.9183
2 |  |  | SECT.YANACCOCHA 2 | 0.16873 | 2 | Años 0: HAQUIRA; Años 1: PATAN; Años 2: SECT. CCOSAMA 1; Años 3: 11.6147
3 |  |  | SECT.YANACCOCHA 3 | 0.58215 | 3 | Años 0: HAQUIRA; Años 1: PATAN; Años 2: SECT. CCOSAMA 2; Años 3: 3.1259
4 |  |  | SECT. CCOSAMA | 0.56598 | 4 | Años 0: HAQUIRA; Años 1: PATAN; Años 2: SECT. CCOSAMA 3; Años 3: 2.4656
5 |  |  | SECT. PUCROHUASI | 1.1643 | 5 | Años 0: HAQUIRA; Años 1: PATAN; Años 2: SECT. CCOSAMA 4; Años 3: 5.1158
6 | COYLLURQUI | ACPITAN | SECT. PAULLUPATA | 3.4282 | TOTAL | Años 3: 120.2403
TOTAL |  |  |  | 6.3777
PAJONAL DE PUNA HUMEDA |  |  |  |  | BOFEDAL | bar: Años 0 to Años 3
Nº | DISTRITO | COMUNIDAD | SECTOR | TOTA Ha | Nº | Años 0: DISTRITO; Años 1: COMUNIDAD; Años 2: SECTOR; Años 3: TOTA Ha
1 | COTABAMBAS | SAN JUAN | SECTOR CHONTA | 103.2557 | 1 | Años 0: COTABAMBAS; Años 1: SAN JUAN; Años 2: SECT.CHONTA 1; Años 3: 46.7745
2 |  | COLCA | SECTOR YANACCOCHA | 116.8672 | 2 | Años 2: SECT.CHONTA 2; Años 3: 4.3202
3 |  | CCOCHAPATA | SECTOR TOTORAHUAYCCO | 7.3232 | 3 | Años 2: SECT. ASATIRAY; Años 3: 4.8126
4 |  |  | SECT. RANRAPATA | 47.9824 | 4 | Años 1: COLCA; Años 2: SECT.CCECHENCHACCHA 1; Años 3: 1.6331
5 |  |  | SECT. CULLUCULLO | 42.9895 | 5 | Años 2: SECT. CCECHENCHACCOCHA 2; Años 3: 2.6242
6 |  | CHAUPEC | SECT. SOCCOPIA | 37.8722 | 6 | Años 2: SECT. CCHUÑUNA 1; Años 3: 4.0918
7 |  | CCALLA | SECT. FIERROHUAYCCO | 2.245 | 7 | Años 2: SECT. CHUÑUNA 2; Años 3: 3.6731
8 |  | AÑARQUI | SECTOR LLULLUCHAPUQUIO | 92.3227 | 8 | Años 2: SECT. LLAMARUMIYOC; Años 3: 35.7587
9 |  |  | SECTOR CHICHA | 41.8179 | 9 | Años 2: SECT. YANACCOCHA; Años 3: 37.0171
10 | COYLLURQUI | ÑAHUINLLA | SECTOR INCAPERCCA | 119.2222 | 10 | Años 1: CCOCHAPATA; Años 2: SECT. OCCAHUAYCCO; Años 3: 0.65185
11 |  |  | SECTOR OCCOLLIRI | 22.9062 | 11 | Años 2: SECT. CHAQUILLAYOC; Años 3: 0.13951
12 |  |  | SECTOR TOTORACCOCHA | 27.431 | 12 | Años 2: SECT. TOTORAHUAYCCO; Años 3: 0.0969
13 |  |  | SECTOR TOTORACCOCHA | 7.675 | 13 | Años 2: SECT. CHAQUILLAYOC; Años 3: 0.27325
14 |  | SORCCO | SECTOR SAYWAPICOSAYWAS | 23.063 | 14 | Años 1: CHAUPEC; Años 2: SECT. ACCHIHUACHANA; Años 3: 0.40673
15 |  |  | SECTOR COMOCORCCO | 48.568 | 15 | Años 1: CCALLA; Años 2: SECT. CCOLLAPUQUIO; Años 3: 0.039148
16 |  |  | SECTOR PUCLLUPUCLLO | 17.1055 | 16 | Años 2: SECT. CCEMAORCCO; Años 3: 0.010328
17 |  | ACPITAN | SECTOR PAULLUPATA | 22.2235 | 17 | Años 2: SECT. FIERROHUAYCCO; Años 3: 0.15851
18 |  |  | SECT. MISANI PAMPA 1 | 13.9727 | 18 | Años 2: SECT. SIERRAHUAYCCO; Años 3: 0.016688
19 |  |  | SECT. MISANI PAMPA 2 | 11.8032 | 19 | Años 2: SECT. MANZANAYOCC; Años 3: 0.009718
20 |  |  | SECT. MISANI PAMPA 3 | 13.112 | 20 | Años 1: AÑARQUI; Años 2: SECT. MONTEPAMPA; Años 3: 1.5092
21 |  |  | SECT. SARACCOCHA | 16.0953 | 21 | Años 2: SECT. LLULLUCHAPUQUIO; Años 3: 0.018051
22 |  |  | SECT. PAULLUPATA | 67.748 | 22 | Años 2: SECT. CHICHA; Años 3: 0.043536
23 | TAMBOBAMBA | ASACASI | SECTOR SALLALLE | 48.709 | 23 | Años 0: COYLLURQUI; Años 1: ACPITAN; Años 2: SECT.PAULLUPATA 1; Años 3: 2.2463
24 |  |  | SECTOR MARCANTA | 38.6294 | 24 | Años 2: SECT.PAULLUPATA 2; Años 3: 3.1235
25 |  |  | SECTOR CHALLUPAMPA | 221.6622 | 25 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA 1; Años 3: 1.4339
26 |  |  | SECT. PATACCOCHA | 16.006
27 |  | AÑOCCALLA | SECTOR VICUÑACCASA1 | 1.8218 | 26 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA 2; Años 3: 7.3046
28 |  |  | SECTOR VICUÑACCASA 2 | 15.0258 | 27 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA 3; Años 3: 8.4007
29 | MARA | CHACAMACHAY | SECTOR POCOMOCSOCCO | 33.6172 | 28 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA 4; Años 3: 8.2411
30 | CHALHUAHUACHO | PATABAMBA | SECTOR CCAQUIAMARCA | 22.4054 | 29 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA 5; Años 3: 3.8039
31 |  |  | SECT. CCAQUIAMARCA | 5.4326 | 30 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA 6; Años 3: 0.77101
32 |  | CHOCCOYO | SECT. ESCALERA | 59.9479 | 31 | Años 2: SECT. SARACCOCHA 1; Años 3: 6.8151
33 |  |  | SECT. ABANDONADA | 37.7294 | 32 | Años 2: SECT. SARACCOCHA 2; Años 3: 3.4799
34 |  |  | SECT. CHAQUIPATA | 21.6935 | 33 | Años 2: SECT. SARACCOCHA 3; Años 3: 2.9924
35 |  |  | SECT.TUNSUCOCHA | 23.2134 | 34 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA 8; Años 3: 4.3864
36 | HAQUIRA | HUANCA UMUYTO | SECT. MATARA 1 | 28.0587 | 36 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA 7; Años 3: 6.6686
37 |  |  | SECT. MATARA 2 | 21.7081 | 37 | Años 1: ÑAHUINLLA; Años 2: SECT. OCCOLLIRI; Años 3: 14.969
38 |  |  | SECT.AZULCCOCHA 1 | 11.9717 | 38 | Años 2: SECT. INCAPERCCA 1; Años 3: 0.062654
39 |  |  | SECT.AZULCCOCHA 2 | 4.7729 | 39 | Años 2: SECT. INCAPERCCA 2; Años 3: 0.25748
39 |  |  | SECT. SUYTOCCOCHA | 8.3143 | 40 | Años 2: SECT. TOTORACCOCHA; Años 3: 3.4358
40 |  | HUANCASCCA | SECT. TICLLASCCA | 31.7881
41 |  |  | SECT.CCAHUACCAHUA | 14.5254
42 |  | PATAN | SECT. LLICACHULLUCHINA | 13.5882 | 41 | Años 1: SORCCO; Años 2: SECT. SAYWAPICOSAYWAS; Años 3: 6.1487
43 |  |  | SECT. MUTUHUASI 1 | 8.0582 | 42 | Años 2: SECT. CHALLUCCASA; Años 3: 1.0031
44 |  |  | SECT. MUTUHUASI 2 | 5.3675 | 43 | Años 2: SECT. COMOCORCCO; Años 3: 9.672
45 |  |  | SECT. ACOITO 1 | 6.1711 | 44 | Años 2: SECT. PUCLLUPUCLLO; Años 3: 1.9298
46 |  |  | SECT. ACOITO 2 | 8.6154 | 45 | Años 0: TAMBOBAMBA; Años 1: ASACASI; Años 2: SECT. MARCANTA 1; Años 3: 0.41465
49 |  |  | SECT. TACAPARARA | 7.8075 | 46 | Años 2: SECT. MARCANTA 2; Años 3: 0.2134
50 | HUAYLLATI | CCORICHICHINA | SECT. CCORICHICHINA | 9.5302 | 47 | Años 2: SECT. MARCANTA 3; Años 3: 0.37439
51 |  | TENERIA | SECT. ISHUPUCRO | 43.06 |  | Años 2: SECT. SALLALLE 1; Años 3: 0.21655
TOTAL |  |  |  | 1672.8324 | 48 | Años 2: SECT. SALLALLE 2; Años 3: 1.7925
[5 empty] | 49 | Años 2: SECT. PACOPACO; Años 3: 5.5965
[8 empty] | SECT. SALLALLE3 | 9.1108
[5 empty] | 50 | Años 2: SECT. CHALLUPAMPA; Años 3: 1.0319
[5 empty] | 51 | Años 1: AÑOCCALLA; Años 2: SECT. VICUÑACCASA; Años 3: 0.054883
[5 empty] | 52 | Años 0: CHALHUAHUACHO; Años 1: PATABAMBA; Años 2: SECT. CCAQUIAMARCA 1; Años 3: 7.9625
[5 empty] | 53 | Años 2: SECT. CCAQUIAMARCA 2; Años 3: 2.0727
[5 empty] | 54 | Años 2: SECT. CCAQUIAMARCA; Años 3: 0.51444
[5 empty] | 55 | Años 2: SECT. CCAQUIAMARCA 1; Años 3: 0.924
[5 empty] | 56 | Años 2: SECT. CCAQUIAMARCA 2; Años 3: 0.52733
[5 empty] | 57 | Años 2: SECT.FACCHI; Años 3: 0.77939
[5 empty] | 58 | Años 1: CHOCCOYO; Años 2: SECT. ABANDONADA; Años 3: 26.4269
[5 empty] | 59 | Años 2: SECT. CHAQUIPATA; Años 3: 2.6148
[5 empty] | 60 | Años 2: SECT. TUNSUCCOCHA; Años 3: 3.2647
[5 empty] | 61 | Años 2: SECT. ESCALERA 1; Años 3: 20.8782
[5 empty] | 62 | Años 2: SECT. ESCALERA 2; Años 3: 1.1292
[5 empty] | 63 | Años 0: MARA; Años 1: ANDRES AVELINO CACERES; Años 2: SECT. CCANTACCA; Años 3: 0.14925
[7 empty] | CHACAMACHAY | SECT. COLPAPUQUIO | 4.1596
[5 empty] | 65 | Años 2: SECT. POCOMOCSOCCO; Años 3: 1.2008
[5 empty] | 66 | Años 2: SECT. POCOMOCSOCCO; Años 3: 0.63248
[5 empty] | 67 | Años 0: HAQUIRA; Años 1: HUANCA UMUYTO; Años 2: SECT. MATARA; Años 3: 6.3568
[5 empty] | 68 | Años 2: SECT. AZULCCOCHA 1; Años 3: 1.9368
[5 empty] | 69 | Años 2: SECT. AZULCCOCHA 2; Años 3: 2.1156
[5 empty] | 70 | Años 2: SECT. SUYTOCOCHA; Años 3: 0.87151
[5 empty] | 71 | Años 1: PATAN; Años 2: SECT. CCOSAMA 1; Años 3: 2.192
[5 empty] | 72 | Años 2: SECT. CCOSAMA 2; Años 3: 3.9028
[5 empty] | 73 | Años 2: SECT. ACOITO 1; Años 3: 10.1857
[5 empty] | 74 | Años 2: SECT. ACOITO 2; Años 3: 17.1835
[5 empty] | 75 | Años 2: SECT. ACOITO 3; Años 3: 1.0967
[5 empty] | 76 | Años 2: SECT. YANACCOCHA 1; Años 3: 18.6386
[5 empty] | 77 | Años 2: SECT. PAMPANSA; Años 3: 3.199
[5 empty] | 78 | Años 2: SECT. UCHUCHUYOC 1; Años 3: 1.719
[5 empty] | 79 | Años 2: SECT. UCHUCHUYOC 2; Años 3: 2.4487
[5 empty] | 80 | Años 2: SECT. MUTUHUASI; Años 3: 3.2498
[5 empty] | 81 | Años 2: SECT. ACOITO 4; Años 3: 3.984
[5 empty] | 82 | Años 2: SECT. TACAPARARA 1; Años 3: 5.6754
[5 empty] | 83 | Años 2: SECT. TACAPARARA 2; Años 3: 3.3197
[5 empty] | 84 | Años 2: SECT. YANACCOCHA 2; Años 3: 2.1214
[8 empty] | SECT. OSPACCOTO | 5.1614
[5 empty] | 85 | Años 0: HUAYLLATI; Años 1: CCORICHICHINA; Años 2: SECT. OSCCOLLO 1; Años 3: 10.6059
[5 empty] | 86 | Años 2: SECT. OSCCOLLO 2; Años 3: 3.0487
[7 empty] | YANARICO | SECT. LLOCCETA | 7.0712
[8 empty] | SECT. CCOLLAHUAYCCO | 10.9048
[8 empty] | SECT. TOCCARHUAY | 6.8057
[5 empty] | TOTAL | Años 3: 467.0615
INSTALACION DE CERCOS DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS DE PUNA HUMEDA Y BOFEDALES DEGRADADOS | bar: Años 0 to Años 3
[5 empty] | Nº | Años 0: DISTRITO; Años 1: COMUNIDAD; Años 2: SECTOR; Años 3: TOTAL Km
[5 empty] | 1 | Años 0: HAQUIRA; Años 1: PATAN; Años 2: SECT. PAMPANSA; Años 3: 1.01
[5 empty] | 2 | Años 2: SECT. UCHUCHUYOC; Años 3: 2.05
[5 empty] | 3 | Años 2: SECT. LLICACHULLUCHINA; Años 3: 2.12
[5 empty] | 4 | Años 2: SECT. CCOSAMA1; Años 3: 0.46
[5 empty] | 5 | Años 2: SECT. CCOSAMA1; Años 3: 2.04
[5 empty] | 6 | Años 2: SECT. CCOSAMA2; Años 3: 2.64
[5 empty] | 7 | Años 2: SECT. CCOSAMA 3; Años 3: 1.36
[5 empty] | 8 | Años 2: SECT. CCOSAMA 4; Años 3: 1.69
[5 empty] | 9 | Años 2: SECT. YANACCOCHA; Años 3: 3.21
[5 empty] | 10 | Años 2: SECT. TACAPARARA1; Años 3: 2.49
[5 empty] | 11 | Años 2: SECT. TACAPARARA1; Años 3: 0.81
[5 empty] | 12 | Años 2: SECT. MUTUHUASI 1; Años 3: 1.99
[5 empty] | 13 | Años 2: SECT. MUTUHUASI 2; Años 3: 1.68
[5 empty] | 14 | Años 2: SECT. ACOITO 1; Años 3: 2.25
[5 empty] | 15 | Años 2: SECT. ACOITO 2; Años 3: 3.81
[5 empty] | 16 | Años 2: SECT. PUCROHUASI; Años 3: 0.85
[5 empty] | 17 | Años 2: SECT. ACOITO 4; Años 3: 1.09
[5 empty] | 18 | Años 2: SECT. ACOITO 3; Años 3: 0.73
[5 empty] | 19 | Años 2: SECT. OSPACCOTO; Años 3: 1.4
[5 empty] | 20 | Años 1: HUANCA UMUYTO; Años 2: SECT. AZULCCOCHA 1; Años 3: 0.47
[5 empty] | 21 | Años 2: SECT. AZULCCOCHA 2; Años 3: 2.36
[5 empty] | 22 | Años 2: SECT. MATARA 1; Años 3: 1.17
[5 empty] | 23 | Años 2: SECT. SUYTOCCOCHA; Años 3: 0.94
[5 empty] | 24 | Años 2: SECT. MATARA 2; Años 3: 1.54
[5 empty] | 25 | Años 1: HUANCASCCA; Años 2: SECT. TICLLASCCA; Años 3: 2.35
[5 empty] | 26 | Años 2: SECT. CCAHUACCAHUA; Años 3: 1.51
[5 empty] | 1 | Años 0: CHALHUAHUACHO; Años 1: PATABAMBA; Años 2: SECT. CCAQUIAMARCA 1; Años 3: 1.2
[5 empty] | 2 | Años 2: SECT. CCAQUIAMARCA 2; Años 3: 4.24
[5 empty] | 3 | Años 2: SECT. CCAQUIAMARCA 3; Años 3: 2.54
[5 empty] | 4 | Años 2: SECT. FACCHI; Años 3: 0.6
[5 empty] | 5 | Años 1: CHOCCOYO; Años 2: SECT. ESCALERA 1; Años 3: 3.77
[5 empty] | 6 | Años 2: SECT. ESCALERA 2; Años 3: 0.5
[5 empty] | 7 | Años 2: SECT. CHAQUIPATA; Años 3: 2.34
[5 empty] | 8 | Años 2: SECT. TUNSUCCOCHA; Años 3: 0.55
[5 empty] | 9 | Años 2: SECT. ABANDONADA; Años 3: 3.94
[5 empty] | 1 | Años 0: MARA; Años 1: ANDRES AVELINO; Años 2: SECT. CCANTACCA; Años 3: 0.32
[5 empty] | 2 | Años 1: CHACAMACHAY; Años 2: SECT. POCOMOCSOCCO 1; Años 3: 1.03
[5 empty] | 3 | Años 2: SECT. POCOMOCSOCCO 2; Años 3: 2.67
[5 empty] | 4 | Años 2: SECT. COLPAPUQUIO; Años 3: 1.13
[5 empty] | 1 | Años 0: TAMBOBAMBA; Años 1: AÑOCCALLA; Años 2: SECT. VICUÑACCASA 1; Años 3: 0.68
[5 empty] | 2 | Años 2: SECT. VICUÑACCASA 2; Años 3: 1.95
[5 empty] | 3 | Años 1: ASACASI; Años 2: SECT. CHALLUPAMPA; Años 3: 7.35
[5 empty] | 4 | Años 2: SECT. SALLALLE; Años 3: 4.41
[5 empty] | 5 | Años 2: SECT. SALLLALE 3; Años 3: 3.51
[5 empty] | 6 | Años 2: SECT. PACOPACO; Años 3: 1.39
[5 empty] | 7 | Años 2: SECT. MARCANTA; Años 3: 3.58
[5 empty] | 1 | Años 0: COYLLURQUI; Años 1: ÑAHUINLLA; Años 2: SECT. OCCOLLIRI 1; Años 3: 2.92
[5 empty] | 2 | Años 2: SECT. INCAPERCCA; Años 3: 7.25
[5 empty] | 3 | Años 2: SECT. OCCOLLIRI 2; Años 3: 2.91
[5 empty] | 4 | Años 2: SECT. TOTORACCOCHA; Años 3: 3.62
[5 empty] | 5 | Años 1: SORCCO; Años 2: SECT. COMOCORCCO; Años 3: 3.71
[5 empty] | 6 | Años 2: SECT. SAYWAPICOSAYWAS 1; Años 3: 2.41
[5 empty] | 7 | Años 2: SECT. SAYWAPICOSAYWAS 2; Años 3: 1.3
[5 empty] | 8 | Años 2: SECT. CHALLUCCASA; Años 3: 0.78
[5 empty] | 9 | Años 2: SECT. PUCLLUPUCLLO 1; Años 3: 1.08
[5 empty] | 10 | Años 2: SECT. PUCLLUPUCLLO 2; Años 3: 2.48
[5 empty] | 11 | Años 1: ACPITAN; Años 2: SECT. MISANIPAMPA1; Años 3: 9.07
[5 empty] | 12 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA2; Años 3: 0.58
[5 empty] | 13 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA3; Años 3: 1.86
[5 empty] | 14 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA4; Años 3: 0.57
[5 empty] | 15 | Años 2: SECT. MISANIPAMPA5; Años 3: 1.5
[5 empty] | 16 | Años 2: SECT. PAULLUPATA1; Años 3: 1.5
[5 empty] | 17 | Años 2: SECT. PAULLUPATA2; Años 3: 2.67
[5 empty] | 18 | Años 2: SECT. PAULLUPATA3; Años 3: 3.84
[5 empty] | 1 | Años 0: HUAYLLATI; Años 1: CCORICHICHINA; Años 2: SECT. LLAMACHAYOC; Años 3: 1.29
[5 empty] | 2 | Años 2: SECT. OSCCOLLO 1; Años 3: 5.7
[5 empty] | 3 | Años 2: SECT. OSCCOLLO 2; Años 3: 2
[5 empty] | 4 | Años 1: YANARICO; Años 2: SECT. LLOCCETA; Años 3: 2.63
[5 empty] | 5 | Años 2: SECT. CCOLLAHUAYCCO; Años 3: 1.93
[5 empty] | 6 | Años 2: SECT. TOCCARHUAY; Años 3: 2.52
[5 empty] | 7 | Años 1: TENERIA; Años 2: SECT. ISHUPUCRO; Años 3: 2.83
[5 empty] | 1 | Años 0: COTABAMBAS; Años 1: SAN JUAN; Años 2: SECT. CHONTA1; Años 3: 1.47
[5 empty] | 2 | Años 2: SECT. CHONTA2; Años 3: 4.64
[5 empty] | 3 | Años 2: SECT. ASATIRAY; Años 3: 1.45
[5 empty] | 4 | Años 1: COLCA; Años 2: SECT. YANACCOCHA1; Años 3: 5.43
[5 empty] | 5 | Años 2: SECT. CCECHENCHACCOCHA; Años 3: 2.18
[5 empty] | 6 | Años 2: SECT. YANACCOCHA2; Años 3: 3.37
[5 empty] | 7 | Años 2: SECT. LLAMARUMIYOC; Años 3: 4.37
[5 empty] | 8 | Años 2: SECT. CHUÑUNA1; Años 3: 1.32
[5 empty] | 9 | Años 2: SECT. CHUÑUNA2; Años 3: 1.29
[5 empty] | 10 | Años 1: CHAUPEC; Años 2: SECT. ACCHIHUACHANA; Años 3: 4.11
[5 empty] | 11 | Años 2: SECT. SOCCOPIA; Años 3: 2.84
[5 empty] | 12 | Años 1: CCALLA; Años 2: SECT. FIERROHUAYCCO; Años 3: 0.75
[5 empty] | 13 | Años 1: CCOCHAPATA; Años 2: SECT. TOTORAHUAYCCO; Años 3: 1.61
[5 empty] | 14 | Años 2: SECT. OCCAHUAYCCO; Años 3: 0.63
[5 empty] | 15 | Años 2: SECT. RANRAPATA; Años 3: 3.33
[5 empty] | 16 | Años 2: SECT. CULLUCULLO; Años 3: 3.38
[5 empty] | 17 | Años 1: AÑARQUI; Años 2: SECT. LLULLUCHAPUQUIO; Años 3: 4.71
[5 empty] | 18 | Años 2: SECT. CHICHA; Años 3: 4.2
[5 empty] | TOTAL | Años 3: 211.73

## COST. UNIT
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. | Total Pr. Merc. | Factor Corr | Sub Total | Total Pr. Soc
| 01 | RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS |  |  |  |  | 8993120.3836 |  |  | 5150859.6535
| 01.01 | ADECUADO MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS |  |  |  | 8993120.3836 |  |  | 5150859.6535
| 01.01.01 | REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN BOSQUE DE RELICTO |  |  |  | 1390778.9815 |  |  | 570219.3824
| 01.01.01.01 | REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS (121.15 HAS) |  |  |  | 1000809.2465 |  |  | 410331.7911
| 01.01.01.01.01. | APERTURA DE ZANJAS DE INFILTRACION INDIVUAL |  |  |  | 152896.146 |  |  | 62687.4199
| 01.01.01.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | ha | 121.15 | 93.3 | 11303.295 |  | 0.41 | 4634.351
| 01.01.01.01.01.02 | APERTURA DE ZANJAS DE INFILTRACION INDIVUAL | ha | 121.15 | 1168.74 | 141592.851 |  | 0.41 | 58053.0689
| 01.01.01.01.02 | INSTALACION DE PLANTACION DE QUEUÑA |  |  |  | 662625.079 |  |  | 271676.2824
| 01.01.01.01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | ha | 121.15 | 93.3 | 11303.295 |  | 0.41 | 4634.351
| 01.01.01.01.01.02 | APERTURA DE HOYOS | ha | 121.15 | 1168.74 | 141592.851 |  | 0.41 | 58053.0689
| 01.01.01.01.02.03 | INSTALACIÓN DE PLANTAS DE QUEUÑA | ha | 121.15 | 2476.12 | 299981.938 |  | 0.41 | 122992.5946
| 01.01.01.01.02.05 | RIEGO DE PLANTACIONES | ha | 121.15 | 240.06 | 29083.269 |  | 0.41 | 11924.1403
| 01.01.01.01.02.06 | RECALCE DE PLANTACIONES DE QUEUÑA | ha | 121.15 | 1491.24 | 180663.726 |  | 0.41 | 74072.1277
| 01.01.01.01.03 | REVEGETACION CON ESPECIES NATIVAS A AMBOS LADOS DE LAS QUEUÑAS (1 HAS) |  |  |  | 185288.0215 |  |  | 75968.0888
| 01.01.01.01.03.01 | PREPARACION DE TERRENO PARA LA RESIEMBRA DE PASTOS NATIVOS | ha | 121.15 | 158 | 19141.7 |  | 0.41 | 7848.097
| 01.01.01.01.03.02 | RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE SEMILLAS / ESQUEJES | ha | 121.15 | 252.8 | 30626.72 |  | 0.41 | 12556.9552
| 01.01.01.01.03.03 | TRASLADO DE SEMILLAS/ESQUEJES | vje | 121.15 | 403.4 | 48871.91 |  | 0.41 | 20037.4831
| 01.01.01.01.03.04 | PLANTACIÓN DE SEMILLAS / ESQUEJES | ha | 121.15 | 715.21 | 86647.6915 |  | 0.41 | 35525.5535
| 01.01.01.02 | CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION DE PLANTACIONES CON ESPECIES NATIVAS |  |  |  | 389969.735 |  |  | 159887.5914
| 01.01.01.02.01 | PROTECCION DE PLANTACIONES | ha | 121.15 | 3218.9 | 389969.735 |  | 0.41 | 159887.5914
| 01.01.02 | REVEGETACION CON ESPECIES HERBACEAS |  |  |  | 7602341.4021 |  |  | 4580640.2711
| 01.01.02.01 | REVEGETACION CON PASTOS NATIVOS EN LOS ECOSISTEMAS DE PUNA HUMEDA DEGRADADOS |  |  |  | 3079362.1923 |  |  | 1672368.4662
| 01.01.02.01.01 | REVEGETACION |  |  |  | 3079362.1923 |  |  | 1672368.4662
| 01.01.02.01.01.01 | PREPARACIÓN DEL TERRENO | ha | 1672.83 | 316 | 528614.28 |  | 0.41 | 216731.8548
| 01.01.02.01.01.02 | RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE SEMILLAS / ESQUEJES | mll | 1672.83 | 252.8 | 422891.424 |  | 0.41 | 173385.4838
| 01.01.02.01.01.03 | TRASLADO DE SEMILLAS | FL | 1672.83 | 556.8 | 931431.744 |  | 0.85 | 791716.9824
| 01.01.02.01.01.04 | PLANTACIÓN DE SEMILLAS / ESQUEJES | ha | 1672.83 | 715.21 | 1196424.7443 |  | 0.41 | 490534.1452
| 01.01.02.02 | REVEGETACION CON PASTOS NATIVOS EN LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES DEGRADADOS |  |  |  | 859768.7186 |  |  | 466931.1381
| 01.01.02.02.01 | REVEGETACION |  |  |  | 859768.7186 |  |  | 466931.1381
| 01.01.02.02.01.01 | PREPARACIÓN DEL TERRENO | ha | 467.06 | 316 | 147590.96 |  | 0.41 | 60512.2936
| 01.01.02.02.01.02 | RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE SEMILLAS / ESQUEJES | mll | 467.06 | 252.8 | 118072.768 |  | 0.41 | 48409.8349
| 01.01.02.02.01.03 | TRASLADO DE SEMILLAS | FL | 467.06 | 556.8 | 260059.008 |  | 0.85 | 221050.1568
| 01.01.02.02.01.04 | PLANTACIÓN DE SEMILLAS / ESQUEJES | ha | 467.06 | 715.21 | 334045.9826 |  | 0.41 | 136958.8529
| 01.01.02.03 | CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION (PUNA HUMEDA Y BOFEDALES DEGRADADOS) |  |  |  | 1821818.0812 |  |  | 1496912.6371
| 01.01.02.03.01 | INSTALACION DE CERCOS DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS DE PUNA HUMEDA Y BOFEDALES |  |  |  | 117347.1179 |  |  | 48112.3183
| 01.01.02.03.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 117347.1179 |  |  | 48112.3183
| 01.01.02.03.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | km | 211.73 | 554.23 | 117347.1179 |  | 0.41 | 48112.3183
| 01.01.02.03.02 | PROTECCION DE ECOSISTEMAS DE BOFEDAL Y PUNA HUMEDA |  |  |  | 1704470.9633 |  |  | 1448800.3188
| 01.01.02.03.02.01 | PROTECCION DE ECOSISTEMA | km | 211.73 | 8050.21 | 1704470.9633 |  | 0.85 | 1448800.3188
| 01.01.02.04 | IMPLEMENTACION DE AREAS SEMILLERAS PARA LA PROPAGACION DE PASTOS NATIVOS |  |  |  | 748380.93 |  |  | 496293.3228
| 01.01.02.04.01 | PRODUCCION DE SEMILLEROS PARA LA PROPAGACION DE PASTOS NATIVOS |  |  |  | 303171.7425 |  |  | 124300.4144
| 01.01.02.04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 303171.7425 |  |  | 124300.4144
| 01.01.02.04.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | ha | 156.75 | 93.3 | 14624.775 |  | 0.41 | 5996.1577
| 01.01.02.04.01.01.02 | PREPARACIÓN DEL TERRENO | ha | 156.75 | 316 | 49533 |  | 0.41 | 20308.53
| 01.01.02.04.01.01.03 | RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE SEMILLAS / ESQUEJES | ha | 156.75 | 252.8 | 39626.4 |  | 0.41 | 16246.824
| 01.01.02.04.01.01.04 | TRASLADO DE SEMILLAS | mll | 156.75 | 556.8 | 87278.4 |  | 0.41 | 35784.144
| 01.01.02.04.01.01.05 | PLANTACIÓN DE SEMILLAS / ESQUEJES | ha | 156.75 | 715.21 | 112109.1675 |  | 0.41 | 45964.7587
| 01.01.02.04.02 | PROTECCION DE SEMILLEROS |  |  |  | 445209.1875 |  |  | 371992.9084
| 01.01.02.04.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 445209.1875 |  |  | 371992.9084
| 01.01.02.04.02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | ha | 156.75 | 93.3 | 14624.775 |  | 0.41 | 5996.1577
| 01.01.02.04.02.01.02 | PROTECCION DE SEMILLEROS | ha | 156.75 | 2746.95 | 430584.4125 |  | 0.85 | 365996.7506
| 01.01.02.05 | SIEMBRA DE PASTOS INTRODUCIDOS(TREBOL) EN PUNA HUMEDA DEGRADADOS |  |  |  | 1093011.48 |  |  | 448134.7068
| 01.01.02.05.01 | MEJORAMIENTO DE PASTOS CON LA SIEMBRA DE TREBOL |  |  |  | 1093011.48 |  |  | 448134.7068
| 01.01.02.05.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 32431.575 |  |  | 13296.9457
| 01.01.02.05.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES PP1 | ha | 156.75 | 206.9 | 32431.575 |  | 0.41 | 13296.9457
| 01.01.02.05.01.02 | PRODUCCION DE PASTOS MEJORADOS |  |  |  | 1060579.905 |  |  | 434837.761
| 01.01.02.05.01.02.01 | PREPARACIÓN DEL TERRENO PP1 | ha | 156.75 | 2370.03 | 371502.2025 |  | 0.41 | 152315.903
| 01.01.02.05.01.02.02 | SIEMBRA | ha | 156.75 | 2132.01 | 334192.5675 |  | 0.41 | 137018.9527
| 01.01.02.05.01.02.03 | MANEJOS AGRONOMICOS | ha | 156.75 | 2264.02 | 354885.135 |  | 0.41 | 145502.9053
| 02 | RECUPERACIÓN DE LOS COMPONENTES ABIÓTICOS DEL ECOSISTEMA |  |  |  |  | 1396007.9656 |  |  | 678142.3459
| 2.01 | RECUPERACIÓN Y INCREMENTO DE VOLUMENES DE FUENTES DE AGUA
| 02.01.01 | PRACTICAS DE RECUPERACION Y INCREMENTOS DE VOLUMENES DE AGUA |  |  |  | 1396007.9656 |  |  | 678142.3459
| 02.01.01.01 | RECUPERACION DE ZANJAS NATURALES Y ARTIFICIALES EN BOFEDALES DEGRAGADOS |  |  |  | 240468.997 |  |  | 204371.3688
| 02.01.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 61.997 |  |  | 25.4188
| 02.01.01.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES 2 | km | 1.9 | 32.63 | 61.997 |  | 0.41 | 25.4188
| 02.01.01.01.02 | PROTECCION CON MADERA |  |  |  | 240407 |  |  | 204345.95
| 02.01.01.01.02.01 | PROTECCION CON MADERA | m2 | 1900 | 126.53 | 240407 |  | 0.85 | 204345.95
| 02.01.01.02 | CONSTRUCCION DE ACEQUIAS DE DERIVACION (MANANTEO) PARA HIDRATAR ECOSISTEMAS DE BOFEDALES DEGRADADOS |  |  |  | 108140.4 |  |  | 44337.564
| 02.01.01.02.01 | MANANTEO DE AGUAS EN BOFEDALES |  |  |  | 108140.4 |  |  | 44337.564
| 01.06.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 108140.4 |  |  | 44337.564
| 01.06.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 3060 | 0.58 | 1774.8 |  | 0.41 | 727.668
| 01.06.01.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ACEQUIA DE DERIVACION | m3 | 3060 | 34.76 | 106365.6 |  | 0.41 | 43609.896
| 02.01.01.03 | INSTALACION DE ESPECIES NATIVAS CON HIDRTADOR INDIVIDUAL AL BORDE DE BOFEDALES |  |  |  | 659364.2208 |  |  | 270339.3305
| 02.01.01.03.01 | CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION INDIVUDUAL Y INSTALACION DE PLANTONES |  |  |  | 659364.2208 |  |  | 270339.3305
| 02.01.01.03.01.01 | APERTURA DE ZANJAS DE INFILTRACION INDIVIDUAL |  |  |  | 132157.0708 |  |  | 54184.399
| 02.01.01.03.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES PP2 | ha | 103.96 | 102.49 | 10654.8604 |  | 0.41 | 4368.4928
| 02.01.01.03.01.01.02 | APERTURA DE HOYOS | ha | 103.96 | 1168.74 | 121502.2104 |  | 0.41 | 49815.9063
| 02.01.01.03.01.02 | INSTALACION DE PLANTAS NATIVAS |  |  |  | 527207.15 |  |  | 216154.9315
| 02.01.01.03.01.02.02 | TRABAJOS PRELIMINARES PP2 | ha | 103.96 | 102.49 | 10654.8604 |  | 0.41 | 4368.4928
| 02.01.01.03.01.02.03 | APERTURA DE HOYOS | ha | 103.96 | 1168.74 | 121502.2104 |  | 0.41 | 49815.9063
| 02.01.01.03.01.02.04 | PLANTACION DEFINITIVA | ha | 103.96 | 2587.62 | 269008.9752 |  | 0.41 | 110293.6798
| 02.01.01.03.01.02.05 | RIEGO DE PLANTACIONES | ha | 103.96 | 240.06 | 24956.6376 |  | 0.41 | 10232.2214
| 02.01.01.03.01.02.06 | RECALCE DE PLANTACIONES DE QUEUÑA PP1 | ha | 103.96 | 972.34 | 101084.4664 |  | 0.41 | 41444.6312
| 02.01.01.04 | REVEGETACION CON ESPECIES NATIVAS EN LAGUNAS |  |  |  | 11744.3678 |  |  | 4815.1908
| 02.01.01.04.01 | RECUPERACIÓN Y INCREMENTO DE VOLUMENES DE FUENTES DE AGUA |  |  |  | 11744.3678 |  |  | 4815.1908
| 02.01.01.04.01.01 | REVEGETACION CON ESPECIES NATIVAS |  |  |  | 11744.3678 |  |  | 4815.1908
| 02.01.01.04.01.01.01 | PREPARACIÓN DEL TERRENO | ha | 6.38 | 316 | 2016.08 |  | 0.41 | 826.5928
| 02.01.01.04.01.01.02 | RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE SEMILLAS / ESQUEJES | ha | 6.38 | 252.8 | 1612.864 |  | 0.41 | 661.2742
| 02.01.01.04.01.01.03 | TRASLADO DE SEMILLAS | mll | 6.38 | 556.8 | 3552.384 |  | 0.41 | 1456.4774
| 02.01.01.04.01.01.04 | PLANTACIÓN DE SEMILLAS / ESQUEJES | ha | 6.38 | 715.21 | 4563.0398 |  | 0.41 | 1870.8463
| 02.01.01.05 | CONSTRUCCION DE DIQUES RUSTICAS EN ECOSISTEMAS DE LAGUNAS |  |  |  | 81570.28 |  |  | 33443.8148
| 02.01.01.05.01 | COSTRUCCION DE DIQUES (05 UNIDAD) |  |  |  | 81570.28 |  |  | 33443.8148
| 02.01.01.05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 125 | 0.63 | 78.75 |  | 0.41 | 32.2875
| 02.01.01.05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO | m2 | 125 | 3.63 | 453.75 |  | 0.41 | 186.0375
| 02.01.01.05.01.03 | EXCAVACIÓN MANUAL DE CIMIENTO | m3 | 200 | 45.97 | 9194 |  | 0.41 | 3769.54
| 02.01.01.05.01.04 | EXTRACCIÓN MANUAL DE TIERRA | m3 | 200 | 45.97 | 9194 |  | 0.41 | 3769.54
| 02.01.01.05.01.05 | TRANSPORTE MANUAL DE TIERRA | m3 | 150 | 31.6 | 4740 |  | 0.41 | 1943.4
| 02.01.01.05.01.06 | ACOPIO DE PIEDRA | m3 | 150 | 31.6 | 4740 |  | 0.41 | 1943.4
| 02.01.01.05.01.07 | TRANSPORTE DE PIEDRA | m3 | 150 | 42.14 | 6321 |  | 0.41 | 2591.61
| 02.01.01.05.01.08 | EXTRACCIÓN DE CHAMPA | m2 | 60 | 1.58 | 94.8 |  | 0.41 | 38.868
| 02.01.01.05.01.09 | TRANSPORTE Y APILAMIENTO DE CHAMPA | m3 | 30 | 31.6 | 948 |  | 0.41 | 388.68
| 02.01.01.05.01.10 | COLOCADO DE TIERRA Y PIEDRA | m3 | 200 | 115.86 | 23172 |  | 0.41 | 9500.52
| 02.01.01.05.01.11 | COLOCADO MANUAL DE PIEDRA ACOMODADA | m3 | 96 | 115.86 | 11122.56 |  | 0.41 | 4560.2496
| 02.01.01.05.01.12 | COLOCADO MANUAL DE CHAMPAS | m3 | 173 | 66.54 | 11511.42 |  | 0.41 | 4719.6822
| 02.01.01.06 | MEJORAMIENTO DE QOCHAS RUSTICAS |  |  |  | 294719.7 |  |  | 120835.077
| 02.01.01.06.01 | MEJORAMIENTO DE QOCHAS ( 08 UNIDAD) |  |  |  | 294719.7 |  |  | 120835.077
| 02.01.01.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PP1 | m2 | 27232 | 0.42 | 11437.44 |  | 0.41 | 4689.3504
| 02.01.01.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PP1 | m2 | 424.88 | 37.27 | 15835.2776 |  | 0.41 | 6492.4638
| 02.01.01.06.01.03 | EXCAVACIÓN MANUAL DE CIMIENTO PP1 | m3 | 9319.04 | 21.06 | 196258.9824 |  | 0.41 | 80466.1828
| 02.01.01.06.01.04 | EXTRACCIÓN MANUAL DE TIERRA PP1 | m3 | 16000 | 2.37 | 37920 |  | 0.41 | 15547.2
| 02.01.01.06.01.05 | TRANSPORTE MANUAL DE TIERRA PP1 | m3 | 16000 | 1.42 | 22720 |  | 0.41 | 9315.2
| 02.01.01.06.01.06 | IMPERMEABILIZACION DE LA BASE CON ARCILLA PP1 | m2 | 3600 | 2.37 | 8532 |  | 0.41 | 3498.12
| 02.01.01.06.01.07 | REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS PP1 | m2 | 800 | 2.52 | 2016 |  | 0.41 | 826.56
| 03 | ADECUADA PRACTICAS DE MANEJO DEL ECOSISTEMA |  |  |  |  | 2656972.3 |  |  | 2315038.0177
| 3.01 | ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS |  |  |  | 824229 |  |  | 711881.0118
| 03.01.01 | ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE, LINEA DE SALIDA Y SISTEMATIZACIÓN | Documento | 1 | 30000 | 30000 |  | 0.85 | 27900
| 03.01.02 | ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN COMUNAL INCORPORANDO LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Documento | 21 | 5679.5 | 119269.5 |  | 0.85 | 103892.5125
| 03.01.03 | ACUERDOS COMUNALES PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Documento | 21 | 1429.5 | 30019.5 |  | 0.93 | 26539.0524
| 03.01.04 | ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Documento | 21 | 3000 | 63000 |  | 0.93 | 53913.754
| 03.01.05 | ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE PRADERAS/ BOFEDALES Y BOSQUES. | Documento | 21 | 9120 | 191520 |  | 0.85 | 170828.8429
| 03.01.06 | INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y RR.NN EN LOS INSTRUMENTOS DE GESIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES | Documento | 7 | 25000 | 175000 |  | 0.85 | 162750
| 03.01.07 | ENCUENTROS COMUNALES Y CONVERSATORIOS SOBRE LA IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Encuentro | 4 | 53855 | 215420 |  | 0.85 | 166056.85
| 3.02 | FORTALECIDAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS LOCALES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO |  |  |  | 1112797.5 |  |  | 967652.6264
| 03.02.01 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LOS ECOSISTEMAS | Sensibilizacion | 1 | 31924 | 31924 |  | 0.85 | 25708.5019
| 03.02.02 | CAMPAÑAS AMBIENTALES FAVORABLES A LOS ECOSISTEMAS | Campañas | 8 | 4726 | 37808 |  | 0.85 | 32987.8252
| 03.02.03 | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Documento | 3 | 52100 | 156300 |  | 0.85 | 135590.25
| 03.02.04 | CONVENIOS INSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | Documento | 7 | 3352 | 23464 |  | 0.85 | 20491.1655
| 03.02.05 | CONCURSOS EN LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS | Concursos | 21 | 17120 | 359520 |  | 0.85 | 313239.5972
| 03.02.06 | CAPACITACIÓN EN NORMAS DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS | Talleres | 21 | 2023 | 42483 |  | 0.85 | 36571.7236
| 03.02.07 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOFEDALES | Talleres | 21 | 2023 | 42483 |  | 0.85 | 36571.7236
| 03.02.08 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOSQUES NATIVOS | Talleres | 21 | 2023 | 42483 |  | 0.85 | 36571.7236
| 03.02.09 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE QOCHAS | Talleres | 21 | 2023 | 42483 |  | 0.85 | 36571.7236
| 03.02.10 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE PASTOS ALTOANDINOS | Talleres | 21 | 2023 | 42483 |  | 0.85 | 36571.7236
| 03.02.11 | CAPACITACIÓN EN MONITOREO AMBIENTAL | Talleres | 21 | 2023 | 42483 |  | 0.85 | 36571.7236
| 03.02.12 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LIDERES PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Modulos | 8 | 17658 | 141264 |  | 0.85 | 126347.8926
| 03.02.13 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES PARA LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS | Comites | 21 | 1429.5 | 30019.5 |  | 0.85 | 26539.0524
| 03.02.14 | PASANTIA A ZONAS EXITOSAS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS | Pasantias | 4 | 19400 | 77600 |  | 0.85 | 67318
| 3.03 | FORTALECIDAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES |  |  |  | 719945.8 |  |  | 635504.3795
| 03.03.01 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AUTORIDADES LOCALES | Programa | 1 | 25000 | 25000 |  | 0.85 | 23250
| 03.03.02 | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | Convenios | 7 | 3352 | 23464 |  | 0.85 | 20491.1655
| 03.03.03 | DISEÑO DE SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO | Monitoreo | 2 | 50000 | 100000 |  | 0.85 | 93000
| 03.03.04 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONIOREO AMBIENTAL | Implementacion | 2 | 3757 | 7514 |  | 0.85 | 6604.64
| 03.03.05 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Estudios | 1 | 49000 | 49000 |  | 0.85 | 45570
| 03.03.06 | PROTECCIÓN DE AREAS DE ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA LOCAL | Documento | 7 | 4017 | 28119 |  | 0.85 | 24453.94
| 03.03.07 | IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN Y MONITOREO DEL ECOSISTEMAS | Equipos | 1 | 486848.8 | 486848.8 |  | 0.85 | 422134.634
| 04 | MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  |  | 25066.25 |  |  | 21827.2725
| 04.01 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINA | und | 20 | 325.6 | 6512 |  | 0.93 | 6056.16
| 04.02 | TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | servicio | 20 | 400 | 8000 |  | 0.85 | 6800
| 04.03 | EDUCACION AMBIENTAL | taller | 7 | 1507.75 | 10554.25 |  | 0.85 | 8971.1125
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 13071166.8992 |  |  | 8165867.2896
3.1 | ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE, LINEA DE SALIDA Y SISTEMATIZACIÓN
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Pr. Merc. | Factor Corr | Sub Total | Total Pr. Soc
|  | CONSULTORIA | Documento | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0.93 | 27900 | 27900
| TOTAL | [5 empty] | 30000 |  |  | 27900
3.2 | ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN COMUNAL INCORPORANDO LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Pr. Merc. | Factor Corr | Sub Total | Total Pr. Soc
|  | MATERIALES |  |  |  | 570 | 5485 |  | 494.475 | 4947.2625
|  | CUADERNILLOS INFORMATIVOS | Und. | 30 | 2 | 60 |  | 0.8675 | 52.05
|  | PAPEL BOND | Millar | 5 | 22 | 110 |  | 0.8675 | 95.425
|  | CARTULINAS | Pliego | 20 | 0.5 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | PLUMON PARA PAPEL | Caja | 5 | 18 | 90 |  | 0.8675 | 78.075
|  | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA | Und. | 5 | 6 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | SOBRE MANILA | Ciento | 20 | 0.5 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | FOLDER MANILA | Ciento | 20 | 0.5 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | RESALTADOR | Und. | 10 | 2 | 20 |  | 0.8675 | 17.35
|  | CLIP | Caja | 4 | 4 | 16 |  | 0.8675 | 13.88
|  | GRAPAS DE ENGRAPADOR | Caja | 5 | 5 | 25 |  | 0.8675 | 21.6875
|  | ARCHIVADOR | Und. | 5 | 12 | 60 |  | 0.8675 | 52.05
|  | REGLAS | Und. | 3 | 6 | 18 |  | 0.8675 | 15.615
|  | MICAS | Und. | 12 | 1 | 12 |  | 0.8675 | 10.41
|  | CINTA MASKING | Und. | 6 | 4 | 24 |  | 0.8675 | 20.82
|  | TONER | Und. | 3 | 25 | 75 |  | 0.8675 | 65.0625
|  | COMBUSTIBLE |  |  |  | 130 |  |  | 95.55
|  | PETROLEO | Galones | 10 | 13 | 130 |  | 0.735 | 95.55
|  | SERVICIOS POR TERCEROS |  |  |  | 3345 |  |  | 3108.0375
|  | FACILITADOR ESPECIALISTA | Und. | 3 | 700 | 2100 |  | 0.93 | 1953
|  | FOTOCOPIA | Hjs. | 150 | 0.1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | IMPRESIONESS/REVELADO | Rollo | 1.5 | 20 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | ALQUILER DE CAMIONETA | dìas | 3 | 400 | 1200 |  | 0.93 | 1116
|  | ALIMENTACION (30 personas /01 día)x TRES TALLERES POR COMUNIDAD(90 PERSONAS) |  |  |  | 1440 |  |  | 1249.2
|  | REFRIGERIO MEDIA MAÑANA X DIA | Ración | 90 | 5 | 450 |  | 0.8675 | 390.375
|  | ALMUERZO X DIA | Ración | 90 | 6 | 540 |  | 0.8675 | 468.45
|  | REFRIGERIO MEDIA TARDE X DIA | Ración | 90 | 5 | 450 |  | 0.8675 | 390.375
| TOTAL | [5 empty] | 5485 |  |  | 4947.2625
3.3 | ACUERDOS COMUNALES PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | MATERIALES |  |  |  | 119.5 | 1429.5 |  | 103.6662 | 1263.7644
|  | LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS | Unid. | 1 | 25 | 25 |  | 0.8675 | 21.6875
|  | LIBRO DIARIO DE 200 HOJAS | Unid. | 1 | 12 | 12 |  | 0.8675 | 10.41
|  | PLUMONES DE DIFRENTES COLORES | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | LAPICEROS | Unid. | 5 | 0.5 | 2.5 |  | 0.8675 | 2.1688
|  | BOLSA PARA BASURA PAQUETE 50 UNID | Paquete | 1 | 14 | 14 |  | 0.8675 | 12.145
|  | COMBUSTIBLE |  |  |  | 130 |  |  | 95.55
|  | PETROLEO | Galones | 10 | 13 | 130 |  | 0.735 | 95.55
|  | ALIMENTACION (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | REFRIGERIO | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | ALMUERZO | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | REFRIGERIO | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | FACILITADOR |  |  |  | 700 |  |  | 648.1481
|  | FACILITADOR ESPECIALISTA | dìa | 1 | 700 | 700 |  | 0.92593 | 648.1481
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 1429.5 |  |  | 1263.7644
3.4 | ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Pr. Merc. | Factor Corr | Sub Total | Total Pr. Soc
|  | MATERIALES |  |  |  | 426.5 | 2851.5 |  | 369.9888 | 2567.3216
|  | CUADERNILLOS INFORMATIVOS | Und. | 30 | 2 | 60 |  | 0.8675 | 52.05
|  | PAPEL BOND | Millar | 2 | 22 | 44 |  | 0.8675 | 38.17
|  | CARTULINAS | Pliego | 10 | 0.5 | 5 |  | 0.8675 | 4.3375
|  | PLUMON PARA PAPEL | Caja | 4 | 18 | 72 |  | 0.8675 | 62.46
|  | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA | Und. | 4 | 6 | 24 |  | 0.8675 | 20.82
|  | SOBRE MANILA | Und. | 50 | 0.5 | 25 |  | 0.8675 | 21.6875
|  | FOLDER MANILA | Und. | 50 | 0.5 | 25 |  | 0.8675 | 21.6875
|  | RESALTADOR | Und. | 5 | 2 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | CLIP | Caja | 2 | 4 | 8 |  | 0.8675 | 6.94
|  | GRAPAS DE ENGRAPADOR | Caja | 2 | 5 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | ARCHIVADOR | Und. | 5 | 12 | 60 |  | 0.8675 | 52.05
|  | REGLAS | Und. | 2 | 6 | 12 |  | 0.8675 | 10.41
|  | MICAS | Und. | 10 | 1 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | CINTA DE EMBALAJE | Und. | 2 | 4 | 8 |  | 0.8675 | 6.94
|  | TONER | Und. | 2 | 25 | 50 |  | 0.8675 | 43.375
|  | CINTA MASKING | Und. | 1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.8675 | 3.0363
|  | COMBUSTIBLE |  |  |  | 130 |  |  | 95.55
|  | PETROLEO | Galones | 10 | 13 | 130 |  | 0.735 | 95.55
|  | SERVICIOS POR TERCEROS |  |  |  | 1815 |  |  | 1685.3829
|  | FACILITADOR ESPECIALISTA | Und. | 2 | 700 | 1400 |  | 0.93 | 1302
|  | FOTOCOPIA | Hjs. | 50 | 0.1 | 5 |  | 0.8675 | 4.3375
|  | IMPRESIONESS/REVELADO | Rollo | 0.5 | 20 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | ALQUILER DE CAMIONETA | dìas | 1 | 400 | 400 |  | 0.92593 | 370.3704
|  | ALIMENTACION (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | REFRIGERIO MEDIA MAÑANA X DIA | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | ALMUERZO X DIA | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | REFRIGERIO MEDIA TARDE X DIA | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
| TOTAL | [5 empty] | 2851.5 |  |  | 2567.3216
3.5 | ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE PRADERAS/ BOFEDALES Y BOSQUES.
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Pr. Merc. | Factor Corr | Sub Total | Total Pr. Soc
|  | MATERIALES |  |  |  | 426.5 | 8971.5 |  | 369.9888 | 8134.7068
|  | CUADERNILLOS INFORMATIVOS | Und. | 30 | 2 | 60 |  | 0.8675 | 52.05
|  | PAPEL BOND | Millar | 2 | 22 | 44 |  | 0.8675 | 38.17
|  | CARTULINAS | Pliego | 10 | 0.5 | 5 |  | 0.8675 | 4.3375
|  | PLUMON PARA PAPEL | Caja | 4 | 18 | 72 |  | 0.8675 | 62.46
|  | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA | Und. | 4 | 6 | 24 |  | 0.8675 | 20.82
|  | SOBRE MANILA | Und. | 50 | 0.5 | 25 |  | 0.8675 | 21.6875
|  | FOLDER MANILA | Und. | 50 | 0.5 | 25 |  | 0.8675 | 21.6875
|  | RESALTADOR | Und. | 5 | 2 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | CLIP | Caja | 2 | 4 | 8 |  | 0.8675 | 6.94
|  | GRAPAS DE ENGRAPADOR | Caja | 2 | 5 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | ARCHIVADOR | Und. | 5 | 12 | 60 |  | 0.8675 | 52.05
|  | REGLAS | Und. | 2 | 6 | 12 |  | 0.8675 | 10.41
|  | MICAS | Und. | 10 | 1 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | CINTA DE EMBALAJE | Und. | 2 | 4 | 8 |  | 0.8675 | 6.94
|  | TONER | Und. | 2 | 25 | 50 |  | 0.8675 | 43.375
|  | CINTA MASKING | Und. | 1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.8675 | 3.0363
|  | COMBUSTIBLE |  |  |  | 650 |  |  | 477.75
|  | PETROLEO | Galones | 50 | 13 | 650 |  | 0.735 | 477.75
|  | SERVICIOS POR TERCEROS |  |  |  | 7415 |  |  | 6870.5681
|  | FACILITADOR ESPECIALISTA | Und. | 2 | 700 | 1400 |  | 0.93 | 1302
|  | FOTOCOPIA | Hjs. | 50 | 0.1 | 5 |  | 0.8675 | 4.3375
|  | IMPRESIONESS/REVELADO | Rollo | 0.5 | 20 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | ALQUILER DE CAMIONETA | dìas | 15 | 400 | 6000 |  | 0.92593 | 5555.5556
|  | ALIMENTACION (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | REFRIGERIO MEDIA MAÑANA X DIA | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | ALMUERZO X DIA | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | REFRIGERIO MEDIA TARDE X DIA | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
| TOTAL | [5 empty] | 8971.5 |  |  | 8134.7068
3.6 | INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y RR.NN EN LOS INSTRUMENTOS DE GESIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Pr. Merc. | Factor Corr | Sub Total | Total Pr. Soc
|  | CONSULTORIA | Documento | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 0.93 | 23250 | 23250
| TOTAL | [5 empty] | 25000 |  |  | 23250
3.7 | ENCUENTROS COMUNALES Y CONVERSATORIOS SOBRE LA IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Pr. Merc. | Factor Corr | Sub Total | Total Pr. Soc
|  | MATERIALES |  |  |  | 27855 | 53855 |  | 24164.2125 | 41514.2125
|  | CARPAS | Und. | 21 | 680 | 14280 |  | 0.8675 | 12387.9
|  | MESAS | Und. | 2 | 250 | 500 |  | 0.8675 | 433.75
|  | SILLAS | Und. | 5 | 25 | 125 |  | 0.8675 | 108.4375
|  | BANERS | Und. | 1 | 350 | 350 |  | 0.8675 | 303.625
|  | GIGANTOGRAFIA | Und. | 21 | 600 | 12600 |  | 0.8675 | 10930.5
|  | TRANSPORTE |  |  |  | 16800 |  |  | 14574
|  | ALQUILER DE MOVILIDAD | Und. | 21 | 800 | 16800 |  | 0.8675 | 14574
|  | ALIMENTACION (100 personas /01 día) |  |  |  | 3200 |  |  | 2776
|  | DESAYUNOX2 DIAS | Ración | 200 | 5 | 1000 |  | 0.8675 | 867.5
|  | ALMUERZOX 2 DIAS | Ración | 200 | 6 | 1200 |  | 0.8675 | 1041
|  | CENA X 2 DIAS | Ración | 200 | 5 | 1000 |  | 0.8675 | 867.5
|  | HOSPEDAJE |  |  |  | 6000
|  | HOSPEDAJE (1 NOCHE) | DIA | 200 | 30 | 6000 |  | 0.8675 | 5205
| TOTAL | [5 empty] | 53855 |  |  | 41514.2125
4 | FORTALECIDAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS LOCALES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO
4.1 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LOS ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | BIENES |  |  |  | 18000 | 29709 |  | 15615 | 25708.5019
|  | Refrigerios para pasacalle | Personas | 3000 | 6 | 18000 |  | 0.8675 | 15615
|  | Materiales |  |  |  | 3454 |  |  | 2996.345
|  | Lapiceros | Caja | 5 | 20 | 100 |  | 0.8675 | 86.75
|  | Papel bond | Millar | 20 | 20 | 400 |  | 0.8675 | 347
|  | Cartulinas | Unidad | 500 | 0.5 | 250 |  | 0.8675 | 216.875
|  | Papelotes | Unidad | 500 | 0.5 | 250 |  | 0.8675 | 216.875
|  | Plumón para papel | Unidad | 100 | 2 | 200 |  | 0.8675 | 173.5
|  | CD gravable | Unidad | 50 | 5 | 250 |  | 0.8675 | 216.875
|  | Tóner | Unidad | 5 | 80 | 400 |  | 0.8675 | 347
|  | Folder manila | Und. | 20 | 0.5 | 10 |  | 0.8675 | 8.675
|  | Sobre manila | Und. | 20 | 1 | 20 |  | 0.8675 | 17.35
|  | Archivadores | Und. | 2 | 12 | 24 |  | 0.8675 | 20.82
|  | Gigantografias | Unidad | 28 | 50 | 1400 |  | 0.8675 | 1214.5
|  | Cinta Masking Tape | Und. | 50 | 3 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Combustible |  |  |  | 2600 |  |  | 1911
|  | Petroleo | Galones | 200 | 13 | 2600 |  | 0.735 | 1911
|  | Servicios |  |  |  | 5655 |  |  | 5186.1569
|  | Fotocopia | Hjs. | 250 | 0.1 | 25 |  | 0.8675 | 21.6875
|  | Alquiler de camioneta | Dia | 12 | 400 | 4800 |  | 0.92593 | 4444.4444
|  | Impresiones/Revelado | Rollo | 4 | 20 | 80 |  | 0.8675 | 69.4
|  | Banner | Und. | 30 | 25 | 750 |  | 0.8675 | 650.625
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 29709 |  |  | 25708.5019
4.2 | CAMPAÑAS AMBIENTALES FAVORABLES A LOS ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Visitas guiadas a ecosistemas por alumnos de las instituciones |  |  |  |  | 4726 |  |  | 4123.4781
|  | Movilidad |  |  |  | 800 |  |  | 694
|  | Alquiler de movilidad | Und. | 1 | 800 | 800 |  | 0.8675 | 694
|  | Materiales para recojo de residuos solidos |  |  |  | 666 |  |  | 577.755
|  | Mascarilla desechable contra polvo (CAJA POR 50 UND) | caja | 100 | 0.8 | 80 |  | 0.8675 | 69.4
|  | Guantes de jebe | par | 50 | 6 | 300 |  | 0.8675 | 260.25
|  | Guantes de jebe quirurgico | par | 300 | 0.5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Bolsa para basura paquete X 100 BOLSAS | Pequete | 4 | 34 | 136 |  | 0.8675 | 117.98
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 130 |  |  | 95.55
|  | Combustible | Galones | 10 | 13 | 130 |  | 0.735 | 95.55
|  | Material de Difusión |  |  |  | 30 |  |  | 26.025
|  | Boletines informativos | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Alimentación (30 personas /01 día) |  |  |  | 2400 |  |  | 2082
|  | Refrigerio | Ración | 150 | 5 | 750 |  | 0.8675 | 650.625
|  | Almuerzo | Ración | 150 | 6 | 900 |  | 0.8675 | 780.75
|  | Refrigerio | Ración | 150 | 5 | 750 |  | 0.8675 | 650.625
|  | Facilitador |  |  |  | 700 |  |  | 648.1481
|  | Facilitador especialista | dìa | 1 | 700 | 700 |  | 0.92593 | 648.1481
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 4726 |  |  | 4123.4781
4.3 | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Manuales |  |  |  | 16000 | 52100 |  | 13880 | 45196.75
|  | Edición e impresión de 1 manual de buenas practicas de conservacion de ecosistemas (50 páginas) | Millar | 4 | 4000 | 16000 |  | 0.8675 | 13880
|  | Folletos |  |  |  | 7500 |  |  | 6506.25
|  | Folleto (A5 - 80 gr - 30 pag) | Millar | 3 | 2500 | 7500 |  | 0.8675 | 6506.25
|  | Afiches |  |  |  | 3600 |  |  | 3123
|  | Afiche (A-3, PAPEL COUCHE) | Millar | 3 | 1200 | 3600 |  | 0.8675 | 3123
|  | Calendario |  |  |  | 7500 |  |  | 6506.25
|  | Calendario | Millar | 3 | 2500 | 7500 |  | 0.8675 | 6506.25
|  | Spot |  |  |  | 17500 |  |  | 15181.25
|  | 5 spot radiales y reproducción | unidad | 5 | 1500 | 7500 |  | 0.8675 | 6506.25
|  | 5 Spot TV y reproducción | Unidad | 5 | 2000 | 10000 |  | 0.8675 | 8675
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 52100 |  |  | 45196.75
4.4 | CONVENIOS INSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 209 | 3339 |  | 181.3075 | 2927.3094
|  | Papelotes | Pliego. | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cuadernos de 50 hojas | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Cartulinas | Pliego | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cinta maskin | Unid. | 15 | 2 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 30 | 0.5 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Hojas bon A-4 | Millar | 0.5 | 26 | 13 |  | 0.8675 | 11.2775
|  | Libro de acta rayado 200 hojas | Unid. | 1 | 25 | 25 |  | 0.8675 | 21.6875
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 650 |  |  | 477.75
|  | Combustible | Galones | 50 | 13 | 650 |  | 0.735 | 477.75
|  | Alimentación (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Almuerzo | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Facilitador |  |  |  | 2000 |  |  | 1851.8519
|  | Profesional en relaciones publicas | Servicio | 1 | 2000 | 2000 |  | 0.92593 | 1851.8519
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 3339 |  |  | 2927.3094
4.5 | CONCURSOS EN LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
Premios
|  | Primer puesto en la proyeccion de manantes |  |  |  | 8158 | 17120 |  | 7077.065 | 14916.1713
|  | Mangueras HDPE (ROLLO DE 100 MTS C-7.5) D=1" | Rollo | 10 | 350 | 3500 |  | 0.8675 | 3036.25
|  | Aspersores | Unidad | 5 | 350 | 1750 |  | 0.8675 | 1518.125
|  | Bolsas de doble forro | M2 | 100 | 7 | 700 |  | 0.8675 | 607.25
|  | Union HDPE de 1" | Unidad | 9 | 12 | 108 |  | 0.8675 | 93.69
|  | Plantones de queuña/plantas llamadoras de agua | Unidad | 800 | 1.5 | 1200 |  | 0.8675 | 1041
|  | Semillas de trebol | Kg | 30 | 30 | 900 |  | 0.8675 | 780.75
|  | Segundo puesto en la proyeccion de manantes |  |  |  | 4260 |  |  | 3695.55
|  | Mangueras HDPE (ROLLO DE 100 MTS C-7.5) D=1" | Rollo | 5 | 350 | 1750 |  | 0.8675 | 1518.125
|  | Aspersores | Unidad | 3 | 350 | 1050 |  | 0.8675 | 910.875
|  | Bolsas de doble forro | M2 | 50 | 7 | 350 |  | 0.8675 | 303.625
|  | Union HDPE de 1" | Unidad | 5 | 12 | 60 |  | 0.8675 | 52.05
|  | Plantones de queuña/plantas llamadoras de agua | Unidad | 400 | 1.5 | 600 |  | 0.8675 | 520.5
|  | Semillas de trebol | Kg | 15 | 30 | 450 |  | 0.8675 | 390.375
|  | Tercer puesto en la proyeccion de manantes |  |  |  | 2372 |  |  | 2057.71
|  | Mangueras HDPE (ROLLO DE 100 MTS C-7.5) D=1" | Rollo | 2 | 350 | 700 |  | 0.8675 | 607.25
|  | Aspersores | Unidad | 2 | 350 | 700 |  | 0.8675 | 607.25
|  | Bolsas de doble forro | M2 | 30 | 7 | 210 |  | 0.8675 | 182.175
|  | Union HDPE de 1" | Unidad | 1 | 12 | 12 |  | 0.8675 | 10.41
|  | Plantones de queuña/plantas llamadoras de agua | Unidad | 200 | 1.5 | 300 |  | 0.8675 | 260.25
|  | Semillas de trebol | Kg | 15 | 30 | 450 |  | 0.8675 | 390.375
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 930 |  |  | 789.55
|  | Combustible | Galones | 10 | 13 | 130 |  | 0.735 | 95.55
|  | Alquiler de camioneta | Dias | 2 | 400 | 800 |  | 0.8675 | 694
|  | Facilitador del concurso |  |  |  | 1400 |  |  | 1296.2963
|  | Facilitador especialista | dìa | 2 | 700 | 1400 |  | 0.92593 | 1296.2963
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 17120 |  |  | 14916.1713
4.6 | CAPACITACIÓN EN NORMAS DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 475 | 2010 |  | 412.0625 | 1741.5106
|  | Papelotes | Pliego. | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cuadernos de 50 hojas | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Cartulinas | Pliego | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cinta maskin | Unid. | 15 | 2 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 30 | 0.5 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Hojas bon A-4 | Millar | 0.5 | 26 | 13 |  | 0.8675 | 11.2775
|  | Material demostrativo | módulo | 1 | 277 | 277 |  | 0.8675 | 240.2975
|  | Bolsa para basura paquete de 50 unidades | Paquete | 1 | 14 | 14 |  | 0.8675 | 12.145
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 325 |  |  | 238.875
|  | Combustible | Galones | 25 | 13 | 325 |  | 0.735 | 238.875
|  | Material de Difusión |  |  |  | 30 |  |  | 26.025
|  | Boletines informativos | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Alimentación (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Almuerzo | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Facilitador |  |  |  | 700 |  |  | 648.1481
|  | Facilitador especialista | dìa | 1 | 700 | 700 |  | 0.92593 | 648.1481
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 2010 |  |  | 1741.5106
4.7 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOFEDALES
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 475 | 2010 |  | 412.0625 | 1741.5106
|  | Papelotes | Pliego. | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cuadernos de 50 hojas | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Cartulinas | Pliego | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cinta maskin | Unid. | 15 | 2 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 30 | 0.5 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Hojas bon A-4 | Millar | 0.5 | 26 | 13 |  | 0.8675 | 11.2775
|  | Material demostrativo | módulo | 1 | 277 | 277 |  | 0.8675 | 240.2975
|  | Bolsa para basura paquete de 50 unidades | Paquete | 1 | 14 | 14 |  | 0.8675 | 12.145
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 325 |  |  | 238.875
|  | Combustible | Galones | 25 | 13 | 325 |  | 0.735 | 238.875
|  | Material de Difusión |  |  |  | 30 |  |  | 26.025
|  | Boletines informativos | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Alimentación (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Almuerzo | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Facilitador |  |  |  | 700 |  |  | 648.1481
|  | Facilitador especialista | dìa | 1 | 700 | 700 |  | 0.92593 | 648.1481
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 2010 |  |  | 1741.5106
4.8 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOSQUES NATIVOS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 475 | 2010 |  | 412.0625 | 1741.5106
|  | Papelotes | Pliego. | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cuadernos de 50 hojas | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Cartulinas | Pliego | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cinta maskin | Unid. | 15 | 2 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 30 | 0.5 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Hojas bon A-4 | Millar | 0.5 | 26 | 13 |  | 0.8675 | 11.2775
|  | Material demostrativo | módulo | 1 | 277 | 277 |  | 0.8675 | 240.2975
|  | Bolsa para basura paquete de 50 unidades | Paquete | 1 | 14 | 14 |  | 0.8675 | 12.145
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 325 |  |  | 238.875
|  | Combustible | Galones | 25 | 13 | 325 |  | 0.735 | 238.875
|  | Material de Difusión |  |  |  | 30 |  |  | 26.025
|  | Boletines informativos | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Alimentación (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Almuerzo | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Facilitador |  |  |  | 700 |  |  | 648.1481
|  | Facilitador especialista | dìa | 1 | 700 | 700 |  | 0.92593 | 648.1481
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 2010 |  |  | 1741.5106
4.9 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE QOCHAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 475 | 2010 |  | 412.0625 | 1741.5106
|  | Papelotes | Pliego. | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cuadernos de 50 hojas | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Cartulinas | Pliego | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cinta maskin | Unid. | 15 | 2 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 30 | 0.5 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Hojas bon A-4 | Millar | 0.5 | 26 | 13 |  | 0.8675 | 11.2775
|  | Material demostrativo | módulo | 1 | 277 | 277 |  | 0.8675 | 240.2975
|  | Bolsa para basura paquete de 50 unidades | Paquete | 1 | 14 | 14 |  | 0.8675 | 12.145
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 325 |  |  | 238.875
|  | Combustible | Galones | 25 | 13 | 325 |  | 0.735 | 238.875
|  | Material de Difusión |  |  |  | 30 |  |  | 26.025
|  | Boletines informativos | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Alimentación (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Almuerzo | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Facilitador |  |  |  | 700 |  |  | 648.1481
|  | Facilitador especialista | dìa | 1 | 700 | 700 |  | 0.92593 | 648.1481
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 2010 |  |  | 1741.5106
4.1 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE PASTOS ALTOANDINOS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 475 | 2010 |  | 412.0625 | 1741.5106
|  | Papelotes | Pliego. | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cuadernos de 50 hojas | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Cartulinas | Pliego | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cinta maskin | Unid. | 15 | 2 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 30 | 0.5 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Hojas bon A-4 | Millar | 0.5 | 26 | 13 |  | 0.8675 | 11.2775
|  | Material demostrativo | módulo | 1 | 277 | 277 |  | 0.8675 | 240.2975
|  | Bolsa para basura paquete de 50 unidades | Paquete | 1 | 14 | 14 |  | 0.8675 | 12.145
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 325 |  |  | 238.875
|  | Combustible | Galones | 25 | 13 | 325 |  | 0.735 | 238.875
|  | Material de Difusión |  |  |  | 30 |  |  | 26.025
|  | Boletines informativos | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Alimentación (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Almuerzo | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Facilitador |  |  |  | 700 |  |  | 648.1481
|  | Facilitador especialista | dìa | 1 | 700 | 700 |  | 0.92593 | 648.1481
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 2010 |  |  | 1741.5106
4.11 | CAPACITACIÓN EN MONITOREO AMBIENTAL
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 475 | 2010 |  | 412.0625 | 1741.5106
|  | Papelotes | Pliego. | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cuadernos de 50 hojas | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Cartulinas | Pliego | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cinta maskin | Unid. | 15 | 2 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 30 | 0.5 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Hojas bon A-4 | Millar | 0.5 | 26 | 13 |  | 0.8675 | 11.2775
|  | Material demostrativo | módulo | 1 | 277 | 277 |  | 0.8675 | 240.2975
|  | Bolsa para basura paquete de 50 unidades | Paquete | 1 | 14 | 14 |  | 0.8675 | 12.145
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 325 |  |  | 238.875
|  | Combustible | Galones | 25 | 13 | 325 |  | 0.735 | 238.875
|  | Material de Difusión |  |  |  | 30 |  |  | 26.025
|  | Boletines informativos | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Alimentación (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Almuerzo | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Facilitador |  |  |  | 700 |  |  | 648.1481
|  | Facilitador especialista | dìa | 1 | 700 | 700 |  | 0.92593 | 648.1481
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 2010 |  |  | 1741.5106
4.12 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LIDERES PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 475 | 17645 |  | 412.0625 | 15793.4866
|  | Papelotes | Pliego. | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cuadernos de 50 hojas | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Cartulinas | Pliego | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cinta maskin | Unid. | 15 | 2 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 30 | 0.5 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Hojas bon A-4 | Millar | 0.5 | 26 | 13 |  | 0.8675 | 11.2775
|  | Material demostrativo | módulo | 1 | 277 | 277 |  | 0.8675 | 240.2975
|  | Bolsa para basura paquete de 50 unidades | Paquete | 1 | 14 | 14 |  | 0.8675 | 12.145
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 6250 |  |  | 5335.75
|  | Combustible | Galones | 50 | 13 | 650 |  | 0.735 | 477.75
|  | Alquiler de camioneta | Dias | 14 | 400 | 5600 |  | 0.8675 | 4858
|  | Alimentación (30 personas /01 día) |  |  |  | 1120 |  |  | 971.6
|  | Refrigerio (02 dias) | Ración | 70 | 5 | 350 |  | 0.8675 | 303.625
|  | Almuerzo (02 dias) | Ración | 70 | 6 | 420 |  | 0.8675 | 364.35
|  | Refrigerio (02 dias) | Ración | 70 | 5 | 350 |  | 0.8675 | 303.625
|  | Facilitador |  |  |  | 9800 |  |  | 9074.0741
|  | Facilitador especialista | dìa | 14 | 700 | 9800 |  | 0.92593 | 9074.0741
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 17645 |  |  | 15793.4866
4.13 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES PARA LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 119.5 | 1429.5 |  | 103.6662 | 1263.7644
|  | Libro de acta de 200 hojas | Unid. | 1 | 25 | 25 |  | 0.8675 | 21.6875
|  | Libro diario de 200 hojas | Unid. | 1 | 12 | 12 |  | 0.8675 | 10.41
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 5 | 0.5 | 2.5 |  | 0.8675 | 2.1688
|  | Bolsa para basura paquete de 50 unidades | Paquete | 1 | 14 | 14 |  | 0.8675 | 12.145
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 130 |  |  | 95.55
|  | Combustible | Galones | 10 | 13 | 130 |  | 0.735 | 95.55
|  | Alimentación (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Almuerzo | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Facilitador |  |  |  | 700 |  |  | 648.1481
|  | Facilitador especialista | dìa | 1 | 700 | 700 |  | 0.92593 | 648.1481
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 1429.5 |  |  | 1263.7644
4.14 | PASANTIA A ZONAS EXITOSAS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Movilidad y otros |  |  |  | 6000 | 19400 |  | 5205 | 16829.5
|  | Movilidad para pasantias local | Global | 200 | 30 | 6000 |  | 0.8675 | 5205
|  | Material de Difusión |  |  |  | 200 |  |  | 173.5
|  | Boletines informativos | Unid. | 200 | 1 | 200 |  | 0.8675 | 173.5
|  | Alimentación (200 personas /01 día) |  |  |  | 5200 |  |  | 4511
|  | Desayuno pasantes | Ración | 200 | 8 | 1600 |  | 0.8675 | 1388
|  | Almuerzo pasantes | Ración | 200 | 10 | 2000 |  | 0.8675 | 1735
|  | Cena pasantes | Ración | 200 | 8 | 1600 |  | 0.8675 | 1388
|  | Hospedaje |  |  |  | 8000 |  |  | 6940
|  | Hospedaje por noche (dos noches) | Noche | 400 | 20 | 8000 |  | 0.8675 | 6940
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 19400 |  |  | 16829.5
5 | FORTALECIDAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES
5.1 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AUTORIDADES LOCALES
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Pr. Merc. | Factor Corr | Sub Total | Total Pr. Soc
|  | CONSULTORIA | Documento | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 0.93 | 23250 | 23250
| TOTAL | [5 empty] | 25000 |  |  | 23250
5.2 | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 209 | 3339 |  | 181.3075 | 2927.3094
|  | Papelotes | Pliego. | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cuadernos de 50 hojas | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Cartulinas | Pliego | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cinta maskin | Unid. | 15 | 2 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 30 | 0.5 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Hojas bon A-4 | Millar | 0.5 | 26 | 13 |  | 0.8675 | 11.2775
|  | Libro de acta rayado 200 hojas | Unid. | 1 | 25 | 25 |  | 0.8675 | 21.6875
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 650 |  |  | 477.75
|  | Combustible | Galones | 50 | 13 | 650 |  | 0.735 | 477.75
|  | Alimentación (30 personas /01 día) |  |  |  | 480 |  |  | 416.4
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Almuerzo | Ración | 30 | 6 | 180 |  | 0.8675 | 156.15
|  | Refrigerio | Ración | 30 | 5 | 150 |  | 0.8675 | 130.125
|  | Facilitador |  |  |  | 2000 |  |  | 1851.8519
|  | Profesional en relaciones publicas | Servicio | 1 | 2000 | 2000 |  | 0.92593 | 1851.8519
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 3339 |  |  | 2927.3094
5.3 | DISEÑO DE SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Pr. Merc. | Factor Corr | Sub Total | Total Pr. Soc
|  | CONSULTORIA | Documento | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 0.93 | 46500 | 46500
| TOTAL | [5 empty] | 50000 |  |  | 46500
5.4 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO AMBIENTAL
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 264 | 3744 |  | 229.02 | 3302.32
|  | Papelotes | Pliego. | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cuadernos de 50 hojas | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Cartulinas | Pliego | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cinta maskin | Unid. | 15 | 2 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 30 | 0.5 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Hojas bon A-4 | Millar | 0.5 | 26 | 13 |  | 0.8675 | 11.2775
|  | Banner de 2x1.5mts | Unid. | 1 | 80 | 80 |  | 0.8675 | 69.4
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 780 |  |  | 573.3
|  | Combustible | Galones | 60 | 13 | 780 |  | 0.735 | 573.3
|  | Facilitador |  |  |  | 2700 |  |  | 2500
|  | Facilitador especialistas | dìa | 1 | 700 | 700 |  | 0.92593 | 648.1481
|  | Profesional en relaciones publicas | Servicio | 1 | 2000 | 2000 |  | 0.92593 | 1851.8519
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 3744 |  |  | 3302.32
5.5 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Pr. Merc. | Factor Corr | Sub Total | Total Pr. Soc
|  | ESTUDIOS |  |  |  | 49000 | 49000 |  | 45570 | 45570
|  | ESTUDIOS DE LA PRESIÓN ANTROPICA EN LA DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL PROYECTO | ESTUD. | 1 | 8000 | 8000 |  | 0.93 | 7440
|  | ESTUDIOS DE LA DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS POR EFECTOS NATURALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO | ESTUD. | 1 | 8000 | 8000 |  | 0.93 | 7440
|  | ESTUDIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO | ESTUD. | 1 | 25000 | 25000 |  | 0.93 | 23250
|  | ESTUDIOS DE LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL AGUA. | ESTUD. | 1 | 8000 | 8000 |  | 0.93 | 7440
| TOTAL | [5 empty] | 49000 |  |  | 45570
5.6 | PROTECCIÓN DE AREAS DE ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA LOCAL
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Materiales |  |  |  | 264 | 4004 |  | 229.02 | 3493.42
|  | Papelotes | Pliego. | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cuadernos de 50 hojas | Unid. | 30 | 1 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Cartulinas | Pliego | 15 | 1 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Cinta maskin | Unid. | 15 | 2 | 30 |  | 0.8675 | 26.025
|  | Plumones de diferentes colores | caja | 3 | 22 | 66 |  | 0.8675 | 57.255
|  | Lapiceros | Unid. | 30 | 0.5 | 15 |  | 0.8675 | 13.0125
|  | Hojas bon A-4 | Millar | 0.5 | 26 | 13 |  | 0.8675 | 11.2775
|  | Banner de 2x1.5mts | Unid. | 1 | 80 | 80 |  | 0.8675 | 69.4
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 1040 |  |  | 764.4
|  | Combustible | Galones | 80 | 13 | 1040 |  | 0.735 | 764.4
|  | Facilitador |  |  |  | 2700 |  |  | 2500
|  | Facilitador especialistas | dìa | 1 | 700 | 700 |  | 0.92593 | 648.1481
|  | Profesional en relaciones publicas | Servicio | 1 | 2000 | 2000 |  | 0.92593 | 1851.8519
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 4004 |  |  | 3493.42
5.7 | IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN Y MONITOREO DEL ECOSISTEMAS
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
|  | Equipos |  |  |  | 478088.8 | 486848.8 |  | 414742.034 | 422134.634
|  | Compra de pluviometro e instalacion por la consultoria | Unid. | 21 | 8038.8 | 168814.8 |  | 0.8675 | 146446.839
|  | Construccion de vertedero e Instalacion de sensor de nivel de sotware y secantes | Unid. | 10 | 16427.4 | 164274 |  | 0.8675 | 142507.695
|  | Equipo de monitoreo bofedal | Unid. | 21 | 5000 | 105000 |  | 0.8675 | 91087.5
|  | Multiparametro (mide ph, temperatura, oxigeno y otros elementos disueltos en el agua) | Unid. | 4 | 10000 | 40000 |  | 0.8675 | 34700
|  | Gastos de Movilidad |  |  |  | 8760 |  |  | 7392.6
|  | Combustible | Galones | 120 | 13 | 1560 |  | 0.735 | 1146.6
|  | Alquiler de camioneta | Dias | 18 | 400 | 7200 |  | 0.8675 | 6246
|  | Total S/. Por evento |  |  |  |  | 486848.8 |  |  | 422134.634
GASTOS GENERALES(15% V.R)
| N° | DESCRIPCION | Unid. de Med. | Metrado | Precio Unitar. | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
| 1 | MANO DE OBRA CALIFICADA |  |  |  |  | 2001831.2 |  |  | 1824788.52
|  | RESIDENTE DE OBRA/COORDINADOR | MESES | 60 | 5000 | 300000 |  | 0.93 | 279000
|  | VIATICOS DE RESIDENTE | MESES | 60 | 650 | 39000 |  | 0.85 | 33150
|  | GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO | MESES | 60 | 480.52 | 28831.2 |  | 0.85 | 24506.52
|  | ALQUILER DE CAMIONETA (15 DIAS AL MES) | MESES | 60 | 3000 | 180000 |  | 0.85 | 153000
|  | COMBUSTIBLE (15 DIAS AL MES) | MESES | 60 | 1560 | 93600 |  | 0.85 | 79560
|  | ASISTENTE TECNICO DE CAMPO I | MESES | 60 | 3500 | 210000 |  | 0.93 | 195300
|  | ASISTENTE TECNICO DE CAMPO II | MESES | 60 | 3500 | 210000 |  | 0.93 | 195300
|  | ASISTENTE TECNICO DE CAMPO III | MESES | 60 | 3500 | 210000 |  | 0.93 | 195300
|  | ASISTENTE TECNICO DE CAMPO IV | MESES | 60 | 3500 | 210000 |  | 0.93 | 195300
|  | ADMINISTRADOR DE OBRA | MESES | 60 | 3500 | 210000 |  | 0.93 | 195300
|  | ASISTENTES ADMINISTRATIVO | MESES | 60 | 3000 | 180000 |  | 0.93 | 167400
|  | GUARDIAN ALMACENERO | MESES | 8 | 1300 | 10400 |  | 0.93 | 9672
|  | ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROYECTO | MESES | 60 | 2000 | 120000 |  | 0.85 | 102000
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2001831.2 |  |  | 1824788.52
GASTOS DE SUPERVISIÓN (4% V.R )
| N° | DESCRIPCION | Unid. de Med. | Metrado | Precio Unitar. | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
| 1 | MANO DE OBRA CALIFICADA |  |  |  |  | 520044.6 |  |  | 467717.91
|  | SUPERVISOR DE OBRA | MESES | 60 | 5350 | 321000 |  | 0.93 | 298530
|  | VIATICOS DE SUPERVISOR | MESES | 60 | 235.41 | 14124.6 |  | 0.85 | 12005.91
|  | GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO | MESES | 60 | 250 | 15000 |  | 0.85 | 12750
|  | ALQUILER DE CAMIONETA (8 DIAS AL MES) | MESES | 60 | 2000 | 120000 |  | 0.85 | 102000
|  | COMBUSTIBLE (8 DIAS AL MES) | MESES | 60 | 832 | 49920 |  | 0.85 | 42432
| 2 | TOTAL |  |  |  |  | 520044.6 |  |  | 467717.91
832
COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (2.83%)
| N° | DESCRIPCION | Unid. de Med. | Metrado | Precio Unitar. | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
| 1 | EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  |  | 370000 |  |  | 314500
|  | FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO | ESTUD. | 1 | 250000 | 250000 |  | 0.85 | 212500
|  | ANALISIS DE SUELOS | ESTUD. | 1 | 30000 | 30000 |  | 0.85 | 25500
|  | ANALISIS DE AGUA | ESTUD. | 1 | 30000 | 30000 |  | 0.85 | 25500
|  | ESTUDIOS AGROSTOLOGICOS | ESTUD. | 1 | 15000 | 15000 |  | 0.85 | 12750
|  | ESTUDIOS DE FLORA Y FAUNA | ESTUD. | 1 | 40000 | 40000 |  | 0.85 | 34000
|  | GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO | GLOBAL | 1 | 5000 | 5000 |  | 0.85 | 4250
| 2 | TOTAL |  |  |  |  | 370000 |  |  | 314500
COSTO DE LIQUIDACIÓN (0.8%)
| N° | DESCRIPCION | Unid. de Med. | Metrado | Precio Unitar. | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
| 1 | LIQUIDACION |  |  |  |  | 108460 |  |  | 100511
|  | 01 AGROSTOLOGO | MES | 4 | 6000 | 24000 |  | 0.93 | 22320
|  | 01 HIDROLOGO | MES | 4 | 8000 | 32000 |  | 0.93 | 29760
|  | 01 BIOLOGO | MES | 4 | 7000 | 28000 |  | 0.93 | 26040
|  | 01 CONTADOR | MES | 4 | 5000 | 20000 |  | 0.93 | 18600
|  | ESTADIA Y HOSPEDAJE | Unidad | 30 | 30 | 900 |  | 0.85 | 765
|  | PETROLEO DIESEL B5 | Galón | 250 | 13 | 3250 |  | 0.85 | 2762.5
|  | ESPIRALADO | Ejemplares | 3 | 50 | 150 |  | 0.85 | 127.5
|  | PAPEL BOND DE 80gr A4 | Millar | 3 | 32 | 96 |  | 0.85 | 81.6
|  | FOTOCOPIAS | Unidad | 800 | 0.08 | 64 |  | 0.85 | 54.4
| 2 | TOTAL |  |  |  |  | 108460 |  |  | 100511
EQUIPAMIENTO(MATERIALES Y EQUIPOS)
| N° | DESCRIPCION | Unid. de Med. | Metrado | Precio Unitar. | Sub Total | Total Prec. Mer. | Fac. Correc | Sub Total | Total Prec.Soc
[7 empty] | 277180 |  |  | 235603
|  | Cartel de obras | Unidad | 7 | 450 | 3150 |  | 0.85 | 2677.5
|  | Impresora multifuncional laser color HP | Unidad | 1 | 3500 | 3500 |  | 0.85 | 2975
|  | Toner HP 305A color negro | Unidad | 12 | 299 | 3588 |  | 0.85 | 3049.8
|  | Toner HP 305A color cyan, amarillo, magenta | Unidad | 18 | 399 | 7182 |  | 0.85 | 6104.7
|  | Laptop | Unidad | 2 | 3500 | 7000 |  | 0.85 | 5950
|  | Cámara fotográfica digital | Unidad | 4 | 750 | 3000 |  | 0.85 | 2550
|  | Filmadora digital | Unidad | 1 | 1800 | 1800 |  | 0.85 | 1530
|  | Proyector multimedia | Unidad | 1 | 2800 | 2800 |  | 0.85 | 2380
|  | GPS | Unidad | 2 | 1100 | 2200 |  | 0.85 | 1870
|  | Estantes de madera | Unidad | 2 | 280 | 560 |  | 0.85 | 476
|  | Escritorio de 1.20 x 0.60 madera carapacho | Unidad | 3 | 200 | 600 |  | 0.85 | 510
|  | Sillas giratoria administrativa | Unidad | 4 | 310 | 1240 |  | 0.85 | 1054
|  | Silla de madera tapizado color abono | Unidad | 6 | 60 | 360 |  | 0.85 | 306
|  | Motocicletas (Incluye SOAT y Tarjeta) | Unidad | 4 | 13500 | 54000 |  | 0.85 | 45900
|  | Motocicletas (SOAT ) | año | 4 | 1520 | 6080 |  | 0.85 | 5168
|  | Llanta para motocicletas | Unidad | 8 | 165 | 1320 |  | 0.85 | 1122
|  | Mantenimiento y Reparacion en general de motocicletas | año | 5 | 3600 | 18000 |  | 0.85 | 15300
|  | Gasolina 90 octanos (4 motos) | Galones | 9600 | 16 | 153600 |  | 0.85 | 130560
|  | Aceite para motocicletas | Litros | 288 | 25 | 7200 |  | 0.85 | 6120
|  | TOTAL |  |  |  |  | 277180 |  |  | 235603
153600
9600

## COST.X.AC
1.1.1 | REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS
#REF!
| #REF! | Has. | 1
| a) Trabajos preliminares |  |  |  | 101.5486
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 4.41 |  | 67.6494
| 1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | HH | 0.88 | 15.34 | 13.4992
| 2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA. | HH | 2.53 | 15.34 | 38.8102
| 3 - PEON DIVISIÓN DEL ÁREA EN LOTES DE 1 HA | HH | 1 | 15.34 | 15.34
| Materiales |  |  |  | 27.4056
| Estacas de madera D 4 a 5 cm, largo 40 cm. | Unidad | 4.2 | 6 | 25.2
| Esmalte (blanco ) | Galón | 0.0042 | 38 | 0.1596
| Esmalte (rojo) | Galón | 0.0084 | 38 | 0.3192
| Tiner | Galón | 0.0126 | 18 | 0.2268
| Cordel | metro | 3 | 0.5 | 1.5
| Equipos y herramientas |  |  |  | 0.44564
| Herramientas | Días | 0.75125 | 0.5932 | 0.44564
| Flete |  |  |  | 6.048
| 4 - TRASLADO DE ESTACAS | VIAJE | 0.0336 | 180 | 6.048
| APERTURA DE HOYOS | Has | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| b) Apertura de hoyos |  |  |  | 1191.4379
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  |  |  | 1134.7028
| 5 - PEON TRAZO Y MARCACIÓN | HH | 8.8 | 15.34 | 134.992
| 6 - PEON APERTURA DE HOYOS | HH | 65.1702 | 15.34 | 999.7108
| Equipos y herramientas |  |  |  | 56.7351
| HERRAMIENTAS | % HH | 0.05 | 1134.7028 | 56.7351
| #REF! | Has. | 1
| a) Trabajos preliminares |  |  |  | 101.5486
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 4.41 |  | 67.6494
| 1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | HH | 0.88 | 15.34 | 13.4992
| 2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA. | HH | 2.53 | 15.34 | 38.8102
| 3 - PEON DIVISIÓN DEL ÁREA EN LOTES DE 1 HA | HH | 1 | 15.34 | 15.34
| Materiales |  |  |  | 27.4056
| Estacas de madera D 4 a 5 cm, largo 40 cm. | Unidad | 4.2 | 6 | 25.2
| Esmalte (blanco ) | Galón | 0.0042 | 38 | 0.1596
| Esmalte (rojo) | Galón | 0.0084 | 38 | 0.3192
| Tiner | Galón | 0.0126 | 18 | 0.2268
| Cordel | metro | 3 | 0.5 | 1.5
| Equipos y herramientas |  |  |  | 0.44564
| Herramientas | Días | 0.75125 | 0.5932 | 0.44564
| Flete |  |  |  | 6.048
| 4 - TRASLADO DE ESTACAS | VIAJE | 0.0336 | 180 | 6.048
| APERTURA DE HOYOS | Has | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| b) Apertura de hoyos |  |  |  | 1191.4379
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  |  |  | 1134.7028
| 5 - PEON TRAZO Y MARCACIÓN | HH | 8.8 | 15.34 | 134.992
| 6 - PEON APERTURA DE HOYOS | HH | 65.1702 | 15.34 | 999.7108
| Equipos y herramientas |  |  |  | 56.7351
| HERRAMIENTAS | % HH | 0.05 | 1134.7028 | 56.7351
| INSTALACION DE PLANTACIONES | Has | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/. |  |  | 2.222
| c) Instalación de plantaciones |  |  |  | 2481.3447
| Mano de Obra (Peón Ecosistemal) |  | 39.6865 |  | 608.7901
| 7 - PEON TRANSPORTE DE PLANTONES (ESTIBA) | HH | 2 | 15.34 | 30.68
| 8 - PEON TRANSPORTE DE ABONO (ESTIBA) | HH | 2 | 15.34 | 30.68
| 9 - PEON ABONAMIENTO | HH | 6.9952 | 15.34 | 107.3064
| 10 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES | HH | 6.8312 | 15.34 | 104.7914
| 11 - PEON PLANTACIÓN | HH | 21.86 | 15.34 | 335.3324
| Equipos y herramientas |  |  |  | 23.542
| Herramientas | Días | 39.6865 | 0.5932 | 23.542
| Abonos |  | 0.92905 |  | 111.1
| Guano de Isla saco de 50 Kg. | Saco | 2.222 | 50 | 111.1 |  | diseño tres bolillos de 3x3 mts | 1111 | plantas
| Plantones de queuña |  |  |  | 1666.5
| Adquisicion de plantones de queuña de 40 a 50 cm. | Unidad | 1111 | 1.5 | 1666.5 |  | 26717.328
| Flete |  |  |  | 71.4126
| 12 - TRANSPORTE DE ABONO Y PLANTONES (ESTIBA) | Viaje | 0.21 | 340.06 | 71.4126
| PROTECCION DE PLANTACIONES | Has | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| d) Protección de Plantaciones |  |  |  | 3132.7814
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 40.72 |  | 624.6448
| 13 - PEON APERTURA DE HOYOS PARA POSTES | HH | 2.2578 | 15.34 | 34.6343
| 14 - PEON TRANSPORTE DE MATERIALES (MALLA, POSTE, GRAPAS) | HH | 1.1378 | 15.34 | 17.4535
| 15 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE POSTES | HH | 5.3333 | 15.34 | 81.8133
| 16 - PEON INSTALCIÓN DE POSTES | HH | 1.0578 | 15.34 | 16.2263
| 17 - PEON APERTURA DE ZANJA Y CONSTRUCCION DE CAMELLON | HH | 29.8667 | 15.34 | 458.1547
| 18 - PEON TENDIDO DE MALLA GANADERA | HH | 1.0667 | 15.34 | 16.3627
| Equipos y herramientas |  |  |  | 3.0906
| Herramientas | Días | 5.21 | 0.5932 | 3.0906
| Materiales |  |  |  | 2454.3333
| Postes de madera D 10 a 12 cm, largo 2 m. | Unidad | 27.6667 | 8 | 221.3333
| Malla ganadera | Rollo | 4 | 500 | 2000
| Grapas | Kg. | 0.75 | 8 | 6
| Martillo de uña de cabra | Unidad | 2 | 14.5 | 29
| Tensador de 02 tm | Unidad | 2 | 85 | 170
| Guantes de cuero | Par | 4 | 7 | 28
| Flete |  |  |  | 50.7127
| 19 - TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA Y MALLA (ESTIBA) | SERVICIO | 0.14489 | 350 | 50.7127
| RIEGO DE PLANTACIONES | Has | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| e) Riego de Plantaciones |  |  |  | 223.4545
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  |  |  | 216.0842
| 20 - PEON RIEGO DE PLANTACIONES | HH | 14.0863 | 15.34 | 216.0842
| Equipos y herramientas |  |  |  | 7.3703
| Manguera HDPE 1" (C-7.5) | UNIDAD | 0.05 | 120 | 6
| HERRAMIENTAS | % HH | 0.05 | 27.4056 | 1.3703
| RECALCE DE PLANTACIONES DE QUEUÑA | Has | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| f) Recalce de plantaciones |  |  |  | 578.499
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 7.5 |  | 115.05
| 21 - PEON TRANSPORTE DE PLANTONES (ESTIBA) | HH | 2.5 | 15.34 | 38.35
| 22 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES | HH | 2.5 | 15.34 | 38.35
| 23 - PEON RECALCE | HH | 2.5 | 15.34 | 38.35
| Equipos y herramientas |  |  |  | 4.449
| Herramientas | Días | 7.5 | 0.5932 | 4.449
| Plantones de queuña |  |  |  | 385.5
| Adquisicion de plantones de queuña de 40 a 50 cm.(20% Mortandad) | Unidad | 257 | 1.5 | 385.5 |  | 266.64
| Flete |  |  |  | 73.5
| 24 - TRANSPORTE DE PLANTONES | SERVICIO | 0.21 | 350 | 73.5
#REF!
| #REF! | Has | 1
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 153.4
| PEON | HH | 1 | 10 | 15.34 | 153.4
| Equipos |  |  |  |  | 24.544
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.16 | 153.4 | 24.544
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 177.944
| #REF! | Has | 1
M²
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 122.72
| PEON | HH | 1 | 8 | 15.34 | 122.72
| Equipos |  |  |  |  | 19.6352
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.16 | 122.72 | 19.6352
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 142.3552
| #REF! | Flete | 1
Flete
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 153.4
| PEON PARA ESTIBA Y DESCARGO | HH | 1 | 10 | 15.34 | 153.4
| Servicios |  |  |  |  | 250
| SERVICIO DE TRANSPORTE | FLETE |  | 1 | 250 | 250
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 403.4
| #REF! | Ha | 1
Ha
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 337.48
| PEON | HH | 1 | 22 | 15.34 | 337.48
| Materiales e Insumos |  |  |  |  | 25
| GUANO DE ISLA | KG |  | 25 | 1 | 25
| Equipos |  |  |  |  | 236.236
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.7 | 337.48 | 236.236
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 598.716
#REF! | #REF!
| #REF! | Km | 1
| a) Trabajos preliminares |  |  |  | 542.7368
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 27.5625 |  | 422.8088
| 1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | HH | 5.5 | 15.34 | 84.37
| 2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA. | HH | 15.8125 | 15.34 | 242.5637
| 3 - PEON MARCACION DE HOYOS | HH | 6.25 | 15.34 | 95.875
| Materiales |  |  |  | 81.014
| Estacas de madera D 4 a 5 cm, largo 40 cm. | Unidad | 10.5 | 6 | 63
| Esmalte (blanco ) | Galón | 0.0105 | 38 | 0.399
| Esmalte (rojo) | Galón | 0.021 | 38 | 0.798
| Tiner | Galón | 0.0315 | 18 | 0.567
| Cal (15 Kg) | Bolsa | 0.5 | 25 | 12.5
| Cordel | metro | 7.5 | 0.5 | 3.75
| Equipos y herramientas |  |  |  | 1.114
| Herramientas | Días | 1.878 | 0.5932 | 1.114 |  | 4.695
| Flete |  |  |  | 37.8
| 4 - TRASLADO DE ESTACAS Y MATERIALES | VIAJE | 0.21 | 180 | 37.8
| PROTECCION DE ECOSISTEMAS PUNA HUMEA Y BOFEDALES | KM | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| b) Protección de Ecosistemas |  |  |  | 7831.9481
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 101.8 |  | 1561.612
| 5 - PEON APERTURA DE HOYOS PARA POSTES | HH | 5.6444 | 15.34 | 86.5858
| 6 - PEON TRANSPORTE DE MATERIALES (MALLA, POSTE, GRAPAS) | HH | 2.8444 | 15.34 | 43.6338
| 7 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE POSTES | HH | 13.3333 | 15.34 | 204.5333
| 8 - PEON INSTALACIÓN DE POSTES | HH | 2.6444 | 15.34 | 40.5658
| 9 - PEON APERTURA DE ZANJA Y CONSTRUCCION DE CAMELLON | HH | 74.6667 | 15.34 | 1145.3867
| 10 - PEON TENDIDO DE MALLA GANADERA | HH | 2.6667 | 15.34 | 40.9067
| Equipos y herramientas |  |  |  | 7.7264
| Herramientas | Días | 13.025 | 0.5932 | 7.7264
| Materiales |  |  |  | 6135.828
| Postes de madera D 10 a 12 cm, largo 2 m. | Unidad | 69.166 | 8 | 553.328
| Malla ganadera | Rollo | 10 | 500 | 5000
| Grapas | Kg. | 1.875 | 8 | 15
| Martillo de uña de cabra | Unidad | 5 | 14.5 | 72.5
| Tensador de 02 tm | Unidad | 5 | 85 | 425
| Guantes de cuero | Par | 10 | 7 | 70
| Flete |  |  |  | 126.7817
| 11 - TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA Y MALLA (ESTIBA) | SERVICIO | 0.36223 | 350 | 126.7817
#REF! | #REF!
| TRABAJOS PRELIMINARES | ML | 1
| a) Trabajos preliminares |  |  |  | 34.1698
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 0.57 |  | 8.7438
| 1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | HH | 0.5 | 15.34 | 7.67
| 2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN | HH | 0.02 | 15.34 | 0.3068
| 3 - PEON MARCACION | HH | 0.05 | 15.34 | 0.767
| Materiales |  |  |  | 18.264
| Estacas de madera D 4 a 5 cm, largo 40 cm. | Unidad | 0.5 | 6 | 3
| Esmalte (blanco ) | Galón | 0.0105 | 38 | 0.399
| Esmalte (rojo) | Galón | 0.021 | 38 | 0.798
| Tiner | Galón | 0.0315 | 18 | 0.567
| Cal (15 Kg) | Bolsa | 0.5 | 25 | 12.5
| Cordel | metro | 2 | 0.5 | 1
| Equipos y herramientas |  |  |  | 1.114
| Herramientas | Días | 1.878 | 0.5932 | 1.114
| Flete |  |  |  | 6.048
| 4 - TRASLADO DE ESTACAS Y MATERIALES | VIAJE | 0.0336 | 180 | 6.048
| PROTECCION CON MADERAS | M2 | 0.75
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| b) Protección con maderas |  |  |  | 96.9051
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 3.4667 |  | 53.1787
| 5 - PEON APERTURA DE ZANJA | HH | 1.6444 | 15.34 | 25.2258
| 6 - PEON TRANSPORTE DE MATERIALES (MADERA, PIEDRAS, GHAMPAS) | HH | 0.84444 | 15.34 | 12.9538
| 7 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE MADERA | HH | 0.33333 | 15.34 | 5.1133
| 8 - PEON INSTALACIÓN DE MADERA | HH | 0.64444 | 15.34 | 9.8858
| Equipos y herramientas |  |  |  | 7.7264
| Herramientas | Días | 13.025 | 0.5932 | 7.7264
| Materiales |  |  |  | 29
| Madera | Unidad | 1 | 15 | 15
| Guantes de cuero | Par | 2 | 7 | 14
| Flete |  |  |  | 7
| 9 - TRANSPORTE DE MADERA (ESTIBA) | SERVICIO | 0.02 | 350 | 7
#REF! | #REF!
| #REF! | Has | 1
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 306.8
| PEON | HH | 1 | 20 | 15.34 | 306.8
| Equipos |  |  |  |  | 49.088
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.16 | 306.8 | 49.088
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 355.888
| #REF! | Has | 1
M²
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 245.44
| PEON | HH | 1 | 16 | 15.34 | 245.44
| Equipos |  |  |  |  | 39.2704
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.16 | 245.44 | 39.2704
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 284.7104
| #REF! | Flete | 1
Flete
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 306.8
| PEON PARA ESTIBA Y DESCARGO | HH | 1 | 20 | 15.34 | 306.8
| Servicios |  |  |  |  | 250
| SERVICIO DE TRANSPORTE | FLETE |  | 1 | 250 | 250
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 556.8
| #REF! | Ha | 1
Ha
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 674.96
| PEON | HH | 1 | 44 | 15.34 | 674.96
| Materiales e Insumos |  |  |  |  | 20
| GUANO DE ISLA | KG |  | 20 | 1 | 20
| Equipos |  |  |  |  | 472.472
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.7 | 674.96 | 472.472
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 1167.432
#REF! | #REF!
| TRAZO Y REPLANTEO | ML | 1
ML
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 0.49088
| PEON | HH | 2 | 0.032 | 15.34 | 0.49088
| Materiales |  |  |  |  | 0.089
| WINCHA | UND |  | 0.003 | 25 | 0.075
| ESTACA DE MADERA | P2 |  | 0.004 | 3.5 | 0.014
| Equipos |  |  |  |  | 0.0216
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.03 | 0.72 | 0.0216
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 0.60148
| EXCAVACION DE ZANJA | M3 | 1
M³
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 33.748
| PEON | HH |  | 2.2 | 15.34 | 33.748
| Equipos |  |  |  |  | 0.0648
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.09 | 0.72 | 0.0648
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 33.8128
#REF! | #REF!
| TRABAJOS PRELIMINARES | HAS | 1
| a) Trabajos preliminares |  |  |  | 93.0754
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 4.41 |  | 67.6494
| 1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | HH | 0.88 | 15.34 | 13.4992
| 2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN | HH | 2.53 | 15.34 | 38.8102
| 3 - PEON MARCACION | HH | 1 | 15.34 | 15.34
| Materiales |  |  |  | 18.264
| Estacas de madera D 4 a 5 cm, largo 40 cm. | Unidad | 0.5 | 6 | 3
| Esmalte (blanco ) | Galón | 0.0105 | 38 | 0.399
| Esmalte (rojo) | Galón | 0.021 | 38 | 0.798
| Tiner | Galón | 0.0315 | 18 | 0.567
| Cal (15 Kg) | Bolsa | 0.5 | 25 | 12.5
| Cordel | metro | 2 | 0.5 | 1
| Equipos y herramientas |  |  |  | 1.114
| Herramientas | Días | 1.878 | 0.5932 | 1.114
| Flete |  |  |  | 6.048
| 4 - TRASLADO DE ESTACAS Y MATERIALES | VIAJE | 0.0336 | 180 | 6.048
| #REF! | Has | 1
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 306.8
| PEON | HH | 1 | 20 | 15.34 | 306.8
| Equipos |  |  |  |  | 49.088
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.16 | 306.8 | 49.088
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 355.888
| #REF! | Has | 1
M²
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 245.44
| PEON | HH | 1 | 16 | 15.34 | 245.44
| Equipos |  |  |  |  | 39.2704
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.16 | 245.44 | 39.2704
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 284.7104
| #REF! | Flete | 1
Flete
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 306.8
| PEON PARA ESTIBA Y DESCARGO | HH | 1 | 20 | 15.34 | 306.8
| Servicios |  |  |  |  | 250
| SERVICIO DE TRANSPORTE | FLETE |  | 1 | 250 | 250
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 556.8
| #REF! | Ha | 1
Ha
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 674.96
| PEON | HH | 1 | 44 | 15.34 | 674.96
| Materiales e Insumos |  |  |  |  | 20
| GUANO DE ISLA | KG |  | 20 | 1 | 20
| Equipos |  |  |  |  | 472.472
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.7 | 674.96 | 472.472
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 1167.432
| TRABAJOS PRELIMINARES | HAS | 1
| a) Trabajos preliminares |  |  |  | 217.7631
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 11.025 |  | 169.1235
| 1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | HH | 2.2 | 15.34 | 33.748
| 2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA. | HH | 6.325 | 15.34 | 97.0255
| 3 - PEON MARCACION DE HOYOS | HH | 2.5 | 15.34 | 38.35
| Materiales |  |  |  | 32.4056
| Estacas de madera D 4 a 5 cm, largo 40 cm. | Unidad | 4.2 | 6 | 25.2
| Esmalte (blanco ) | Galón | 0.0042 | 38 | 0.1596
| Esmalte (rojo) | Galón | 0.0084 | 38 | 0.3192
| Tiner | Galón | 0.0126 | 18 | 0.2268
| Cal (15 Kg) | Bolsa | 0.2 | 25 | 5
| Cordel | metro | 3 | 0.5 | 1.5
| Equipos y herramientas |  |  |  | 1.114
| Herramientas | Días | 1.878 | 0.5932 | 1.114
| Flete |  |  |  | 15.12
| 4 - TRASLADO DE ESTACAS Y MATERIALES | VIAJE | 0.084 | 180 | 15.12
| PROTECCION DE SEMILLEROS | HAS | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| b) Protección de Ecosistemas |  |  |  | 2674.6246
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 10.8533 |  | 166.4901
| 5 - PEON APERTURA DE HOYOS PARA POSTES | HH | 2.2578 | 15.34 | 34.6343
| 6 - PEON TRANSPORTE DE MATERIALES (MALLA, POSTE, GRAPAS) | HH | 1.1378 | 15.34 | 17.4535
| 7 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE POSTES | HH | 5.3333 | 15.34 | 81.8133
| 8 - PEON INSTALACIÓN DE POSTES | HH | 1.0578 | 15.34 | 16.2263
| 9 - PEON TENDIDO DE MALLA GANADERA | HH | 1.0667 | 15.34 | 16.3627
| Equipos y herramientas |  |  |  | 3.0906
| Herramientas | Días | 5.21 | 0.5932 | 3.0906
| Materiales |  |  |  | 2454.3312
| Postes de madera D 10 a 12 cm, largo 2 m. | Unidad | 27.6664 | 8 | 221.3312
| Malla ganadera | Rollo | 4 | 500 | 2000
| Grapas | Kg. | 0.75 | 8 | 6
| Martillo de uña de cabra | Unidad | 2 | 14.5 | 29
| Tensador de 02 tm | Unidad | 2 | 85 | 170
| Guantes de cuero | Par | 4 | 7 | 28
| Flete |  |  |  | 50.7127
| 10 - TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA Y MALLA (ESTIBA) | SERVICIO | 0.14489 | 350 | 50.7127
#REF! | #REF!
| TRABAJOS PRELIMINARES | HAS | 1
| a) Trabajos preliminares |  |  |  | 203.6215
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 11.025 |  | 169.1235
| 1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | HH | 2.2 | 15.34 | 33.748
| 2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN | HH | 6.325 | 15.34 | 97.0255
| 3 - PEON MARCACION | HH | 2.5 | 15.34 | 38.35
| Materiales |  |  |  | 18.264
| Estacas de madera D 4 a 5 cm, largo 40 cm. | Unidad | 0.5 | 6 | 3
| Esmalte (blanco ) | Galón | 0.0105 | 38 | 0.399
| Esmalte (rojo) | Galón | 0.021 | 38 | 0.798
| Tiner | Galón | 0.0315 | 18 | 0.567
| Cal (15 Kg) | Bolsa | 0.5 | 25 | 12.5
| Cordel | metro | 2 | 0.5 | 1
| Equipos y herramientas |  |  |  | 1.114
| Herramientas | Días | 1.878 | 0.5932 | 1.114
| Flete |  |  |  | 15.12
| 4 - TRASLADO DE ESTACAS Y MATERIALES | VIAJE | 0.084 | 180 | 15.12
| PREPARACION DE TERRENO PARA LA SIEMBRA DE PASTOS | Has | 1
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 2301
| PEON | HH | 1 | 150 | 15.34 | 2301
| Equipos |  |  |  |  | 368.16
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.16 | 2301 | 368.16
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 2669.16
| SIEMBRA | Has | 1
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 613.6
| PEON | HH | 1 | 40 | 15.34 | 613.6
| Materiales e Insumos |  |  |  |  | 1500
| SEMILLA DE TREBOL | KG |  | 50 | 30 | 1500
| Equipos |  |  |  |  | 98.176
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.16 | 613.6 | 98.176
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 2211.776
| MANEJOS AGRONOMICOS | Ha | 1
Ha
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 1227.2
| PEON | HH | 1 | 80 | 15.34 | 1227.2
| Materiales e Insumos |  |  |  |  | 1000
| GUANO DE ISLA | KG |  | 1000 | 1 | 1000
| Equipos |  |  |  |  | 859.04
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.7 | 1227.2 | 859.04
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 3086.24
#REF! | #REF!
| #REF! | Has | 1
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 306.8
| PEON | HH | 1 | 20 | 15.34 | 306.8
| Equipos |  |  |  |  | 49.088
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.16 | 306.8 | 49.088
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 355.888
| #REF! | Has | 1
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 245.44
| PEON | HH | 1 | 16 | 15.34 | 245.44
| Equipos |  |  |  |  | 39.2704
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.16 | 245.44 | 39.2704
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 284.7104
| #REF! | Flete | 1
Flete
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 306.8
| PEON PARA ESTIBA Y DESCARGO | HH | 1 | 20 | 15.34 | 306.8
| Servicios |  |  |  |  | 250
| SERVICIO DE TRANSPORTE | FLETE |  | 1 | 250 | 250
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 556.8
| #REF! | Ha | 1
Ha
| Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | P.U. | Total S/.
| Mano de Obra |  |  |  |  | 674.96
| PEON | HH | 1 | 44 | 15.34 | 674.96
| Equipos |  |  |  |  | 472.472
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 0.7 | 674.96 | 472.472
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 1147.432
#REF! | #REF!
| #REF! | Has. | 1
| a) Trabajos preliminares |  |  |  | 101.5486
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 4.41 |  | 67.6494
| 1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | HH | 0.88 | 15.34 | 13.4992
| 2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA. | HH | 2.53 | 15.34 | 38.8102
| 3 - PEON DIVISIÓN DEL ÁREA EN LOTES DE 1 HA | HH | 1 | 15.34 | 15.34
| Materiales |  |  |  | 27.4056
| Estacas de madera D 4 a 5 cm, largo 40 cm. | Unidad | 4.2 | 6 | 25.2
| Esmalte (blanco ) | Galón | 0.0042 | 38 | 0.1596
| Esmalte (rojo) | Galón | 0.0084 | 38 | 0.3192
| Tiner | Galón | 0.0126 | 18 | 0.2268
| Cordel | metro | 3 | 0.5 | 1.5
| Equipos y herramientas |  |  |  | 0.44564
| Herramientas | Días | 0.75125 | 0.5932 | 0.44564
| Flete |  |  |  | 6.048
| 4 - TRASLADO DE ESTACAS | VIAJE | 0.0336 | 180 | 6.048
| APERTURA DE HOYOS | Has | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| b) Apertura de hoyos |  |  |  | 1191.4379
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  |  |  | 1134.7028
| 5 - PEON TRAZO Y MARCACIÓN | HH | 8.8 | 15.34 | 134.992
| 6 - PEON APERTURA DE HOYOS | HH | 65.1702 | 15.34 | 999.7108
| Equipos y herramientas |  |  |  | 56.7351
| HERRAMIENTAS | % HH | 0.05 | 1134.7028 | 56.7351
| #REF! | Has. | 1
| a) Trabajos preliminares |  |  |  | 101.5486
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 4.41 |  | 67.6494
| 1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | HH | 0.88 | 15.34 | 13.4992
| 2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA. | HH | 2.53 | 15.34 | 38.8102
| 3 - PEON DIVISIÓN DEL ÁREA EN LOTES DE 1 HA | HH | 1 | 15.34 | 15.34
| Materiales |  |  |  | 27.4056
| Estacas de madera D 4 a 5 cm, largo 40 cm. | Unidad | 4.2 | 6 | 25.2
| Esmalte (blanco ) | Galón | 0.0042 | 38 | 0.1596
| Esmalte (rojo) | Galón | 0.0084 | 38 | 0.3192
| Tiner | Galón | 0.0126 | 18 | 0.2268
| Cordel | metro | 3 | 0.5 | 1.5
| Equipos y herramientas |  |  |  | 0.44564
| Herramientas | Días | 0.75125 | 0.5932 | 0.44564
| Flete |  |  |  | 6.048
| 4 - TRASLADO DE ESTACAS | VIAJE | 0.0336 | 180 | 6.048
| APERTURA DE HOYOS | Has | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| b) Apertura de hoyos |  |  |  | 1191.4379
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  |  |  | 1134.7028
| 5 - PEON TRAZO Y MARCACIÓN | HH | 8.8 | 15.34 | 134.992
| 6 - PEON APERTURA DE HOYOS | HH | 65.1702 | 15.34 | 999.7108
| Equipos y herramientas |  |  |  | 56.7351
| HERRAMIENTAS | % HH | 0.05 | 1134.7028 | 56.7351
| INSTALACION DE PLANTACIONES | Has | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| c) Instalación de plantaciones |  |  |  | 2481.3447
| Mano de Obra (Peón Ecosistemal) |  | 39.6865 |  | 608.7901
| 7 - PEON TRANSPORTE DE PLANTONES (ESTIBA) | HH | 2 | 15.34 | 30.68
| 8 - PEON TRANSPORTE DE ABONO (ESTIBA) | HH | 2 | 15.34 | 30.68
| 9 - PEON ABONAMIENTO | HH | 6.9952 | 15.34 | 107.3064
| 10 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES | HH | 6.8312 | 15.34 | 104.7914
| 11 - PEON PLANTACIÓN | HH | 21.86 | 15.34 | 335.3324
| Equipos y herramientas |  |  |  | 23.542
| Herramientas | Días | 39.6865 | 0.5932 | 23.542
| Abonos |  | 0.92905 |  | 111.1
| Guano de Isla saco de 50 Kg. | Saco | 2.222 | 50 | 111.1
| Plantones de queuña |  |  |  | 1666.5
| Adquisicion de plantones de queuña de 40 a 50 cm. | Unidad | 1111 | 1.5 | 1666.5
| Flete |  |  |  | 71.4126
| 12 - TRANSPORTE DE ABONO Y PLANTONES (ESTIBA) | Viaje | 0.21 | 340.06 | 71.4126
| RIEGO DE PLANTACIONES | Has | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| d) Riego de Plantaciones |  |  |  | 222.8512
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  |  |  | 216.0842
| 13 - PEON RIEGO DE PLANTACIONES | HH | 14.0863 | 15.34 | 216.0842
| Equipos y herramientas |  |  |  | 6.767
| Manguera HDPE 1" (C-7.5) | UNIDAD | 0.05 | 120 | 6
| HERRAMIENTAS | % HH | 0.05 | 15.34 | 0.767
| RECALCE DE PLANTACIONES DE QUEUÑA | Has | 1
| DESCRIPCION RECURSO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
| e) Recalce de plantaciones |  |  |  | 979.8762
| Mano de Obra (Peón Ecosistema) |  | 32.6912 |  | 501.4838
| 14 - PEON TRANSPORTE DE PLANTONES (ESTIBA) | HH | 4 | 15.34 | 61.36
| 15 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES | HH | 6.8312 | 15.34 | 104.7914
| 16 - PEON RECALCE | HH | 21.86 | 15.34 | 335.3324
| Equipos y herramientas |  |  |  | 19.3924
| Herramientas | Días | 32.6912 | 0.5932 | 19.3924
| Plantones de queuña |  |  |  | 385.5
| Adquisicion de plantones de queuña de 40 a 50 cm.(20% Mortandad) | Unidad | 257 | 1.5 | 385.5
| Flete |  |  |  | 73.5
| 17 - TRANSPORTE DE PLANTONES | SERVICIO | 0.21 | 350 | 73.5
6270.0454

## RENDIM.
1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | TRABAJOS PRELMINARES | HORAS POR HA | 0.88
2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA. | TRABAJOS PRELMINARES | HORAS POR HA | 2.53
3 - PEON DIVISIÓN DEL ÁREA EN LOTES DE 1 HA | TRABAJOS PRELMINARES | HORAS POR HA | 1
4 - TRASLADO DE ESTACAS | TRABAJOS PRELMINARES | HA POR VIAJE | 0.0336
5 - PEON TRAZO Y MARCACIÓN | APERTURA DE HOYOS | HORAS POR HECTÁREA | 8.8
6 - PEON APERTURA DE HOYOS | APERTURA DE HOYOS | HORAS POR HECTÁREA | 65.1702
HERRAMIENTAS | APERTURA DE HOYOS | % DE MO POR HECTÁREA | 0.05
7 - PEON TRANSPORTE DE PLANTONES (ESTIBA) | INSTALACION DE PLANTANOES | HORAS POR HECTÁREA | 2
8 - PEON TRANSPORTE DE ABONO (ESTIBA) | INSTALACION DE PLANTANOES | HORAS POR HECTÁREA | 2
9 - PEON ABONAMIENTO | INSTALACION DE PLANTANOES | HORAS POR HECTÁREA | 6.9952
10 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES | INSTALACION DE PLANTANOES | HORAS POR HECTÁREA | 6.8312
11 - PEON PLANTACIÓN | INSTALACION DE PLANTANOES | HORAS POR HECTÁREA | 21.86
12 - TRANSPORTE DE ABONO Y PLANTONES (ESTIBA) | INSTALACION DE PLANTANOES | SERVICIO POR HECTÁREA | 0.21
13 - PEON APERTURA DE HOYOS PARA POSTES | PROTECCION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 2.2578
14 - PEON TRANSPORTE DE MATERIALES (MALLA, POSTE, GRAPAS) | PROTECCION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 1.1378
15 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE POSTES | PROTECCION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 5.3333
16 - PEON INSTALCIÓN DE POSTES | PROTECCION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 1.0578
17 - PEON APERTURA DE ZANJA Y CONSTRUCCION DE CAMELLON | PROTECCION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 29.8667
18 - PEON TENDIDO DE MALLA GANADERA | PROTECCION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 1.0667
| PROTECCION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 2.1333
19 - TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA Y MALLA (ESTIBA) | RIEGO DE PLANTACIONES | SERVICIO POR HECTÁREA | 0.14489
20 - PEON RIEGO DE PLANTACIONES | RIEGO DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 14.0863
HERRAMIENTAS | INSTALACION DE PLANTANOES | % DE MO POR HECTÁREA | 0.05
21 - PEON TRANSPORTE DE PLANTONES (ESTIBA) | INSTALACION DE PLANTANOES | HORAS POR HECTÁREA | 4
22 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES | INSTALACION DE PLANTANOES | HORAS POR HECTÁREA | 6.8312
23 - PEON RECALCE | INSTALACION DE PLANTANOES | HORAS POR HECTÁREA | 21.86
24 - TRANSPORTE DE PLANTONES | INSTALACION DE PLANTANOES | SERVICIO POR HECTÁREA | 0.21
PEON | #REF! | HORAS POR M2 | 10
PEON | #REF! | HORAS POR M2 | 8
PEON PARA ESTIBA Y DESCARGO | #REF! | HORAS POR FLETE | 10
PEON | #REF! | HORAS POR HA | 22
1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | #REF! | HORAS POR KM | 5.5
2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA. | #REF! | HORAS POR KM | 15.8125
3 - PEON MARCACION DE HOYOS | #REF! | HORAS POR KM | 6.25
4 - TRASLADO DE ESTACAS Y MATERIALES | #REF! | KM POR VIAJE | 0.21
5 - PEON APERTURA DE HOYOS PARA POSTES | PROTECCION DE ECOSISTEMAS PUNA HUMEA Y BOFEDALES | HORAS POR KM | 5.6444
6 - PEON TRANSPORTE DE MATERIALES (MALLA, POSTE, GRAPAS) | PROTECCION DE ECOSISTEMAS PUNA HUMEA Y BOFEDALES | HORAS POR KM | 2.8444
7 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE POSTES | PROTECCION DE ECOSISTEMAS PUNA HUMEA Y BOFEDALES | HORAS POR KM | 13.3333
8 - PEON INSTALACIÓN DE POSTES | PROTECCION DE ECOSISTEMAS PUNA HUMEA Y BOFEDALES | HORAS POR KM | 2.6444
9 - PEON APERTURA DE ZANJA Y CONSTRUCCION DE CAMELLON | PROTECCION DE ECOSISTEMAS PUNA HUMEA Y BOFEDALES | HORAS POR KM | 74.6667
10 - PEON TENDIDO DE MALLA GANADERA | PROTECCION DE ECOSISTEMAS PUNA HUMEA Y BOFEDALES | HORAS POR KM | 2.6667
11 - TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA Y MALLA (ESTIBA) | PROTECCION DE ECOSISTEMAS PUNA HUMEA Y BOFEDALES | SERVICIO POR KM | 0.36223
PEON | #REF! | HORAS POR M2 | 20
PEON | #REF! | HORAS POR M2 | 16
PEON PARA ESTIBA Y DESCARGO | #REF! | HORAS POR FLETE | 20
PEON | #REF! | HORAS POR HA | 44
PEON | TRAZO Y REPLANTEO | HORAS POR ML | 0.032
PEON | MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA | COSTO DE JORNAL | 50
PEON | EXCAVACION DE ZANJA | HORA POR M3 | 2.2
1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR ML | 0.5
2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR ML | 0.02
3 - PEON MARCACION | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR ML | 0.05
4 - TRASLADO DE ESTACAS Y MATERIALES | TRABAJOS PRELIMINARES | HA POR VIAJE | 0.0336
5 - PEON APERTURA DE ZANJA | PROTECCION CON MADERAS | HORAS POR M2 | 1.6444
6 - PEON TRANSPORTE DE MATERIALES (MADERA, PIEDRAS, GHAMPAS) | PROTECCION CON MADERAS | HORAS POR M2 | 0.84444
7 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE MADERA | PROTECCION CON MADERAS | HORAS POR M2 | 0.33333
8 - PEON INSTALACIÓN DE MADERA | PROTECCION CON MADERAS | HORAS POR M2 | 0.64444
9 - TRANSPORTE DE MADERA (ESTIBA) | PROTECCION CON MADERAS | HORAS POR M2 | 0.02
1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR HA | 0.88
2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR HA | 2.53
3 - PEON MARCACION | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR HA | 1
4 - TRASLADO DE ESTACAS Y MATERIALES | TRABAJOS PRELIMINARES | HA POR VIAJE | 0.0336
PEON | #REF! | HORAS POR M2 | 20
PEON | #REF! | HORAS POR M2 | 16
PEON PARA ESTIBA Y DESCARGO | #REF! | HORAS POR FLETE | 20
PEON | #REF! | HORAS POR HA | 44
1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR HAS | 2.2
2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA. | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR HAS | 6.325
3 - PEON MARCACION DE HOYOS | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR HAS | 2.5
4 - TRASLADO DE ESTACAS Y MATERIALES | TRABAJOS PRELIMINARES | KM POR VIAJE | 0.084
5 - PEON APERTURA DE HOYOS PARA POSTES | PROTECCION DE SEMILLEROS | HORAS POR HAS | 2.2578
6 - PEON TRANSPORTE DE MATERIALES (MALLA, POSTE, GRAPAS) | PROTECCION DE SEMILLEROS | HORAS POR HAS | 1.1378
7 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE POSTES | PROTECCION DE SEMILLEROS | HORAS POR HAS | 5.3333
8 - PEON INSTALACIÓN DE POSTES | PROTECCION DE SEMILLEROS | HORAS POR HAS | 1.0578
#REF! | PROTECCION DE SEMILLEROS | HORAS POR HAS | 29.8667
9 - PEON TENDIDO DE MALLA GANADERA | PROTECCION DE SEMILLEROS | HORAS POR HAS | 1.0667
10 - TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA Y MALLA (ESTIBA) | PROTECCION DE SEMILLEROS | SERVICIO POR HAS | 0.14489
1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR HAS | 2.2
2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR HAS | 6.325
3 - PEON MARCACION | TRABAJOS PRELIMINARES | HORAS POR HAS | 2.5
4 - TRASLADO DE ESTACAS Y MATERIALES | TRABAJOS PRELIMINARES | KM POR VIAJE | 0.084
PEON | PREPARACION DE TERRENO PARA LA SIEMBRA DE PASTOS | HORAS POR HAS | 150 | 300
PEON | SIEMBRA | HORAS POR HAS | 40
PEON | MANEJOS AGRONOMICOS | HORAS POR HAS | 80
PEON | #REF! | HORAS POR HAS | 20
PEON | #REF! | HORAS POR HAS | 16
PEON PARA ESTIBA Y DESCARGO | #REF! | HORAS POR FLETE | 20
PEON | #REF! | HORAS POR HA | 44
1 - PEON TRASLADO DE ESTACAS DE MADERA | #REF! | HORAS POR HA | 0.88
2 - PEON GEO REFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA. | #REF! | HORAS POR HA | 2.53
3 - PEON DIVISIÓN DEL ÁREA EN LOTES DE 1 HA | #REF! | HORAS POR HA | 1
4 - TRASLADO DE ESTACAS | #REF! | HA POR VIAJE | 0.0336
5 - PEON TRAZO Y MARCACIÓN | APERTURA DE HOYOS | HORAS POR HECTÁREA | 8.8
6 - PEON APERTURA DE HOYOS | APERTURA DE HOYOS | HORAS POR HECTÁREA | 65.1702
HERRAMIENTAS | APERTURA DE HOYOS | % DE MO POR HECTÁREA | 0.05
7 - PEON TRANSPORTE DE PLANTONES (ESTIBA) | INSTALACION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 2
8 - PEON TRANSPORTE DE ABONO (ESTIBA) | INSTALACION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 2
9 - PEON ABONAMIENTO | INSTALACION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 6.9952
10 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES | INSTALACION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 6.8312
11 - PEON PLANTACIÓN | INSTALACION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 21.86
12 - TRANSPORTE DE ABONO Y PLANTONES (ESTIBA) | INSTALACION DE PLANTACIONES | SERVICIO POR HECTÁREA | 0.21
13 - PEON RIEGO DE PLANTACIONES | RIEGO DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 14.0863
HERRAMIENTAS | INSTALACION DE PLANTACIONES | % DE MO POR HECTÁREA | 0.05
14 - PEON TRANSPORTE DE PLANTONES (ESTIBA) | INSTALACION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 4
15 - PEON TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES | INSTALACION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 6.8312
16 - PEON RECALCE | INSTALACION DE PLANTACIONES | HORAS POR HECTÁREA | 21.86
17 - TRANSPORTE DE PLANTONES | INSTALACION DE PLANTACIONES | SERVICIO POR HECTÁREA | 0.21

## FAC.CORRE
Denominación | Fc
Bienes nacionales | 0.8675
Bienes importados | 0.86
MOC | 0.92593
Combustibles | 0.66
Emite recibos de 4ta categoría (10% impuestos y 2% renta) | 0.92593
Alojamiento, alimentación, transp., alqu. Maq. Pes. Otros | 0.8675
Cemento, agregados, palas, carretillas, plumones, lapiceros, paleógrafos, fierros, etc. | 0.85
Expediente Técnico | 0.92593
Trabajos preliminares, movimiento de tierras | 0.88
Obras de C° simple, C°A°, albañilería, revoques, cielorraso, pisos y pav., zócalos, carp. Madera, cerrajería, mallas, pinturas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, construcción poza séptica, pozo percolador | 0.79
Factor de correccion de ma no de obra no calificada
Region geografica | Urbano | Rural
Lima Metropolitana | 0.86
Resto costa | 0.68 | 0.57
Sierra | 0.6 | 0.41
Selva | 0.63 | 0.49
| Parámetro | FCC
| DIESEL | 0.735
| Gasolina 97 | 0.622
| Gasolina 95 | 0.626
| Gasolina 90 | 0.672
| Gasolina 84 | 0.676
| GLP | 0.485
| GNV | 0.649

## OPERA. Y MANT.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
Rubros | U.M. | Cantidad | Monto (S/. Mes) | Monto (S/. Año) P.P | FACT.CORR | Monto (S/.Año) P.S | Fuente de Financiamiento | Documento compromiso o sustentatorio
Total operación |  |  | 0 | 0 |  | 0
Remuneración: |  |  | 0 | 0 |  | 0
Guardiania | Meses | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL MANTENIMIENTO |  |  |  | 0
Mantenimiento de cercos |  |  |  | 0
Reposicion de malla ganadera | M | 0 | 0 | 0
Repocision de rollizos | Unidad | 0 | 0 | 0
Peones | Jornal | 0 | 0 | 0
Clavos para malla | Jormal | 0 | 0 | 0
Mantenimiento en revegetacion de pastos nativos |  |  |  | 0
Peon | Jornal | 0 | 0 | 0
Mantenimiento en resiembra de pastos |  |  |  | 0
Siembra de pastos en bofedales (esquejes) | Jornal | 0 | 0 | 0
Mano de obra | Jornal | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de qochas rusticas |  |  |  | 0
Eliminacion de sedimentos | Jornal | 0 | 0 | 0
Reparacion de diques | Jornal | 0 | 0 | 0
Limpieza de canales de demasias | Jornal | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de zanjas de infiltracion |  |  |  | 0
Limpieza en las zanjas de infiltracion | Jornal | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0 | 0 |  | 0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
Rubros | U.M. | Cantidad | Monto (S/. Mes) | Monto (S/. Año) P.P | FACT.CORR | Monto (S/.Año) P.S | Fuente de Financiamiento | Documento compromiso o sustentatorio
Total operación |  |  | 1400 | 16800 |  | 6888 |  | Beneficiairos y Municipios
Remuneración: |  |  | 1400 | 16800 |  | 6888
Guardiania | Meses | 1 | 1400 | 16800 | 0.41 | 6888
Asistencia tecnica (02 asistentes) | Meses | 2 | 2500 | 60000 | 0.926 | 55560
TOTAL MANTENIMIENTO |  |  |  | 118550 |  | 52323.8898 |  | Beneficiairos
Mantenimiento de cercos |  |  |  | 18500 |  | 11303.3898
Reposicion de malla ganadera | M | 1200 | 5 | 6000 | 0.84746 | 5084.7458
Repocision de rollizos | Unidad | 600 | 4 | 2400 | 0.84746 | 2033.8983
Peones | Jornal | 200 | 50 | 10000 | 0.41 | 4100
Clavos para malla | Jormal | 25 | 4 | 100 | 0.84746 | 84.7458 |  |  | 0.84746
Mantenimiento en revegetacion de pastos nativos |  |  |  | 15000 |  | 6150
Peon | Jornal | 300 | 50 | 15000 | 0.41 | 6150
Mantenimiento en resiembra de pastos |  |  |  | 10050 |  | 4120.5
Siembra de pastos en bofedales (esquejes) | Jornal | 1000 | 0.05 | 50 | 0.41 | 20.5
Mano de obra | Jornal | 200 | 50 | 10000 | 0.41 | 4100
Mantenimiento de qochas rusticas y diques |  |  |  | 45000 |  | 18450
Eliminacion de sedimentos | Jornal | 400 | 50 | 20000 | 0.41 | 8200
Reparacion de diques | Jornal | 300 | 50 | 15000 | 0.41 | 6150
Limpieza de canales de demasias | Jornal | 200 | 50 | 10000 | 0.41 | 4100
Mantenimiento de zanjas de infiltracion |  |  |  | 30000 |  | 12300
Limpieza en las zanjas de infiltracion | Jornal | 600 | 50 | 30000 | 0.41 | 12300
Total |  |  | 1400 | 135350 |  | 59211.8898
Mantenimiento de qochas rusticas y diques | Cantidad | Vecesx año | N° JORXACT | TOTAL JORNALES
Eliminacion de sedimentos | 8 | 1 | 50 | 400
Reparacion de diques | 5 | 1 | 60 | 300
8 QOCHAS
5 DIQUES
La actividad de mantenimiento es cuando las lluvias pasan que lo realizara en el mes de abril

## F.C.P.P.S
Flujo de costos a precios privados
RUBRO |  | AÑOS
| AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUJO COSTOS CON PROYECTO | 16348682.6992 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350
Costos de Inversion | AÑO 0: 16348682.6992
Operación |  | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800
Mantenimiento |  | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550
TOTAL COSTOS INCREMENTALES | 16348682.6992 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350
Flujo de costos a precios sociales
RUBRO | AÑOS AÑO 1: AÑOS
| AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUJO COSTOS CON PROYECTO | 11108987.7196 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898
Costos de Inversion | AÑO 0: 11108987.7196
Operación |  | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888
Mantenimiento |  | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898
TOTAL COSTOS INCREMENTALES | 11108987.7196 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898

## BENE.SIN PIP
500
Ingresos Proyectados “Sin Proyecto”
DESCRIPCION INGRESO | AÑOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Venta de agua | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500
Agua para consumo | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Agua para riego | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Pasto nativos | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400
Pajonal de puna seca | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
Pajonal de puna humeda | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Bofedales | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400
TOTAL GENERAL | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800

## BEN.CON PIP
Ingresos Proyectados “Con Proyecto”
DESCRIPCION INGRESO | AÑOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Venta de agua | 5500 | 5582.5 | 5658.625 | 5735.8157 | 5814.0875 | 5893.4556 | 5973.9359 | 6055.5441 | 6138.2964 | 6222.2092
Agua para consumo | 1500 | 1522.5 | 1537.725 | 1553.1022 | 1568.6333 | 1584.3196 | 1600.1628 | 1616.1644 | 1632.3261 | 1648.6493
Agua para riego | 4000 | 4060 | 4120.9 | 4182.7135 | 4245.4542 | 4309.136 | 4373.7731 | 4439.3797 | 4505.9703 | 4573.5599
Pasto nativos | 39400 | 39991 | 40590.865 | 41199.728 | 41817.7239 | 42444.9898 | 43081.6646 | 43727.8896 | 44383.8079 | 45049.565
Pajonal de puna seca | 15000 | 15225 | 15453.375 | 15685.1756 | 15920.4533 | 16159.2601 | 16401.649 | 16647.6737 | 16897.3888 | 17150.8496
Pajonal de puna humeda | 10000 | 10150 | 10302.25 | 10456.7837 | 10613.6355 | 10772.84 | 10934.4326 | 11098.4491 | 11264.9259 | 11433.8998
Bofedales | 14400 | 14616 | 14835.24 | 15057.7686 | 15283.6351 | 15512.8897 | 15745.583 | 15981.7667 | 16221.4932 | 16464.8156
TOTAL GENERAL | 89800 | 91147 | 92498.98 | 93871.0874 | 95263.6227 | 96676.8907 | 98111.2009 | 99566.8673 | 101044.2087 | 102543.5485
FLUJO DE INGRESOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
RUBRO |  | AÑOS
| AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10
INGRESOS GENERADOS SIN PROYECTO | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800
INGRESOS GENERADOS CON PROYECTO | 89800 | 89800 | 91147 | 92498.98 | 93871.0874 | 95263.6227 | 96676.8907 | 98111.2009 | 99566.8673 | 101044.2087 | 102543.5485
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES | 0 | 0 | 1347 | 2698.98 | 4071.0874 | 5463.6227 | 6876.8907 | 8311.2009 | 9766.8673 | 11244.2087 | 12743.5485

## EVA.PP
BENEFICIOS INCREMENTALES
RUBRO | AÑOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
INGRESOS GENERADOS SIN PROYECTO | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800
INGRESOS GENERADOS CON PROYECTO | 89800 | 91147 | 92498.98 | 93871.0874 | 95263.6227 | 96676.8907 | 98111.2009 | 99566.8673 | 101044.2087 | 102543.5485
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES | 0 | 1347 | 2698.98 | 4071.0874 | 5463.6227 | 6876.8907 | 8311.2009 | 9766.8673 | 11244.2087 | 12743.5485
FA: 8% | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319
VA Ingresos | 0 | 1154.8354 | 2142.5373 | 2992.3708 | 3718.4498 | 4333.6077 | 4849.5059 | 5276.7345 | 5624.9038 | 5902.7287
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
RUBRO | Inversion | AÑOS
| AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10
SE RECUPERA LOS COMPONENTES BIÓTICOS DEL ECOSISTEMA
ADECUADO MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS
REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN BOSQUES DE RELICTO
REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS | Inversion AÑO 0: 1000809.2465
CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION | Inversion AÑO 0: 389969.735
REVEGETACION CON ESPECIES HERBACEAS
REVEGETACION CON PASTOS NATIVOS EN LOS ECOSISTEMAS DE PUNA HUMEDA DEGRADADOS | Inversion AÑO 0: 3079362.1923
REVEGETACION CON PASTOS NATIVOS EN LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES DEGRADADOS | Inversion AÑO 0: 859768.7186
CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION | Inversion AÑO 0: 1821818.0812
IMPLEMENTACION DE AREAS SEMILLERAS PARA LA PROPAGACION DE PASTOS NATIVOS | Inversion AÑO 0: 748380.93
SIEMBRA DE PASTOS INTRODUCIDOS EN PAJONALES DE PUNA HUMEDA DEGRADADOS | Inversion AÑO 0: 1093011.48
SE RECUPERA LOS COMPONENTES ABIÓTICOS DEL ECOSISTEMA
RECUPERACIÓN Y INCREMENTO DE VOLUMENES DE FUENTES DE AGUA
PRACTICAS DE RECUPERACION Y INCREMENTOS DE VOLUMENES DE AGUA
RECUPERACION DE ZANJAS NATURALES EN BOFEDALES DEGRADADOS | Inversion AÑO 0: 240468.997
CONSTRUCCION DE ACEQUIAS DE DERIVACION (MANANTEO) PARA HIDRATAR ECOSISTEMAS DE BOFEDALES DEGRADADOS | Inversion AÑO 0: 108140.4
INSTALACION DE ESPECIES NATIVAS CON HIDRATADOR INDIVIDUAL EN CABECERA DE BOFEDALES | Inversion AÑO 0: 659364.2208
REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN LAGUNAS | Inversion AÑO 0: 11744.3678
CONSTRUCCION DE DIQUES RUSTICOS EN ECOSISTEMAS DE LAGUNAS. | Inversion AÑO 0: 294719.7
MEJORAMIENTO DE QOCHAS RUSTICAS | Inversion AÑO 0: 81570.28
ADECUADA PRACTICAS DE MANEJO DEL ECOSISTEMA
ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE, LINEA DE SALIDA Y SISTEMATIZACIÓN | Inversion AÑO 0: 30000
ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN COMUNAL INCORPORANDO LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 119269.5
ACUERDOS COMUNALES PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 30019.5
ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 63000
ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE PRADERAS/ BOFEDALES Y BOSQUES. | Inversion AÑO 0: 191520
INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y RR.NN EN LOS INSTRUMENTOS DE GESIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES | Inversion AÑO 0: 175000
ENCUENTROS COMUNALES Y CONVERSATORIOS SOBRE LA IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 215420
FORTALECIDAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS LOCALES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LOS ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 31924
CAMPAÑAS AMBIENTALES FAVORABLES A LOS ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 37808
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 156300
CONVENIOS INSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | Inversion AÑO 0: 23464
CONCURSOS EN LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 359520
CAPACITACIÓN EN NORMAS DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 42483
CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOFEDALES | Inversion AÑO 0: 42483
CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOSQUES NATIVOS | Inversion AÑO 0: 42483
CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE QOCHAS | Inversion AÑO 0: 42483
CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE PASTOS ALTOANDINOS | Inversion AÑO 0: 42483
CAPACITACIÓN EN MONITOREO AMBIENTAL | Inversion AÑO 0: 42483
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LIDERES PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 141264
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES PARA LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 30019.5
PASANTIA A ZONAS EXITOSAS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 77600
FORTALECIDAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AUTORIDADES LOCALES | Inversion AÑO 0: 25000
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | Inversion AÑO 0: 23464
DISEÑO DE SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO | Inversion AÑO 0: 100000
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO AMBIENTAL | Inversion AÑO 0: 7514
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 49000
PROTECCIÓN DE AREAS DE ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA LOCAL | Inversion AÑO 0: 28119
IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN Y MONITOREO DEL ECOSISTEMAS | Inversion AÑO 0: 486848.8
MITIGACIÓN AMBIENTAL (A TODO COSTO) | Inversion AÑO 0: 25066.25
GASTOS GENERALES(15% V.R) | Inversion AÑO 0: 2279011.2
COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (2.83%) | Inversion AÑO 0: 370000
COSTO DE LIQUIDACIÓN (0.8%) | Inversion AÑO 0: 108460
GASTOS DE SUPERVISIÓN (4% V.R ) | Inversion AÑO 0: 520044.6
EQUIPAMIENTO(MATERIALES Y EQUIPOS) | Inversion AÑO 0: 0
Total | Inversion AÑO 0: 16348682.6992
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO |  | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350
OPERACIÓN |  | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800
MANTENIMIENTO |  | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPERACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES |  | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350
FA: 8% | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319
VAC PRECIOS PRIVADOS | 16348682.6992 | 125324.0741 | 116040.8093 | 107445.1938 | 99486.2906 | 92116.9357 | 85293.459 | 78975.425 | 73125.3935 | 67708.6977 | 62693.2386
RATIO | Inversion AÑO 0: INDICADOR
VACT | Inversion AÑO 0: 17256892.2165
AREAS DEGRADADOS | Inversion AÑO 0: 2266.5119
C/E | Inversion AÑO 0: 7613.8546

## ANA.SENS
Sensibilidad del CE por exposición a la inflación de los precios de materaiales de construcción
ALTERNATIVA I
VARIACIÓN % | VACSN | ICE
15 | 15100553.8173 | 6662.4639
10 | 13358182.223 | 5893.7181 |  | 2000
5 | 12196601.1601 | 5381.2209
0 | 11615810.6287 | 5124.9722 | 0 | 2263.6
-5 | 11035020.0972 | 4868.7236 | 35.5 | 1767.0967
-10 | 9873439.0344 | 4356.2264 | 71 | 2000
-15 | 8131067.4401 | 3587.4806 | 106.5
2266.5119

## PRES GENE
ALTERNATIVA UNICA
RESUMEN COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
| Tipo | Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Costo Unitario (S/.) | Costo a precios de mercado (S/.) | Factor Corrección | Costo a precios sociales (S/.)
| A. | SE RECUPERA LOS COMPONENTES BIÓTICOS DEL ECOSISTEMA |  |  |  | 8993120.3836 |  | 5150859.6535
Componente 01 | 1 | ADECUADO MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS |  |  |  | 8993120.3836 |  | 5150859.6535
| 1.1 | REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN BOSQUES DE RELICTO |  |  |  | 1390778.9815 |  | 570219.3824
| 1.1.1 | REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS | HECTAREAS | 121.15 | 8260.91 | 1000809.2465 |  | 410331.7911
| 1.1.2 | CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION DE PLANTACIONES CON ESPECIES NATIVAS | HECTAREAS | 121.15 | 3218.9 | 389969.735 |  | 159887.5914
| 1.2. | REVEGETACION CON ESPECIES HERBACEAS |  |  |  | 7602341.4021 |  | 4580640.2711
| 1.2.1 | REVEGETACION CON PASTOS NATIVOS EN LOS ECOSISTEMAS DE PUNA HUMEDA DEGRADADOS | HECTAREAS | 1672.83 | 1840.81 | 3079362.1923 |  | 1672368.4662
| 1.2.2 | REVEGETACION CON PASTOS NATIVOS EN LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES DEGRADADOS | HECTAREAS | 467.06 | 1840.81 | 859768.7186 |  | 466931.1381
| 1.2.3 | CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION | KILOMETRO | 211.73 | 8604.44 | 1821818.0812 |  | 1496912.6371
| 1.2.4 | IMPLEMENTACION DE AREAS SEMILLERAS PARA LA PROPAGACION DE PASTOS NATIVOS | HECTAREAS | 156.75 | 4774.36 | 748380.93 |  | 496293.3228
| 1.2.5 | SIEMBRA DE PASTOS INTRODUCIDOS EN PAJONALES DE PUNA HUMEDA DEGRADADOS | HECTAREAS | 167.28 | 6534.0237 | 1093011.48 |  | 448134.7068
| B. | SE RECUPERA LOS COMPONENTES ABIÓTICOS DEL ECOSISTEMA |  |  |  | 1396007.9656 |  | 678142.3459 | 10389128.3492
Componente 02 | 2 | RECUPERACIÓN Y INCREMENTO DE VOLUMENES DE FUENTES DE AGUA |  |  |  | 1396007.9656 |  | 678142.3459
| 2.1. | PRACTICAS DE RECUPERACION Y INCREMENTOS DE VOLUMENES DE AGUA |  |  |  | 1396007.9656 |  | 678142.3459
| 2.1.1 | RECUPERACION DE ZANJAS NATURALES EN BOFEDALES DEGRADADOS | MODULOS | 1900 | 126.5626 | 240468.997 |  | 204371.3688
| 2.1.2 | CONSTRUCCION DE ACEQUIAS DE DERIVACION (MANANTEO) PARA HIDRATAR ECOSISTEMAS DE BOFEDALES DEGRADADOS | METROS | 3060 | 35.34 | 108140.4 |  | 44337.564
| 2.1.3 | INSTALACION DE ESPECIES NATIVAS CON HIDRATADOR INDIVIDUAL EN CABECERA DE BOFEDALES | HECTAREAS | 103.96 | 6342.48 | 659364.2208 |  | 270339.3305
| 2.1.4 | REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN LAGUNAS | HECTAREAS | 6.38 | 1840.81 | 11744.3678 |  | 4815.1908
| 2.1.5 | CONSTRUCCION DE DIQUES RUSTICOS EN ECOSISTEMAS DE LAGUNAS. | UNIDAD | 5 | 58943.94 | 294719.7 |  | 120835.077
| 2.1.6 | MEJORAMIENTO DE QOCHAS RUSTICAS | UNIDAD | 8 | 10196.285 | 81570.28 |  | 33443.8148
| C. | ADECUADA PRACTICAS DE MANEJO DEL ECOSISTEMA |  |  |  | 2656972.3 |  | 2315038.0177
Componente 03 | 3 | ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS |  |  |  | 824229 |  | 711881.0118
| 3.1 | ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE, LINEA DE SALIDA Y SISTEMATIZACIÓN | DOCUMENTO | 1 | 30000 | 30000 |  | 27900
| 3.2 | ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN COMUNAL INCORPORANDO LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTO | 21 | 5679.5 | 119269.5 |  | 103892.5125
| 3.3 | ACUERDOS COMUNALES PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTO | 21 | 1429.5 | 30019.5 |  | 26539.0524
| 3.4 | ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTO | 21 | 3000 | 63000 |  | 53913.754
| 3.5 | ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE PRADERAS/ BOFEDALES Y BOSQUES. | DOCUMENTO | 21 | 9120 | 191520 |  | 170828.8429
| 3.6 | INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y RR.NN EN LOS INSTRUMENTOS DE GESIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES | DOCUMENTO | 7 | 25000 | 175000 |  | 162750
| 3.7 | ENCUENTROS COMUNALES Y CONVERSATORIOS SOBRE LA IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | ENCUENTRO | 4 | 53855 | 215420 |  | 166056.85
Componente 04 | 4 | FORTALECIDAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS LOCALES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO |  |  |  | 1112797.5 |  | 967652.6264
| 4.1 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LOS ECOSISTEMAS | SENSIBILIZACIION | 1 | 31924 | 31924 |  | 25708.5019
| 4.2 | CAMPAÑAS AMBIENTALES FAVORABLES A LOS ECOSISTEMAS | CAMPAÑAS | 8 | 4726 | 37808 |  | 32987.8252
| 4.3 | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTOS | 3 | 52100 | 156300 |  | 135590.25
| 4.4 | CONVENIOS INSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | DOCUMENTOS | 7 | 3352 | 23464 |  | 20491.1655 | 3.75 | 750
| 4.5 | CONCURSOS EN LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS | CONCURSOS | 21 | 17120 | 359520 |  | 313239.5972 |  | 25
| 4.6 | CAPACITACIÓN EN NORMAS DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS | TALLERES | 21 | 2023 | 42483 |  | 36571.7236
| 4.7 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOFEDALES | TALLERES | 21 | 2023 | 42483 |  | 36571.7236
| 4.8 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOSQUES NATIVOS | TALLERES | 21 | 2023 | 42483 |  | 36571.7236
| 4.9 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE QOCHAS | TALLERES | 21 | 2023 | 42483 |  | 36571.7236
| 4.1 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE PASTOS ALTOANDINOS | TALLERES | 21 | 2023 | 42483 |  | 36571.7236
| 4.11 | CAPACITACIÓN EN MONITOREO AMBIENTAL | TALLERES | 21 | 2023 | 42483 |  | 36571.7236
| 4.12 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LIDERES PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | MODULOS | 8 | 17658 | 141264 |  | 126347.8926
| 4.13 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES PARA LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS | COMITES | 21 | 1429.5 | 30019.5 |  | 26539.0524
| 4.14 | PASANTIA A ZONAS EXITOSAS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS | PASANTIAS | 4 | 19400 | 77600 |  | 67318
Componente 05 | 5 | FORTALECIDAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES |  |  |  | 719945.8 |  | 635504.3795
| 5.1 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AUTORIDADES LOCALES | PROGRAMA | 1 | 25000 | 25000 |  | 23250
| 5.2 | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | CONVENIOS | 7 | 3352 | 23464 |  | 20491.1655
| 5.3 | DISEÑO DE SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO | MONITOREO | 2 | 50000 | 100000 |  | 93000
| 5.4 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO AMBIENTAL | IMPLEMENTACION | 2 | 3757 | 7514 |  | 6604.64
| 5.5 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | ESTUDIOS | 1 | 49000 | 49000 |  | 45570
| 5.6 | PROTECCIÓN DE AREAS DE ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA LOCAL | DOCUMENTOS | 7 | 4017 | 28119 |  | 24453.94
| 5.7 | IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN Y MONITOREO DEL ECOSISTEMAS | EQUIPOS | 1 | 486848.8 | 486848.8 |  | 422134.634
| D. | MITIGACIÓN AMBIENTAL (A TODO COSTO) |  |  |  | 25066.25 |  | 21827.2725
| 1 | CONSTRUCCION DE LETRINAS | UNIDAD | 20 | 325.6 | 6512 |  | 6056.16
| 3 | TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | SERVICIOS | 20 | 400 | 8000 |  | 6800
| 4 | EDUCACION AMBIENTAL | TALLERES | 7 | 1507.75 | 10554.25 |  | 8971.1125
|  | Valor referencial (V.R) |  |  |  | 13071166.8992 | 0.868 | 8165867.2896
|  | GASTOS GENERALES(15% V.R) |  |  |  | 2279011.2 |  | 2060391.52
|  | COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (2.83%) |  |  |  | 370000 | 0.93 | 314500
|  | COSTO DE LIQUIDACIÓN (0.8%) |  |  |  | 108460 | 0.93 | 100511
|  | GASTOS DE SUPERVISIÓN (4% V.R ) |  |  |  | 520044.6 | 0.93 | 467717.91
EQUIPAMIENTO(MATERIALES Y EQUIPOS)
|  | Total |  |  |  | 16348682.6992 |  | 11108987.7196 |  |  | 140000
[6 empty] | 3277515.8 |  | 12825284.7
[6 empty] | 2.8307 |  | 245882.1992
17.4354
2.8307
[6 empty] | 22263827.66 |  | 0.82977
3.9786
3976
5599.5542
2266.5119
12691456.3767

## PLAN.IMPLE.
ACTIVIDADES |  | UND. | METAS | AÑ0 2020 |  | AÑO 2021 |  |  |  | AÑO 2022 |  |  |  | AÑO 2023 |  |  |  | AÑO 2024 |  |  |  | AÑO 2025 |  |  |  | TOTAL | Responsable
FASE I: INVERSION |  |  |  | TRIM. 03 | TRIM.04 | TRIM.01 | TRIM. 02 | TRIM. 03 | TRIM.04 | TRIM.01 | TRIM. 02 | TRIM. 03 | TRIM.04 | TRIM.01 | TRIM. 02 | TRIM. 03 | TRIM.04 | TRIM.01 | TRIM. 02 | TRIM. 03 | TRIM.04 | TRIM.01 | TRIM. 02 | TRIM.03 | TRIM. 04
I. | INVERSION
1 | SE RECUPERA LOS COMPONENTES BIÓTICOS DEL ECOSISTEMA
1,1 | ADECUADO MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS
1.1 | REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN BOSQUES DE RELICTO
1.1.1 | REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 40.3833; AÑO 2022 TRIM.04: 40.3833; AÑO 2023 TRIM.04: 40.3833 | 121.15
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 333603.0822; AÑO 2022 TRIM.04: 333603.0822; AÑO 2023 TRIM.04: 333603.0822 | 1000809.2465 | Gobierno Regional
1.2.3 | CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION | KILOMETRO | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 02: 40.3833; AÑO 2022 TRIM. 02: 40.3833; AÑO 2023 TRIM. 02: 40.3833 | 121.15
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 129989.9117; AÑO 2022 TRIM. 02: 129989.9117; AÑO 2023 TRIM. 02: 129989.9117 | 389969.735 | Gobierno Regional
1.2. | REVEGETACION CON ESPECIES HERBACEAS
1.2.1 | REVEGETACION CON PASTOS NATIVOS EN LOS ECOSISTEMAS DE PUNA HUMEDA DEGRADADOS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 03: 418.2075; AÑO 2022 TRIM.04: 418.2075; AÑO 2023 TRIM. 03: 418.2075; AÑO 2023 TRIM.04: 418.2075 | 1672.83
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 03: 769840.5481; AÑO 2022 TRIM.04: 769840.5481; AÑO 2023 TRIM. 03: 769840.5481; AÑO 2023 TRIM.04: 769840.5481 | 3079362.1923 | Gobierno Regional
1.2.2 | REVEGETACION CON PASTOS NATIVOS EN LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES DEGRADADOS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2024 TRIM. 03: 467.06 | 467.06
|  |  | FINANC. | AÑO 2024 TRIM. 03: 859768.7186 | 859768.7186 | Gobierno Regional
1.2.3 | CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION | KILOMETRO | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 35.2883; AÑO 2022 TRIM.01: 35.2883; AÑO 2022 TRIM. 02: 35.2883; AÑO 2022 TRIM.04: 35.2883; AÑO 2023 TRIM.01: 35.2883; AÑO 2023 TRIM. 02: 35.2883 | 211.73
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 303636.3469; AÑO 2022 TRIM.01: 303636.3469; AÑO 2022 TRIM. 02: 303636.3469; AÑO 2022 TRIM.04: 303636.3469; AÑO 2023 TRIM.01: 303636.3469; AÑO 2023 TRIM. 02: 303636.3469 | 1821818.0812 | Gobierno Regional
1.2.4 | IMPLEMENTACION DE AREAS SEMILLERAS PARA LA PROPAGACION DE PASTOS NATIVOS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 03: 78.375; AÑO 2023 TRIM. 03: 78.375 | 156.75
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 03: 374190.465; AÑO 2023 TRIM. 03: 374190.465 | 748380.93 | Gobierno Regional
1.2.5 | SIEMBRA DE PASTOS INTRODUCIDOS EN PAJONALES DE PUNA HUMEDA DEGRADADOS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2022 TRIM.04: 27.88; AÑO 2023 TRIM.01: 27.88; AÑO 2023 TRIM.04: 27.88; AÑO 2024 TRIM.01: 27.88; AÑO 2024 TRIM.04: 27.88; AÑO 2025 TRIM.01: 27.88 | 167.28
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM.04: 182168.58; AÑO 2023 TRIM.01: 182168.58; AÑO 2023 TRIM.04: 182168.58; AÑO 2024 TRIM.01: 182168.58; AÑO 2024 TRIM.04: 182168.58; AÑO 2025 TRIM.01: 182168.58 | 1093011.48 | Gobierno Regional
B. | SE RECUPERA LOS COMPONENTES ABIÓTICOS DEL ECOSISTEMA
2 | RECUPERACIÓN Y INCREMENTO DE VOLUMENES DE FUENTES DE AGUA
2.1. | PRACTICAS DE RECUPERACION Y INCREMENTOS DE VOLUMENES DE AGUA
2.1.1 | RECUPERACION DE ZANJAS NATURALES EN BOFEDALES DEGRADADOS | MODULOS | FISICO | AÑO 2023 TRIM. 02: 950; AÑO 2023 TRIM. 03: 950 | 1900
|  |  | FINANC. | AÑO 2023 TRIM. 02: 120234.4985; AÑO 2023 TRIM. 03: 120234.4985 | 240468.997 | Gobierno Regional
2.1.2 | CONSTRUCCION DE ACEQUIAS DE DERIVACION (MANANTEO) PARA HIDRATAR ECOSISTEMAS DE BOFEDALES DEGRADADOS | METROS | FISICO | AÑO 2025 TRIM.03: 1530; AÑO 2025 TRIM. 04: 1530 | 3060
|  |  | FINANC. | AÑO 2025 TRIM.03: 54070.2; AÑO 2025 TRIM. 04: 54070.2 | 108140.4 | Gobierno Regional
2.1.3 | INSTALACION DE ESPECIES NATIVAS CON HIDRATADOR INDIVIDUAL EN CABECERA DE BOFEDALES | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2024 TRIM.01: 51.98; AÑO 2024 TRIM. 02: 51.98 | 103.96
|  |  | FINANC. | AÑO 2024 TRIM.01: 329682.1104; AÑO 2024 TRIM. 02: 329682.1104 | 659364.2208 | Gobierno Regional
2.1.4 | REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN LAGUNAS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 02: 6.38 | 6.38
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 11744.3678 | 11744.3678 | Gobierno Regional
2.1.5 | CONSTRUCCION DE DIQUES RUSTICOS EN ECOSISTEMAS DE LAGUNAS. | UNIDAD | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 2.5; AÑO 2022 TRIM.01: 2.5 | 5
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 147359.85; AÑO 2022 TRIM.01: 147359.85 | 294719.7 | Gobierno Regional
2.1.6 | MEJORAMIENTO DE QOCHAS RUSTICAS | UNIDAD | FISICO | AÑO 2022 TRIM.04: 4; AÑO 2023 TRIM.01: 4 | 8
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM.04: 40785.14; AÑO 2023 TRIM.01: 40785.14 | 81570.28 | Gobierno Regional
C. | ADECUADA PRACTICAS DE MANEJO DEL ECOSISTEMA
3 | ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
3.1 | ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE, LINEA DE SALIDA Y SISTEMATIZACIÓN | DOCUMENTO | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2021 TRIM.01
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 30000 | 30000 | Gobierno Regional
3.2 | ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN COMUNAL INCORPORANDO LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTO | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 03: 21 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 03: 119269.5 | 119269.5 | Gobierno Regional
3.3 | ACUERDOS COMUNALES PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTO | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 10.5; AÑO 2021 TRIM. 02: 10.5 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 15009.75; AÑO 2021 TRIM. 02: 15009.75 | 30019.5 | Gobierno Regional
3.4 | ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTO | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 4.2; AÑO 2022 TRIM.01: 4.2; AÑO 2023 TRIM.01: 4.2; AÑO 2024 TRIM.01: 4.2; AÑO 2025 TRIM.01: 4.2 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 12600; AÑO 2022 TRIM.01: 12600; AÑO 2023 TRIM.01: 12600; AÑO 2024 TRIM.01: 12600; AÑO 2025 TRIM.01: 12600 | 63000 | Gobierno Regional
3.5 | ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE PRADERAS/ BOFEDALES Y BOSQUES. | DOCUMENTO | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 21 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 191520 | 191520 | Gobierno Regional
3.6 | INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y RR.NN EN LOS INSTRUMENTOS DE GESIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES | DOCUMENTO | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 03: 3.5; AÑO 2021 TRIM.04: 3.5 | 7
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 03: 87500; AÑO 2021 TRIM.04: 87500 | 175000
3.7 | ENCUENTROS COMUNALES Y CONVERSATORIOS SOBRE LA IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | ENCUENTRO | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 2; AÑO 2022 TRIM.04: 2 | 4
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 107710; AÑO 2022 TRIM.04: 107710 | 215420
4 | FORTALECIDAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS LOCALES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO
4.1 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LOS ECOSISTEMAS | SENSIBILIZACIION | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2021 TRIM.01
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 31924 | 31924 | Gobierno Regional
4.2 | CAMPAÑAS AMBIENTALES FAVORABLES A LOS ECOSISTEMAS | CAMPAÑAS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 8 | 8
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 37808 | 37808 | Gobierno Regional
4.3 | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTOS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 3 | 3
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 156300 | 156300 | Gobierno Regional
4.4 | CONVENIOS INSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | DOCUMENTOS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 1.4; AÑO 2021 TRIM. 02: 1.4; AÑO 2021 TRIM. 03: 1.4; AÑO 2021 TRIM.04: 1.4; AÑO 2022 TRIM.01: 1.4 | 7
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 4692.8; AÑO 2021 TRIM. 02: 4692.8; AÑO 2021 TRIM. 03: 4692.8; AÑO 2021 TRIM.04: 4692.8; AÑO 2022 TRIM.01: 4692.8 | 23464 | Gobierno Regional
4.5 | CONCURSOS EN LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS | TALLERES | FISICO | AÑO 2024 TRIM. 02: 4.2; AÑO 2024 TRIM. 03: 4.2; AÑO 2024 TRIM.04: 4.2; AÑO 2025 TRIM.01: 4.2; AÑO 2025 TRIM. 02: 4.2 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2024 TRIM. 02: 71904; AÑO 2024 TRIM. 03: 71904; AÑO 2024 TRIM.04: 71904; AÑO 2025 TRIM.01: 71904; AÑO 2025 TRIM. 02: 71904 | 359520 | Gobierno Regional
4.6 | CAPACITACIÓN EN NORMAS DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS | TALLERES | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 4.2; AÑO 2021 TRIM. 02: 4.2; AÑO 2021 TRIM. 03: 4.2; AÑO 2021 TRIM.04: 4.2; AÑO 2022 TRIM.01: 4.2 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 8496.6; AÑO 2021 TRIM. 02: 8496.6; AÑO 2021 TRIM. 03: 8496.6; AÑO 2021 TRIM.04: 8496.6; AÑO 2022 TRIM.01: 8496.6 | 42483 | Gobierno Regional
4.7 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOFEDALES | TALLERES | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 02: 4.2; AÑO 2022 TRIM. 03: 4.2; AÑO 2022 TRIM.04: 4.2; AÑO 2023 TRIM.01: 4.2; AÑO 2023 TRIM. 02: 4.2 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 02: 8496.6; AÑO 2022 TRIM. 03: 8496.6; AÑO 2022 TRIM.04: 8496.6; AÑO 2023 TRIM.01: 8496.6; AÑO 2023 TRIM. 02: 8496.6 | 42483 | Gobierno Regional
4.8 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOSQUES NATIVOS | TALLERES | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 02: 4.2; AÑO 2022 TRIM. 03: 4.2; AÑO 2022 TRIM.04: 4.2; AÑO 2023 TRIM.01: 4.2; AÑO 2023 TRIM. 02: 4.2 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 02: 8496.6; AÑO 2022 TRIM. 03: 8496.6; AÑO 2022 TRIM.04: 8496.6; AÑO 2023 TRIM.01: 8496.6; AÑO 2023 TRIM. 02: 8496.6 | 42483 | Gobierno Regional
4.9 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE QOCHAS | TALLERES | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 02: 21 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 42483 | 42483 | Gobierno Regional
4.1 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE PASTOS ALTOANDINOS | TALLERES | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 02: 21 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 42483 | 42483 | Gobierno Regional
4.11 | CAPACITACIÓN EN MONITOREO AMBIENTAL | TALLERES | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 02: 7; AÑO 2023 TRIM. 02: 7; AÑO 2024 TRIM. 02: 7 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 02: 14161; AÑO 2023 TRIM. 02: 14161; AÑO 2024 TRIM. 02: 14161 | 42483 | Gobierno Regional
4.12 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LIDERES PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | MODULOS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 4; AÑO 2021 TRIM. 02: 4 | 8
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 70632; AÑO 2021 TRIM. 02: 70632 | 141264 | Gobierno Regional
4.13 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES PARA LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS | COMITES | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 7; AÑO 2022 TRIM.04: 7; AÑO 2023 TRIM.04: 7 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 10006.5; AÑO 2022 TRIM.04: 10006.5; AÑO 2023 TRIM.04: 10006.5 | 30019.5 | Gobierno Regional
4.14 | PASANTIA A ZONAS EXITOSAS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS | PASANTIAS | FISICO | [22 empty] | 4 | bar: AÑO 2021 TRIM. 03; AÑO 2022 TRIM. 03; AÑO 2023 TRIM. 03; AÑO 2024 TRIM. 03
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 03: 19400; AÑO 2022 TRIM. 03: 19400; AÑO 2023 TRIM. 03: 19400; AÑO 2024 TRIM. 03: 19400 | 77600
5 | FORTALECIDAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES
5.1 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AUTORIDADES LOCALES | PROGRAMA | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2021 TRIM. 02
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 25000 | 25000 | Gobierno Regional
5.2 | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | CONVENIOS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 7 | 7
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 23464 | 23464 | Gobierno Regional
5.3 | DISEÑO DE SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO | MONITOREO | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 02: 2 | 2
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 02: 100000 | 100000 | Gobierno Regional
5.4 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO AMBIENTAL | IMPLEMENTACION | FISICO | AÑO 2022 TRIM.04: 2 | 2
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM.04: 7514 | 7514 | Gobierno Regional
5.5 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | ESTUDIOS | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2022 TRIM.04
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM.04: 49000 | 49000 | Gobierno Regional
5.6 | PROTECCIÓN DE AREAS DE ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA LOCAL | DOCUMENTOS | FISICO | AÑO 2023 TRIM.01: 7 | 7
|  |  | FINANC. | AÑO 2023 TRIM.01: 28119 | 28119 | Gobierno Regional
5.7 | IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN Y MONITOREO DEL ECOSISTEMAS | EQUIPOS | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2021 TRIM. 02
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 486848.8 | 486848.8 | Gobierno Regional
D. | MITIGACIÓN AMBIENTAL (A TODO COSTO)
1 | CONSTRUCCION DE LETRINAS | UNIDAD | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 20 | 20
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 6512 | 6512 | Gobierno Regional
3 | TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | SERVICIOS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 20 | 20
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 8000 | 8000 | Gobierno Regional
4 | EDUCACION AMBIENTAL | TALLERES | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 7 | 7
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 10554.25 | 10554.25 | Gobierno Regional
4 | Valor referencial (V.R) |  |  | 0 | 0 | 584049.4 | 837380.2295 | 239358.9 | 1026469.179 | 476785.5969 | 564780.4585 | 1180424.2131 | 1821257.3971 | 584302.2669 | 585014.957 | 1283665.5116 | 1295618.7102 | 524450.6904 | 415747.1104 | 951072.7186 | 254072.58 | 266672.58 | 71904 | 54070.2 | 54070.2 | 13071166.8992
| GASTOS GENERALES(15% V.R) | MESES | FISICO | [22 empty] | 20 | bar: AÑO 2021 TRIM.01 to AÑO 2025 TRIM. 04
|  |  | FINANC. |  |  | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 113950.56 | 2279011.2 | Gobierno Regional
| COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (2.83%) | ESTUDIOS | FISICO | AÑ0 2020 TRIM. 03: 0.5; AÑ0 2020 TRIM.04: 0.5 | 0.5
|  |  | FINANC. | AÑ0 2020 TRIM. 03: 185000; AÑ0 2020 TRIM.04: 185000 | 370000 | Gobierno Regional
| COSTO DE LIQUIDACIÓN (0.8%) | GLOBAL | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2025 TRIM. 04
|  |  | FINANC. | AÑO 2025 TRIM. 04: 108460 | 108460 | Gobierno Regional
| GASTOS DE SUPERVISIÓN (4% V.R ) | MESES | FISICO | [22 empty] | 20 | bar: AÑO 2021 TRIM.01 to AÑO 2025 TRIM. 04
|  |  | FINANC. |  |  | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 26002.23 | 520044.6 | Gobierno Regional
| EQUIPAMIENTO(MATERIALES Y EQUIPOS) | GLOBAL | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2021 TRIM.01
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 0 | 0 | Gobierno Regional
TOTAL |  |  |  | 185000 | 185000 | 724002.19 | 977333.0195 | 379311.69 | 1166421.969 | 616738.3869 | 704733.2485 | 1320377.0031 | 1961210.1871 | 724255.0569 | 724967.747 | 1423618.3016 | 1435571.5002 | 664403.4804 | 555699.9004 | 1091025.5086 | 394025.37 | 406625.37 | 211856.79 | 194022.99 | 302482.99 | 16348682.6992
ETAPA II
FASE II: POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento |  | AÑOS | [23 empty] | 10 AÑOS
16348682.6992
[6 empty] | Año 0 | Año 01 | Año 02 | Año 03 | Año 04 | Año 05
[6 empty] | 370000 | 3247068.8685 | 4603058.8256 | 4308412.6057 | 2705154.2594 | 1114988.14
Note on J116: USUARIO:

## Cron Soc
ACTIVIDADES |  | UND. | METAS | AÑ0 2020 |  | AÑO 2021 |  |  |  | AÑO 2022 |  |  |  | AÑO 2023 |  |  |  | AÑO 2024 |  |  |  | AÑO 2025 |  |  |  | TOTAL | Responsable
FASE I: INVERSION |  |  |  | TRIM. 03 | TRIM.04 | TRIM.01 | TRIM. 02 | TRIM. 03 | TRIM.04 | TRIM.01 | TRIM. 02 | TRIM. 03 | TRIM.04 | TRIM.01 | TRIM. 02 | TRIM. 03 | TRIM.04 | TRIM.01 | TRIM. 02 | TRIM. 03 | TRIM.04 | TRIM.01 | TRIM. 02 | TRIM.03 | TRIM. 04
I. | INVERSION
1 | SE RECUPERA LOS COMPONENTES BIÓTICOS DEL ECOSISTEMA
1,1 | ADECUADO MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS
1.1 | REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN BOSQUES DE RELICTO
1.1.1 | REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 40.3833; AÑO 2022 TRIM.04: 40.3833; AÑO 2023 TRIM.04: 40.3833 | 121.15
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 136777.2637; AÑO 2022 TRIM.04: 136777.2637; AÑO 2023 TRIM.04: 136777.2637 | 410331.7911 | Gobierno Regional
1.2.3 | CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION | KILOMETRO | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 02: 40.3833; AÑO 2022 TRIM. 02: 40.3833; AÑO 2023 TRIM. 02: 40.3833 | 121.15
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 53295.8638; AÑO 2022 TRIM. 02: 53295.8638; AÑO 2023 TRIM. 02: 53295.8638 | 159887.5914 | Gobierno Regional
1.2. | REVEGETACION CON ESPECIES HERBACEAS
1.2.1 | REVEGETACION CON PASTOS NATIVOS EN LOS ECOSISTEMAS DE PUNA HUMEDA DEGRADADOS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 03: 418.2075; AÑO 2022 TRIM.04: 418.2075; AÑO 2023 TRIM. 03: 418.2075; AÑO 2023 TRIM.04: 418.2075 | 1672.83
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 03: 418092.1166; AÑO 2022 TRIM.04: 418092.1166; AÑO 2023 TRIM. 03: 418092.1166; AÑO 2023 TRIM.04: 418092.1166 | 1672368.4662 | Gobierno Regional
1.2.2 | REVEGETACION CON PASTOS NATIVOS EN LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES DEGRADADOS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2024 TRIM. 03: 467.06 | 467.06
|  |  | FINANC. | AÑO 2024 TRIM. 03: 466931.1381 | 466931.1381 | Gobierno Regional
1.2.3 | CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION | KILOMETRO | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 35.2883; AÑO 2022 TRIM.01: 35.2883; AÑO 2022 TRIM. 02: 35.2883; AÑO 2022 TRIM.04: 35.2883; AÑO 2023 TRIM.01: 35.2883; AÑO 2023 TRIM. 02: 35.2883 | 211.73
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 249485.4395; AÑO 2022 TRIM.01: 249485.4395; AÑO 2022 TRIM. 02: 249485.4395; AÑO 2022 TRIM.04: 249485.4395; AÑO 2023 TRIM.01: 249485.4395; AÑO 2023 TRIM. 02: 249485.4395 | 1496912.6371 | Gobierno Regional
1.2.4 | IMPLEMENTACION DE AREAS SEMILLERAS PARA LA PROPAGACION DE PASTOS NATIVOS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 03: 78.375; AÑO 2023 TRIM. 03: 78.375 | 156.75
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 03: 248146.6614; AÑO 2023 TRIM. 03: 248146.6614 | 496293.3228 | Gobierno Regional
1.2.5 | SIEMBRA DE PASTOS INTRODUCIDOS EN PAJONALES DE PUNA HUMEDA DEGRADADOS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2022 TRIM.04: 27.88; AÑO 2023 TRIM.01: 27.88; AÑO 2023 TRIM.04: 27.88; AÑO 2024 TRIM.01: 27.88; AÑO 2024 TRIM.04: 27.88; AÑO 2025 TRIM.01: 27.88 | 167.28
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM.04: 74689.1178; AÑO 2023 TRIM.01: 74689.1178; AÑO 2023 TRIM.04: 74689.1178; AÑO 2024 TRIM.01: 74689.1178; AÑO 2024 TRIM.04: 74689.1178; AÑO 2025 TRIM.01: 74689.1178 | 448134.7068 | Gobierno Regional
B. | SE RECUPERA LOS COMPONENTES ABIÓTICOS DEL ECOSISTEMA
2 | RECUPERACIÓN Y INCREMENTO DE VOLUMENES DE FUENTES DE AGUA
2.1. | PRACTICAS DE RECUPERACION Y INCREMENTOS DE VOLUMENES DE AGUA
2.1.1 | RECUPERACION DE ZANJAS NATURALES EN BOFEDALES DEGRADADOS | MODULOS | FISICO | AÑO 2023 TRIM. 02: 950; AÑO 2023 TRIM. 03: 950 | 1900
|  |  | FINANC. | AÑO 2023 TRIM. 02: 102185.6844; AÑO 2023 TRIM. 03: 102185.6844 | 204371.3688 | Gobierno Regional
2.1.2 | CONSTRUCCION DE ACEQUIAS DE DERIVACION (MANANTEO) PARA HIDRATAR ECOSISTEMAS DE BOFEDALES DEGRADADOS | METROS | FISICO | AÑO 2025 TRIM.03: 1530; AÑO 2025 TRIM. 04: 1530 | 3060
|  |  | FINANC. | AÑO 2025 TRIM.03: 22168.782; AÑO 2025 TRIM. 04: 22168.782 | 44337.564 | Gobierno Regional
2.1.3 | INSTALACION DE ESPECIES NATIVAS CON HIDRATADOR INDIVIDUAL EN CABECERA DE BOFEDALES | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2024 TRIM.01: 51.98; AÑO 2024 TRIM. 02: 51.98 | 103.96
|  |  | FINANC. | AÑO 2024 TRIM.01: 135169.6653; AÑO 2024 TRIM. 02: 135169.6653 | 270339.3305 | Gobierno Regional
2.1.4 | REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN LAGUNAS | HECTAREAS | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 02: 6.38 | 6.38
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 4815.1908 | 4815.1908 | Gobierno Regional
2.1.5 | CONSTRUCCION DE DIQUES RUSTICOS EN ECOSISTEMAS DE LAGUNAS. | UNIDAD | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 2.5; AÑO 2022 TRIM.01: 2.5 | 5
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 60417.5385; AÑO 2022 TRIM.01: 60417.5385 | 120835.077 | Gobierno Regional
2.1.6 | MEJORAMIENTO DE QOCHAS RUSTICAS | UNIDAD | FISICO | AÑO 2022 TRIM.04: 4; AÑO 2023 TRIM.01: 4 | 8
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM.04: 16721.9074; AÑO 2023 TRIM.01: 16721.9074 | 33443.8148 | Gobierno Regional
C. | ADECUADA PRACTICAS DE MANEJO DEL ECOSISTEMA
3 | ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
3.1 | ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE, LINEA DE SALIDA Y SISTEMATIZACIÓN | DOCUMENTO | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2021 TRIM.01
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 27900 | 27900 | Gobierno Regional
3.2 | ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN COMUNAL INCORPORANDO LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTO | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 03: 21 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 03: 103892.5125 | 103892.5125 | Gobierno Regional
3.3 | ACUERDOS COMUNALES PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTO | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 10.5; AÑO 2021 TRIM. 02: 10.5 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 13269.5262; AÑO 2021 TRIM. 02: 13269.5262 | 26539.0524 | Gobierno Regional
3.4 | ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTO | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 4.2; AÑO 2022 TRIM.01: 4.2; AÑO 2023 TRIM.01: 4.2; AÑO 2024 TRIM.01: 4.2; AÑO 2025 TRIM.01: 4.2 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 10782.7508; AÑO 2022 TRIM.01: 10782.7508; AÑO 2023 TRIM.01: 10782.7508; AÑO 2024 TRIM.01: 10782.7508; AÑO 2025 TRIM.01: 10782.7508 | 53913.754 | Gobierno Regional
3.5 | ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE PRADERAS/ BOFEDALES Y BOSQUES. | DOCUMENTO | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 21 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 170828.8429 | 170828.8429 | Gobierno Regional
3.6 | INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y RR.NN EN LOS INSTRUMENTOS DE GESIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES | DOCUMENTO | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 03: 3.5; AÑO 2021 TRIM.04: 3.5 | 7
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 03: 81375; AÑO 2021 TRIM.04: 81375 | 162750
3.7 | ENCUENTROS COMUNALES Y CONVERSATORIOS SOBRE LA IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | ENCUENTRO | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 2; AÑO 2022 TRIM.04: 2 | 4
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 83028.425; AÑO 2022 TRIM.04: 83028.425 | 166056.85
4 | FORTALECIDAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS LOCALES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO
4.1 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LOS ECOSISTEMAS | SENSIBILIZACIION | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2021 TRIM.01
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 25708.5019 | 25708.5019 | Gobierno Regional
4.2 | CAMPAÑAS AMBIENTALES FAVORABLES A LOS ECOSISTEMAS | CAMPAÑAS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 8 | 8
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 32987.8252 | 32987.8252 | Gobierno Regional
4.3 | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | DOCUMENTOS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 3 | 3
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 135590.25 | 135590.25 | Gobierno Regional
4.4 | CONVENIOS INSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | DOCUMENTOS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 1.4; AÑO 2021 TRIM. 02: 1.4; AÑO 2021 TRIM. 03: 1.4; AÑO 2021 TRIM.04: 1.4; AÑO 2022 TRIM.01: 1.4 | 7
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 4098.2331; AÑO 2021 TRIM. 02: 4098.2331; AÑO 2021 TRIM. 03: 4098.2331; AÑO 2021 TRIM.04: 4098.2331; AÑO 2022 TRIM.01: 4098.2331 | 20491.1655 | Gobierno Regional
4.5 | CONCURSOS EN LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS | TALLERES | FISICO | AÑO 2024 TRIM. 02: 4.2; AÑO 2024 TRIM. 03: 4.2; AÑO 2024 TRIM.04: 4.2; AÑO 2025 TRIM.01: 4.2; AÑO 2025 TRIM. 02: 4.2 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2024 TRIM. 02: 62647.9194; AÑO 2024 TRIM. 03: 62647.9194; AÑO 2024 TRIM.04: 62647.9194; AÑO 2025 TRIM.01: 62647.9194; AÑO 2025 TRIM. 02: 62647.9194 | 313239.5972 | Gobierno Regional
4.6 | CAPACITACIÓN EN NORMAS DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS | TALLERES | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 4.2; AÑO 2021 TRIM. 02: 4.2; AÑO 2021 TRIM. 03: 4.2; AÑO 2021 TRIM.04: 4.2; AÑO 2022 TRIM.01: 4.2 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 7314.3447; AÑO 2021 TRIM. 02: 7314.3447; AÑO 2021 TRIM. 03: 7314.3447; AÑO 2021 TRIM.04: 7314.3447; AÑO 2022 TRIM.01: 7314.3447 | 36571.7236 | Gobierno Regional
4.7 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOFEDALES | TALLERES | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 02: 4.2; AÑO 2022 TRIM. 03: 4.2; AÑO 2022 TRIM.04: 4.2; AÑO 2023 TRIM.01: 4.2; AÑO 2023 TRIM. 02: 4.2 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 02: 7314.3447; AÑO 2022 TRIM. 03: 7314.3447; AÑO 2022 TRIM.04: 7314.3447; AÑO 2023 TRIM.01: 7314.3447; AÑO 2023 TRIM. 02: 7314.3447 | 36571.7236 | Gobierno Regional
4.8 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOSQUES NATIVOS | TALLERES | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 02: 4.2; AÑO 2022 TRIM. 03: 4.2; AÑO 2022 TRIM.04: 4.2; AÑO 2023 TRIM.01: 4.2; AÑO 2023 TRIM. 02: 4.2 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 02: 7314.3447; AÑO 2022 TRIM. 03: 7314.3447; AÑO 2022 TRIM.04: 7314.3447; AÑO 2023 TRIM.01: 7314.3447; AÑO 2023 TRIM. 02: 7314.3447 | 36571.7236 | Gobierno Regional
4.9 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE QOCHAS | TALLERES | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 02: 21 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 36571.7236 | 36571.7236 | Gobierno Regional
4.1 | CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE PASTOS ALTOANDINOS | TALLERES | FISICO | AÑO 2021 TRIM. 02: 21 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 36571.7236 | 36571.7236 | Gobierno Regional
4.11 | CAPACITACIÓN EN MONITOREO AMBIENTAL | TALLERES | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 02: 7; AÑO 2023 TRIM. 02: 7; AÑO 2024 TRIM. 02: 7 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 02: 12190.5745; AÑO 2023 TRIM. 02: 12190.5745; AÑO 2024 TRIM. 02: 12190.5745 | 36571.7236 | Gobierno Regional
4.12 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LIDERES PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | MODULOS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 4; AÑO 2021 TRIM. 02: 4 | 8
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 63173.9463; AÑO 2021 TRIM. 02: 63173.9463 | 126347.8926 | Gobierno Regional
4.13 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES PARA LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS | COMITES | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 7; AÑO 2022 TRIM.04: 7; AÑO 2023 TRIM.04: 7 | 21
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 8846.3508; AÑO 2022 TRIM.04: 8846.3508; AÑO 2023 TRIM.04: 8846.3508 | 26539.0524 | Gobierno Regional
4.14 | PASANTIA A ZONAS EXITOSAS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS | PASANTIAS | FISICO | [22 empty] | 4 | bar: AÑO 2021 TRIM. 03; AÑO 2022 TRIM. 03; AÑO 2023 TRIM. 03; AÑO 2024 TRIM. 03
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 03: 16829.5; AÑO 2022 TRIM. 03: 16829.5; AÑO 2023 TRIM. 03: 16829.5; AÑO 2024 TRIM. 03: 16829.5 | 67318
5 | FORTALECIDAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES
5.1 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AUTORIDADES LOCALES | PROGRAMA | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2021 TRIM. 02
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 23250 | 23250 | Gobierno Regional
5.2 | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | CONVENIOS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.04: 7 | 7
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.04: 20491.1655 | 20491.1655 | Gobierno Regional
5.3 | DISEÑO DE SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO | MONITOREO | FISICO | AÑO 2022 TRIM. 02: 2 | 2
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM. 02: 93000 | 93000 | Gobierno Regional
5.4 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO AMBIENTAL | IMPLEMENTACION | FISICO | AÑO 2022 TRIM.04: 2 | 2
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM.04: 6604.64 | 6604.64 | Gobierno Regional
5.5 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | ESTUDIOS | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2022 TRIM.04
|  |  | FINANC. | AÑO 2022 TRIM.04: 45570 | 45570 | Gobierno Regional
5.6 | PROTECCIÓN DE AREAS DE ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA LOCAL | DOCUMENTOS | FISICO | AÑO 2023 TRIM.01: 7 | 7
|  |  | FINANC. | AÑO 2023 TRIM.01: 24453.94 | 24453.94 | Gobierno Regional
5.7 | IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN Y MONITOREO DEL ECOSISTEMAS | EQUIPOS | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2021 TRIM. 02
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM. 02: 422134.634 | 422134.634 | Gobierno Regional
D. | MITIGACIÓN AMBIENTAL (A TODO COSTO)
1 | CONSTRUCCION DE LETRINAS | UNIDAD | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 20 | 20
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 6056.16 | 6056.16 | Gobierno Regional
3 | TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | SERVICIOS | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 20 | 20
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 6800 | 6800 | Gobierno Regional
4 | EDUCACION AMBIENTAL | TALLERES | FISICO | AÑO 2021 TRIM.01: 7 | 7
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 8971.1125 | 8971.1125 | Gobierno Regional
4 | Valor referencial (V.R) |  |  | 0 | 0 | 513481.4936 | 664495.1861 | 213509.5903 | 651833.7608 | 332098.3066 | 422600.5673 | 697696.9674 | 1054443.9502 | 390761.845 | 431786.2517 | 785253.9623 | 638404.8488 | 220641.5339 | 210008.1592 | 546408.5576 | 137337.0372 | 148119.788 | 62647.9194 | 22168.782 | 22168.782 | 8165867.2896
| GASTOS GENERALES(15% V.R) | MESES | FISICO | [22 empty] | 20 | bar: AÑO 2021 TRIM.01 to AÑO 2025 TRIM. 04
|  |  | FINANC. |  |  | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 103019.576 | 2060391.52 | Gobierno Regional
| COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (2.83%) | ESTUDIOS | FISICO | AÑ0 2020 TRIM. 03: 0.5; AÑ0 2020 TRIM.04: 0.5 | 0.5
|  |  | FINANC. | AÑ0 2020 TRIM. 03: 157250; AÑ0 2020 TRIM.04: 157250 | 314500 | Gobierno Regional
| COSTO DE LIQUIDACIÓN (0.8%) | GLOBAL | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2025 TRIM. 04
|  |  | FINANC. | AÑO 2025 TRIM. 04: 100511 | 100511 | Gobierno Regional
| GASTOS DE SUPERVISIÓN (4% V.R ) | MESES | FISICO | [22 empty] | 20 | bar: AÑO 2021 TRIM.01 to AÑO 2025 TRIM. 04
|  |  | FINANC. |  |  | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 23385.8955 | 467717.91 | Gobierno Regional
| EQUIPAMIENTO(MATERIALES Y EQUIPOS) | GLOBAL | FISICO | [22 empty] | 1 | bar: AÑO 2021 TRIM.01
|  |  | FINANC. | AÑO 2021 TRIM.01: 0 | 0 | Gobierno Regional
TOTAL |  |  |  | 157250 | 157250 | 639886.9651 | 790900.6576 | 339915.0618 | 778239.2323 | 458503.7781 | 549006.0388 | 824102.4389 | 1180849.4217 | 517167.3165 | 558191.7232 | 911659.4338 | 764810.3203 | 347047.0054 | 336413.6307 | 672814.0291 | 263742.5087 | 274525.2595 | 189053.3909 | 148574.2535 | 249085.2535 | 11108987.7196
ETAPA II
FASE II: POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento |  | AÑOS | [23 empty] | 10 AÑOS
11108987.7196
[6 empty] | Año 0 | Año 01 | Año 02 | Año 03 | Año 04 | Año 05
[6 empty] | 314500 | 2548941.9168 | 3012461.6775 | 2751828.7938 | 1620017.1739 | 861238.1575 | 11108987.7196 | [13 empty] | TRUE
Note on J116: USUARIO:

## EVA.PS
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
En Nuevos Soles (S/.)
| EJECUCION |  |  |  |  | FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A) COSTOS INVERSIÓN | 2863441.9168 | 3012461.6775 | 2751828.7938 | 1620017.1739 | 861238.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
- INVERSIÓN INICIAL | 2863441.9168 | 3012461.6775 | 2751828.7938 | 1620017.1739 | 861238.1575
B) COSTO POR REPOSICIÓN | [5 empty] | 0
C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP | [5 empty] | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898
- COSTOS DE OPERACIÓN | [5 empty] | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888
- COSTOS DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898 | 52323.8898
1) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B + C) | 2863441.9168 | 3012461.6775 | 2751828.7938 | 1620017.1739 | 861238.1575 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898
D) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- COSTOS DE OPERACIÓN
- COSTOS DE MANTENIMIENTO
2) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) | 2863441.9168 | 3012461.6775 | 2751828.7938 | 1620017.1739 | 861238.1575 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898 | 59211.8898
EVALUACIÓN SOCIAL COSTO - EFECTIVIDAD
VACST | 11615810.6287 |  | VACSN
CE | 5124.9722 |  | CE
IE | 2266.5119 |  | IE
INV. INICIAL | 11108987.7196 |  | INV. INICIAL |  |  |  | 11108987.7196
| Alternativas | VACST (S/.) | Meta en el indicador de eficacia | CE (S/.)
| Alternativa Unica | 11615810.6287 | 2266.5119 | 5124.9722
Indicadores | Datos
Tasa Social de descuento | 8%
VACST | 11615810.6287
IE | 2266.5119
CE | 5124.9722
Inversion Inicial | 11108987.7196

## evapp
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
En Nuevos Soles (S/.)
| EJECUCION |  |  |  |  | FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A) COSTOS INVERSIÓN | 3617068.8685 | 4603058.8256 | 4308412.6057 | 2705154.2594 | 1114988.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
- INVERSIÓN INICIAL | 3617068.8685 | 4603058.8256 | 4308412.6057 | 2705154.2594 | 1114988.14
B) COSTO POR REPOSICIÓN | [5 empty] | 0
C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP | [5 empty] | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350
- COSTOS DE OPERACIÓN | [5 empty] | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800
- COSTOS DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550
1) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B + C) | 3617068.8685 | 4603058.8256 | 4308412.6057 | 2705154.2594 | 1114988.14 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350
D) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- COSTOS DE OPERACIÓN
- COSTOS DE MANTENIMIENTO
2) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) | 3617068.8685 | 4603058.8256 | 4308412.6057 | 2705154.2594 | 1114988.14 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350 | 135350
EVALUACIÓN SOCIAL COSTO - EFECTIVIDAD
VACST | 17507208.1396 |  | VACSN
CE | 7724.2957 |  | CE
IE | 2266.5119 |  | IE
INV. INICIAL | 16348682.6992 |  | INV. INICIAL |  |  |  | 16348682.6992
| Alternativas | VACST (S/.) | Meta en el indicador de eficacia | CE (S/.)
| Alternativa Unica | 17507208.1396 | 2266.5119 | 7724.2957
Indicadores | Datos
Tasa Social de descuento | 8%
VACT | 17507208.1396
IE | 2266.5119
CE | 7724.2957
Inversion Inicial | 16348682.6992

## Hoja1
ACTIVIDADES |  | AÑ0 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 |  | AÑO 2025 | (15 AÑOS)
FASE I: INVERSION |  | TRIM. 03 | TRIM.01 | TRIM.01 | TRIM.01 | TRIM.01 | TRIM.04 | TRIM.01
I. | INVERSION
SE RECUPERA LOS COMPONENTES BIÓTICOS DEL ECOSISTEMA
RECUPERACIÓN Y INCREMENTO DE VOLUMENES DE FUENTES DE AGUA
ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
FORTALECIDAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS LOCALES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO
FORTALECIDAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES
MITIGACIÓN AMBIENTAL (A TODO COSTO)
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TÉCNICO
COSTO DE LIQUIDACIÓN
GASTOS DE SUPERVISIÓN
EQUIPAMIENTO(MATERIALES Y EQUIPOS)
II. | FUNCIONAMIENTO